## 附表1
附表1
遵化市城市管理综合行政执法局2022年路灯信号灯及平射灯等运行费用项目绩效评价得分情况表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分
决策 | 11.00 | 项目立项 | 4.00 | 立项依据充分性 | 2.50 | 2.5
|  | 项目立项 |  | 立项程序规范性 | 1.50 | 1.5
|  | 绩效目标 | 3.50 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2
|  | 绩效目标 |  | 绩效指标明确性 | 1.50 | 1
|  | 资金投入 | 3.50 | 预算编制科学性 | 2.00 | 2
|  | 资金投入 |  | 资金分配合理性 | 1.50 | 1.5
过程 | 29.00 | 资金管理 | 11.00 | 资金到位率 | 3.00 | 2.44
|  | 资金管理 |  | 预算执行率 | 3.00 | 3
|  | 资金管理 |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5
|  | 组织实施 | 18.00 | 管理制度健全性 | 4.00 | 4
|  | 组织实施 | 24 | 制度执行规范性 | 14.00 | 14
产出 | 36.00 | 产出数量 | 9.00 | 实际完成情况 | 9.00 | 9
|  | 产出质量 | 9.00 | 质量达标情况 | 9.00 | 7
|  | 产出时效 | 9.00 | 完成及时情况 | 9.00 | 9
|  | 产出成本 | 9.00 | 成本节约率 | 9.00 | 9
效益 | 24.00 | 项目效益 | 24.00 | 社会效益 | 8.00 | 6
|  |  |  | 生态效益 | 4.00 | 3
|  |  |  | 可持续性 | 4.00 | 3
|  |  |  | 满意度 | 8.00 | 6
合计 |  |  |  |  | 100.00 | 90.94
评价等级 | [5 empty] | 优

## 附表2
附表2
遵化市城市管理综合行政执法局2022年路灯信号灯及平射灯等运行费用项目绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 权重 | 得分 | 备注
决策 | 11.00分 | 项目立项 | 4.00分 | 立项依据 充分性 | 2.50分 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 1.50分 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.5 | 0.5
|  | 绩效目标 | 3.50分 | 绩效目标 合理性 | 2.00分 | 项目是否有绩效目标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1.50分 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 0.5 | 0 | 经济效益三级指标与二级指标关联性弱
[6 empty] | 是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 0.5 | 0.5
|  | 资金投入 | 3.50分 | 预算编制 科学性 | 2.00分 | 预算内容与项目内容是否匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算编制是否细化 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1.50分 | 预算资金分配依据是否充分 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 1 | 1
过程 | 29.00分 | 资金管理 | 11.00分 | 资金 到位率 | 3.00分 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的资金 资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 2.44 | 299.29/360=0.8314
过程 | 40 |  |  | 预算 执行率 | 3.00分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 3
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 5.00分 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 1 | 1
[6 empty] | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 1 | 1
[6 empty] | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.5 | 1.5
|  | 组织实施 | 18.00分 | 管理制度 健全性 | 4.00分 | 是否已制定或具有相应的财务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 是否已制定或具有相应的业务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 财务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 1
[6 empty] | 业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 1
|  |  |  | 制度执行有效性 | 14.00分 | 是否遵守相关法律法规和规章管理制度 | 2 | 2
[6 empty] | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 2 | 2
[6 empty] | 项目合同签订、验收、鉴定等过程实施是否规范，资料是否齐全并及时归档 | 8 | 8
[6 empty] | 项目实施条件、信息支撑等是否落实到位 | 2 | 2
产出 | 36.00分 | 产出数量 | 36.00分 | 实际 完成率 | 9.00分 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。 | 9 | 9
|  | 产出质量 |  | 质量 达标率 | 9.00分 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 7 | 通过现场查看遵化市树木茂密，少数次干路、支路受到树木严重遮挡，导致路面亮度分布不均匀
|  | 产出时效 |  | 完成 及时情况 | 9.00分 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成时间以月计。每推迟一个月扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 9
|  | 产出成本 |  | 成本 节约情况 | 9.00分 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率≥0的，得满分；成本节约率〈0，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 9
效益 | 24.00分 | 项目效益 | 24.00分 | 社会效益 | 8.00分 | 是否保障了城区道路照明的正常运行 | 4 | 3
[6 empty] | 是否方便了市民夜间出行及夜间道路安全，为社会治安产生积极影响 | 4 | 3
|  |  |  | 生态效益 | 4.00分 | 路灯是否节能，是否拥有环保的作用 | 4 | 3
|  |  |  | 可持续影响 | 4.00分 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 4 | 3
|  |  |  | 满意度 | 8.00分 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 满意度调查表发放20份，满意度达到100%以上的得满分，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。 | 8 | 6
合计 |  |  |  |  | 100.00分 | 90.94
评价等级 | [5 empty] | ■优（100﹥S≥90） □良（90﹥S≥80）□中（80﹥S≥60）□ 差（60﹥S）

## 附表3
附表3
遵化市城市管理综合行政执法局2022年路灯信号灯及平射灯等运行费用项目 随机社会调查问卷汇总表
序号 | 您印象中路灯维修是否及时 | 您对路灯亮度是否满意 | 您对灯光夜景的整体效果是否 满意 | 备注
1 | 是 | 满意 | 满意 | 夏天：早上5:30关 冬天：早上6；00关
2 | 是 | 满意 | 满意
3 | 是 | 满意 | 满意 | 夏天：早上5:30关 冬天：早上6；00关
4 | 是 | 满意 | 满意 | 夏天：早上5:30关 冬天：早上6；00关
5 | 否 | 满意 | 基本满意
6 | 没注意 | 满意 | 满意
7 | 是 | 满意 | 满意
8 | 是 | 满意 | 满意
9 | 是 | 满意 | 满意
10 | 是 | 满意 | 满意
11 | 是 | 满意 | 满意 | 早上4:00还在开着
12 | 是 | 满意 | 满意 | 早上4:30停
13 | 是 | 满意 | 满意 | 一部分会开，但不是全开
14 | 是 | 基本满意 | 基本满意
15 | 否 | 满意 | 基本满意
16 | 否 | 满意 | 满意
17 | 是 | 基本满意 | 基本满意 | 后半夜12:00多关
18 | 否 | 满意 | 满意
19 | 否 | 满意 | 满意
20 | 是 | 满意 | 满意 | 有的关，有的不关。早上4:30停

## 附表4
附表4
遵化市城市管理综合行政执法局2022年路灯信号灯及平射灯等运行费用项目随机社会调查问卷统计表
随机 抽取20份 | 您印象中路灯维修是否及时 | 您对路灯亮度是否满意 | 您对灯光夜景的整体效果是否满意
| “是” 14份 比例70.00% | “满意” 18份 比例90.00% | “满意” 16份 比例80.00%
| “否” 5份 比例25.00% | “基本满意” 2份 比例10.00% | “基本满意” 4份 比例20.00%
“没注意” 1份 比例5.00%

## 财务数据 (hidden)
项目绩效目标表预算资金 | 360万 | 1、 | 应收电费明细与申请资金额对不上
|  | 2、 | 路灯运行情况的资料，例如路灯日常的维修、更换怎么去监督的（应急管理预案、全面巡查记录、维修记录、）日常检查记录、检查结果以档案形式留存 | （二）亮灯率等主要指标未统计，不利于指导工作开展 规范化管理制度，对各部门的职责、工作规范、工作流程等制定了统一标准
市政府请示中市政道路路灯信号灯及平射灯等运行费用 | 360万元 | 3、 | 遵化供电所 | 明确使用范围，是几所供电站
请示 |  |  | 城关供电所
1月份 | 31.67 |  | 东新庄供电所
2月份 | 30.51 |  | 西三里供电所
3月份 |  |  | 新店子供电所
4月份 |  |  | 西留村、苏家洼（交警信号灯）
5月份 |  | 4、 | 电力部门结算的电量于月底前及时支付电费，电力部门依据什么给咱们局申请（电力公司缴费单）
6月份 |  | 5、 | 年度工作计划、工作总结、三定方案
7月份 |  | 6、 | 业务主要工作职责
8月份 |  | 7、 | 绩效目标表2022年
9月份 |  |  | 让对方按照预算项目、会计科目、功能分类、经济分类这个顺序选择后生成的明细帐，就是按照预算项目分类的明细账
10月份 |  |  | 《城市道路照明设施管理规定》、《自评表》财政局批复
11月份 |  |  | 路灯设施维护具体工作是由谁负责
12月份

## Sheet1 (hidden)
1月份
单位 | 电量 | 路灯金额 | 项目 | 金额 | 备注
遵化供电所 |  |  | 1月份路灯电费 | 316704.92 | 城区内路灯电费缴纳数
城关供电所 |  |  | 2月份路灯电费 | 305061.23 | 城区内路灯电费缴纳数
东新庄供电所 |  |  | 3月份路灯电费 | 250586.99 | 城区内路灯电费缴纳数
西三里供电所 |  |  | 4月份路灯电费 | 225039.95 | 城区内路灯电费缴纳数
新店子供电所 |  |  | 5月份路灯电费 | 267662.5 | 城区内路灯电费缴纳数
|  |  | 6月份路灯电费 | 180103.41 | 城区内路灯电费缴纳数
|  |  | 7月份路灯电费 | 198714.71 | 城区内路灯电费缴纳数
|  |  | 8月份路灯电费 | 212668.77 | 城区内路灯电费缴纳数
|  |  | 9月份路灯电费 | 225241.48 | 城区内路灯电费缴纳数
|  |  | 10月份路灯电费 | 255082.62 | 城区内路灯电费缴纳数
|  |  | 11月份路灯电费 | 255584.62 | 城区内路灯电费缴纳数
|  |  | 12月份路灯电费 | 300460.44 | 城区内路灯电费缴纳数
|  |  | 合计 | 2992911.64
2692451.2
|  |  |  | 84795.43 | 182867.07
|  |  |  | 2777246.63 | 267662.5