## 附表1
附表1
遵化市环境卫生管理中心2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目 绩效评价得分情况表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分
决策 | 11.00 | 项目立项 | 4.00 | 立项依据充分性 | 2.50 | 2.5
|  | 项目立项 |  | 立项程序规范性 | 1.50 | 0
|  | 绩效目标 | 3.50 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2
|  | 绩效目标 |  | 绩效指标明确性 | 1.50 | 1
|  | 资金投入 | 3.50 | 预算编制科学性 | 2.00 | 2
|  | 资金投入 |  | 资金分配合理性 | 1.50 | 1.5
过程 | 29.00 | 资金管理 | 11.00 | 资金到位率 | 3.00 | 2.76
|  | 资金管理 |  | 预算执行率 | 3.00 | 3
|  | 资金管理 |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5
|  | 组织实施 | 18.00 | 管理制度健全性 | 4.00 | 4
|  | 组织实施 | 24 | 制度执行规范性 | 14.00 | 12
产出 | 36.00 | 产出数量 | 10.00 | 实际完成情况 | 6.00 | 9
|  | 产出质量 | 10.00 | 质量达标情况 | 9.00 | 5.5
|  | 产出时效 | 10.00 | 完成及时情况 | 15.00 | 6
|  | 产出成本 | 6.00 | 成本节约率 | 9.00 | 9
效益 | 24.00 | 项目效益 | 24.00 | 社会效益 | 6.00 | 3.5
|  |  |  | 生态效益 | 6.00 | 3.5
|  |  |  | 可持续影响 | 6.00 | 4.5
|  |  |  | 满意度 | 6.00 | 5
合计 |  |  |  |  | 100.00 | 81.76
评价等级 | [5 empty] | 良

## 附表2
附表2
遵化市环境卫生管理中心2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 权重 | 得分 | 得分 | 备注
决策 | 11.00分 | 项目立项 | 4.00分 | 立项依据 充分性 | 2.50分 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 1.50分 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.5 | 0 |  | 提供的会议记录为2021年10月至2022年9月继续实施， 2022年度支付的零星修缮工程时间为2020年10月至2021年9月
[6 empty] | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.5 | 0
[6 empty] | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.5 | 0
|  | 绩效目标 | 3.50分 | 绩效目标 合理性 | 2.00分 | 项目是否有绩效目标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1.50分 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 0.5 | 0 |  | 两份绩效目标，产出数量分别为≥120处和≥50处，无法判断目标任务数
|  | 资金投入 | 3.50分 | 预算编制 科学性 | 2.00分 | 预算内容与项目内容是否匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算编制是否细化 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1.50分 | 预算资金分配依据是否充分 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 1 | 1
过程 | 29.00分 | 资金管理 | 11.00分 | 资金 到位率 | 3.00分 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的资金 资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 2.76 |  | 预算50，实际到位45.78 45.78/50=0.9156
过程 | 40 |  |  | 预算 执行率 | 3.00分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 3
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 5.00分 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 1 | 1
[6 empty] | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 1 | 1
[6 empty] | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.5 | 1.5
|  | 组织实施 | 18.00分 | 管理制度 健全性 | 4.00分 | 是否已制定或具有相应的财务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 是否已制定或具有相应的业务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 财务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 1
[6 empty] | 业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 1
|  |  |  | 制度执行有效性 | 14.00分 | 是否遵守相关法律法规和规章管理制度； | 2 | 2
[6 empty] | 项目调整及支出调整手续是否完备； | 2 | 2
[6 empty] | 项目合同签订、验收、鉴定等过程实施是否规范，资料是否齐全并及时归档 | 8 | 6 |  | 赵立明会议纪要与合同不匹配
[6 empty] | 项目实施条件、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2
产出 | 36.00分 | 产出数量 | 36.00分 | 实际 完成率 | 9.00分 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。 | 9 | 9
|  | 产出质量 |  | 质量 达标率 | 9.00分 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 5.5 |  | 修缮及时60%，
|  | 产出时效 |  | 完成 及时情况 | 9.00分 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成时间以月计。每推迟一个月扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 6 |  | 合同约定期限（2020年10月-2021年9月） 完工证2021.11.8
|  | 产出成本 |  | 成本 节约情况 | 9.00分 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率≥0的，得满分；成本节约率〈0，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 9
效益 | 24.00分 | 项目效益 | 24.00分 | 社会效益 | 6.00分 | 是否提高公厕的环境质量，提升市民的生活品质和幸福感 | 3 | 1.5 |  | 存在公厕修缮不及时、厕所无法使用等情况，酌情扣分
[6 empty] | 是否有助于提升公共卫生水平，促进健康生活方式的养成 | 3 | 2
|  |  |  | 生态效益 | 6.00分 | 是否减少水资源的浪费，有效降低对水资源的消耗 | 3 | 1.5 |  | 现场，有漏水未维修情况，酌情扣分
[6 empty] | 是否减少污水和废弃物对周围环境的污染，改善周边生态环境 | 3 | 2
|  |  |  | 可持续 影响 | 6.00分 | 是否满足不同群体需求，促进社会的包容性发展 | 3 | 2.5
[6 empty] | 是否提升公共秩序的维护，减少不良行为的发生，维护公共秩序的良好态势 | 3 | 2
|  |  |  | 满意度 | 6.00分 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 满意度调查表发放20份，满意度达到100%以上的得满分，每低5%扣1分，直至扣完本项分值 | 6 | 5 |  | 问卷调查存在一般及不满意情况，酌情扣分
合计 |  |  |  |  | 100.00分 | 81.76
评价等级 | [5 empty] | □优（100﹥S≥90） ■ 良（90﹥S≥80）□ 中（80﹥S≥60）□差（60﹥S）

## 附表3
附表3
遵化市环境卫生管理中心2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目 社会调查问卷汇总表
序号 | 请问是否发现过公厕修缮不及时情况？ | 请问是否发现公厕修缮频繁、长期处于修缮状态情况？ | 您对城区环卫设施零星修缮工程费用项目的满意程度？
1 | 否 | 否 | 一般
2 | 否 | 否 | 一般
3 | 否 | 否 | 一般
4 | 否 | 否 | 满意
5 | 是 | 否 | 一般
6 | 是 | 否 | 满意
7 | 否 | 是 | 满意
8 | 否 | 否 | 满意
9 | 否 | 否 | 满意 垃圾桶少
10 | 是 | 否 | 一般
11 | 否 水不好，冲不到 | 不清楚 | 不满意
12 | 是 | 否 | 满意
13 | 是 | 是 偶尔 | 一般
14 | 是 | 否 | 满意
15 | 否 | 否 | 满意
16 | 否 | 否 | 满意
17 | 没注意 | 是 一个星期 | 满意
18 | 是 | 否 | 满意
19 | 否 | 否 | 满意
20 | 否 | 是 | 满意

## 附表4
附表4
遵化市环境卫生管理中心2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目 社会调查问卷统计表
随机 抽取20份 | 请问是否发现过公厕修缮不及时情况？ | 请问是否发现公厕修缮频繁、长期处于修缮状态情况？ | 您对城区环卫设施零星修缮工程费用项目的满意程度？
| “是” 7份 比例35% | “是” 4份 比例20% | “满意” 13份 比例65%
| “否” 12份 比例60% | “否” 15份 比例75% | “一般” 6份 比例30%
| “不清楚” 1份 比例5% | “不清楚” 1份 比例5% | “不满意” 1份 比例5%