## 附表1
附表1
遵化市农业农村局2022年基层检疫人员补助资金项目绩效评价得分情况表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分
决策 | 11.00 | 项目立项 | 4.00 | 立项依据充分性 | 2.50 | 2.5
|  | 项目立项 |  | 立项程序规范性 | 1.50 | 1.5
|  | 绩效目标 | 3.50 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2
|  | 绩效目标 |  | 绩效指标明确性 | 1.50 | 1.5
|  | 资金投入 | 3.50 | 预算编制科学性 | 2.00 | 2
|  | 资金投入 |  | 资金分配合理性 | 1.50 | 1.5
过程 | 29.00 | 资金管理 | 11.00 | 资金到位率 | 3.00 | 3
|  | 资金管理 |  | 预算执行率 | 3.00 | 3
|  | 资金管理 |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5
|  | 组织实施 | 18.00 | 管理制度健全性 | 4.00 | 3
|  | 组织实施 | 24 | 制度执行规范性 | 14.00 | 9
产出 | 36.00 | 产出数量 | 9.00 | 实际完成情况 | 9.00 | 9
|  | 产出质量 | 9.00 | 质量达标情况 | 9.00 | 5
|  | 产出时效 | 9.00 | 完成及时情况 | 9.00 | 9
|  | 产出成本 | 9.00 | 成本节约率 | 9.00 | 5
效益 | 24.00 | 项目效益 | 24.00 | 社会效益 | 12.00 | 6.5
|  |  |  | 可持续性 | 12.00 | 6.5
|  |  |  | 满意度 | 8.00 | 0
合计 |  |  |  |  | 100.00 | 75
评价等级 | [5 empty] | 中

## 附表2
附表2
遵化市农业农村局2022年基层检疫人员补助资金项目绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 权重 | 得分 | 得分 | 备注
决策 | 11.00分 | 项目立项 | 4.00分 | 立项依据 充分性 | 2.50分 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 1.50分 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.5 | 0.5
|  | 绩效目标 | 3.50分 | 绩效目标 合理性 | 2.00分 | 项目是否有绩效目标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1.50分 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 0.5 | 0.5
|  | 资金投入 | 3.50分 | 预算编制 科学性 | 2.00分 | 预算内容与项目内容是否匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算编制是否细化 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1.50分 | 预算资金分配依据是否充分 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 1 | 1
过程 | 29.00分 | 资金管理 | 11.00分 | 资金 到位率 | 3.00分 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的资金 资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 3
过程 | 40 |  |  | 预算 执行率 | 3.00分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 3
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 5.00分 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 1 | 1
[6 empty] | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 1 | 1
[6 empty] | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.5 | 1.5
|  | 组织实施 | 18.00分 | 管理制度 健全性 | 4.00分 | 是否已制定或具有相应的财务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 是否已制定或具有相应的业务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 财务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 1
[6 empty] | 业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 0 |  | 农业农村局未制定具体的检疫管理办法，不利于项目的实施和监督检查
|  |  |  | 制度执行有效性 | 14.00分 | 是否遵守相关法律法规和规章管理制度； | 2 | 1
[6 empty] | 项目调整及支出调整手续是否完备； | 2 | 2
[6 empty] | 项目过程实施是否规范，档案资料是否齐全并及时归档 | 8 | 6
[6 empty] | 项目实施条件、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 0 |  | 未提供相关组织架构
产出 | 36.00分 | 产出数量 | 36.00分 | 实际 完成率 | 9.00分 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。 | 9 | 9
|  | 产出质量 |  | 质量 达标率 | 9.00分 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 5 |  | 不具有检疫资格，不应享受基层检疫人员补助资金。
|  | 产出时效 |  | 完成 及时情况 | 9.00分 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成时间以月计。每推迟一个月扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 9
|  | 产出成本 |  | 成本 节约情况 | 9.00分 | 是否有效的采取成本控制措施 | 9 | 5
效益 | 24.00分 | 项目效益 | 24.00分 | 社会效益 | 12.00分 | 是否明确机构设置、职能职责、将动物检疫工作向指标化、制度化、有序化推进 | 4 | 2
[6 empty] | 项目资金在畜牧业是否发挥了重要效益 | 4 | 2
[6 empty] | 是否降低动物疫病发生率，提高动物养殖效益 | 4 | 2.5
|  |  |  | 可持续 影响 | 12.00分 | 是否使得基层检疫人员待遇得到保障；解除基层检疫人员的后顾之忧 | 4 | 2
[6 empty] | 是否有效保障了人民身体健康以及全市畜牧业的持续健康发展 | 4 | 2.5
[6 empty] | 动物检疫长效机制建立情况 | 4 | 2
合计 |  |  |  |  | 100.00分 | 75
评价等级 | [5 empty] | □优（100﹥S≥90） □良（90﹥S≥80） ■中（80﹥S≥60）□差（60﹥S）

## 附表3 (hidden)
附表3
遵化市农业农村局2022年基层检疫人员补助资金项目随机社会 调查问卷汇总表
序号 | 您的家长/您是否知道农村营养改善计划？ | 您/您家孩子收到蛋奶的频次是 | 您/您家孩子收到的盒装牛奶包装上是否印有“不准在市场销售”字样 | 您是否了解投诉举报渠道？ | 您/您家孩子收到的牛奶品牌是？ | 您/您家孩子是否收到过不新鲜的蛋奶？ | 在春、秋、冬三季中您/您家孩子收到的蛋奶是否经过加热？ | 您是否看到过考核组来学校进行抽查？ | 您的家长/您是否支付学校一定金额购买蛋奶？支付金额为 | 您对本政策对您/您家孩子营养改善情况的满意程度是？
1 | 是 | 在校每天 疫情补发 | 否 | 否 找学校 | 不清楚 | 从未 | 根据当天温度 偶尔加热 | 不清楚 | 否 | 满意
2 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 否 | 是 | 不清楚 | 从未 | 根据当天温度 偶尔加热 | 否 | 否 | 满意
3 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 没注意 | 否 | 没注意 | 从未 | 冬季加热， 其他季节未加热 | 否 | 否 | 满意
4 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 未见过 | 否 | 蒙牛 | 从未 | 冬季加热， 其他季节未加热 | 否 | 否 | 满意
5 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 不清楚 | 否 | 蒙牛 | 从未 | 冬季加热， 其他季节未加热 | 否 | 否 | 满意
6 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 不清楚 | 否 | 蒙牛 | 从未 | 冬季加热， 其他季节未加热 | 是 | 否 | 满意
7 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 不清楚 | 否 | 伊利 | 从未 | 不清楚 | 是 | 否 | 满意
8 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 不清楚 | 否 | 不清楚 | 从未 | 不清楚 | 否 | 否 | 满意
9 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 没注意 | 否 | 蒙牛 伊利 | 从未 | 冬季加热， 其他季节未加热 | 否 | 否 | 满意
10 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 不清楚 | 否 | 不清楚 | 从未 | 冬季加热， 其他季节未加热 | 否 | 否 | 满意
11 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 不清楚 | 找老师 | 蒙牛 伊利 | 从未 | 均经过加热 停电两次鸡蛋不熟 | 否 | 否 | 满意
12 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 是 | 否 | 蒙牛 伊利 | 不清楚 | 冬天不加热 蛋奶全凉 | 不了解 | 否 | 满意
13 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 是 | 否 | 蒙牛 伊利 | 不清楚 | 不清楚 | 否 | 否 | 满意
14 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 是 | 否 | 蒙牛 伊利 | 从未 | 停电时奶是凉的 | 未留意 | 否 | 满意
15 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 是 | 否 | 蒙牛 伊利 | 从未 | 停电时奶是凉的 | 未留意 | 否 | 满意
16 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 是 | 否 | 蒙牛 伊利 | 从未 | 停电时奶是凉的 | 未留意 | 否 | 满意
17 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 是 | 否 | 蒙牛 伊利 | 从未 | 停电时奶是凉的 | 未留意 | 否 | 满意
18 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 没注意 | 否 | 不清楚 | 从未 | 不清楚 | 否 | 否 | 满意
19 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 未见过 | 否 | 蒙牛 | 从未 | 均经过加热 | 否 | 否 | 满意
20 | 是 | 每天， 包括隔离在家期间 | 没注意 | 否 | 不清楚 | 不清楚 | 均经过加热 | 不清楚 | 否 | 满意

## 附表4 (hidden)
附表4
遵化市农业农村局2022年基层检疫人员补助资金项目随机社会 调查问卷统计表
随机 抽取20份 | 您的家长/您是否知道农村营养改善计划？ | 您/您家孩子收到蛋奶的频次是 | 您/您家孩子收到的盒装牛奶包装上是否印有“不准在市场销售”字样 | 您是否了解投诉举报渠道？ | 您/您家孩子收到的牛奶品牌是？ | 您/您家孩子是否收到过不新鲜的蛋奶？ | 在春、秋、冬三季中您/您家孩子收到的蛋奶是否经过加热？ | 您是否看到过考核组来学校进行抽查？ | 您的家长/您是否支付学校一定金额购买蛋奶？支付金额为 | 您对本政策对您/您家孩子营养改善情况的满意程度是？
| “是” 20份 比例100% | “在校每天 疫情补发” 1份 比例5% | “否” 2份 比例10% | “是” 1份 比例5% | “不清楚/ 没注意” 7份 比例35% | “从未” 17份 比例85% | “不清楚” 4份 比例20% | “是” 2份 比例10% | “否” 20份 比例100% | “满意” 20份 比例100%
|  | “每天， 包括隔离在家期间” 19份 比例95% | “不清楚/ 没注意” 10份 比例50% | “找学校/老师” 2份 比例10% | “蒙牛” 4份 比例20% | “不清楚” 3份 比例15% | “冬季加热， 其他季节未加热” 6份 比例30% | “否” 11份 比例55%
|  |  | “是” 6份 比例30% | “否” 17份 比例85% | “蒙牛/伊利” 8份 比例40% |  | “冬天不加热 蛋奶全凉” 1份 比例5% | “不清楚/ 未留意” 7份 比例35%
|  |  | “未见过” 2份 比例10% |  | “伊利” 1份 比例5% |  | “根据当天温度 偶尔加热” 2份 比例10%
“均经过加热” 2份 比例10%
“均经过加热，停电时鸡蛋不熟/牛奶是凉的” 5份 比例25%