## 附表1
附表1
遵化市退役军人事务局2022年退役军人公益岗超期社保岗位补贴项目绩效评价得分情况表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分
决策 | 11.00 | 项目立项 | 4.00 | 立项依据充分性 | 2.50 | 2.5
|  | 项目立项 |  | 立项程序规范性 | 1.50 | 1.5
|  | 绩效目标 | 3.50 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2
|  | 绩效目标 |  | 绩效指标明确性 | 1.50 | 1
|  | 资金投入 | 3.50 | 预算编制科学性 | 2.00 | 2
|  | 资金投入 |  | 资金分配合理性 | 1.50 | 1.5
过程 | 29.00 | 资金管理 | 11.00 | 资金到位率 | 3.00 | 2.62
|  | 资金管理 |  | 预算执行率 | 3.00 | 3
|  | 资金管理 |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5
|  | 组织实施 | 18.00 | 管理制度健全性 | 4.00 | 3
|  | 组织实施 | 24 | 制度执行规范性 | 14.00 | 12
产出 | 36.00 | 产出数量 | 10.00 | 实际完成情况 | 9.00 | 9
|  | 产出质量 | 10.00 | 质量达标情况 | 9.00 | 9
|  | 产出时效 | 10.00 | 完成及时情况 | 9.00 | 9
|  | 产出成本 | 6.00 | 成本节约率 | 9.00 | 9
效益 | 24.00 | 项目效益 | 24.00 | 社会效益 | 8.00 | 5
|  |  |  | 可持续性 | 8.00 | 5
|  |  |  | 满意度 | 8.00 | 6
合计 |  |  |  |  | 100.00 | 88.12
评价等级 | [5 empty] | 良

## 附表2
附表2
遵化市退役军人事务局2022年退役军人公益岗超期社保岗位补贴项目绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 权重 | 得分 | 备注
决策 | 11.00分 | 项目立项 | 4.00分 | 立项依据 充分性 | 2.50分 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 1.50分 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.5 | 0.5
|  | 绩效目标 | 3.50分 | 绩效目标 合理性 | 2.00分 | 项目是否有绩效目标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1.50分 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 0.5 | 0 | 经济效益指标与社会效益指标描述一致
[6 empty] | 是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 0.5 | 0.5
|  | 资金投入 | 3.50分 | 预算编制 科学性 | 2.00分 | 预算内容与项目内容是否匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算编制是否细化 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1.50分 | 预算资金分配依据是否充分 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 1 | 1
过程 | 29.00分 | 资金管理 | 11.00分 | 资金 到位率 | 3.00分 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的资金 资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 2.62 | 1482.89/1700=0.8723
过程 | 40 |  |  | 预算 执行率 | 3.00分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 3
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 5.00分 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 1 | 1
[6 empty] | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 1 | 1
[6 empty] | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.5 | 1.5
|  | 组织实施 | 18.00分 | 管理制度 健全性 | 4.00分 | 是否已制定或具有相应的财务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 是否已制定或具有相应的业务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 财务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 1
[6 empty] | 业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 0 | 业务管理制度不健全
|  |  |  | 制度执行有效性 | 14.00分 | 是否遵守相关法律法规和规章管理制度； | 2 | 2
[6 empty] | 项目调整及支出调整手续是否完备； | 2 | 2
[6 empty] | 项目合同签订、验收、鉴定等过程实施是否规范，资料是否齐全并及时归档 | 8 | 6 | 未见社保核定单等相关资料
[6 empty] | 项目实施条件、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2
产出 | 36.00分 | 产出数量 | 36.00分 | 实际 完成率 | 9.00分 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。 | 9 | 9
|  | 产出质量 |  | 质量 达标率 | 9.00分 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 9
|  | 产出时效 |  | 完成 及时情况 | 9.00分 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成时间以月计。每推迟一个月扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 9
|  | 产出成本 |  | 成本 节约情况 | 9.00分 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率≥0的，得满分；成本节约率〈0，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 9
效益 | 24.00分 | 项目效益 | 24.00分 | 社会效益 | 8.00分 | 是否维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题 | 4 | 2.5
[6 empty] | 是否保障了退役士兵生活稳定，促进了社会和谐发展 | 4 | 2.5
|  |  |  | 可持续 影响 | 8.00分 | 是否建立了退役士兵专项公益岗位补贴项目长效管理机制 | 4 | 2.5
[6 empty] | 是否能促进国防建设、维护社会稳定 | 4 | 2.5
|  |  |  | 满意度 | 8.00分 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 满意度调查表发放20份，满意度达到100%以上的得满分，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。 | 8 | 6
合计 |  |  |  |  | 100.00分 | 88.12
评价等级 | [5 empty] | □优（100﹥S≥90） ■ 良（90﹥S≥80） □中（80﹥S≥60）□差（60﹥S）

## 附表3
附表3
遵化市退役军人服务站2022年退役军人公益岗超期社保岗位补贴项目电话调查问卷统计表
序号 | 您所在的是什么岗位 | 您的每月工资是 | 退役军人公益岗超期社保岗位补贴是否及时 | 您对退役军人公益岗超期社保岗位政策落实情况是否满意
1 | 街道办事处 | 1700 | 是 | 是
2 | 居委会 | 1788 | 是 | 是
3 | 路北街道办事处 | 1788 | 是 | 是
4 | 退役军人服务站 | 1500 | 是 | 是
5 | 物业保安 | 1700 | 否 | 是
6 | 路北居委会 | 1788 | 是 | 是
7 | 居委会 | 1800 | 是 | 是
8 | 路北街道办事处 | 1700 | 是 | 是
9 | 路北街道办事处 | 1700 | 是 | 是
10 | 物业保安 | 1700 | 是 | 是
11 | 路北街道办事处 | 1788 | 是 | 是
12 | 路北街道办事处 | 1788 | 是 | 是
13 | 建设路街道办事处 | 1788 | 是 | 否
14 | 退役军人服务站 | 1700 | 是 | 是
15 | 居委会 | 1700 | 是 | 是
16 | 退役军人服务站 | 1700 | 是 | 是
17 | 路北街道办事处 | 1700 | 否 | 是
18 | 文化路街道办事处 | 1700 | 是 | 否

## 附表4
附表4
遵化市退役军人服务站2022年退役军人公益岗超期社保岗位补贴项目调查问卷汇总表
随机 抽取20份（收回18份） | 您所在的是什么岗位 | 您的每月工资是 | 退役军人公益岗超期社保岗位补贴是否及时 | 您对退役军人公益岗超期社保岗位政策落实情况是否满意
| “物业保安” 2份 比例11% | “1500” 1份 比例6% | “否” 2份 比例11% | “否” 2份 比例11%
| “街道办事处” 9份 比例50% | “1700” 10份 比例55% | “是” 16份 比例89% | “是” 16份 比例89%
| “街道办事处” 4份 比例22% | “1788” 6份 比例33%
| “退役军人服务站” 3份 比例17% | “1800” 1份 比例6%

## Sheet1 (hidden)
1、 | 月份 | 金额
2、 | 1月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1166960.81
3、 | 2月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1172730.81
4、 | 3月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1176571.94
5、 | 4月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1200840.03 |  |  |  | 单位填报用款计划审批表
6、 | 5月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1203725.05 |  |  |  | 7701475.55
7、 | 6月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1206609.95 |  |  |  | 7127438.59
8、 | 7月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1218646.83 |  |  |  | 14828914.14
9、 | 8月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1241628.16
10、 | 9月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1258343.91 | 记账凭证 | 10846057.49 | 14848702.2
11、 | 10月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1399363.88 | 1399363.88
| 11月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1282579.6 | 2603280.83 | 2603280.83
| 12月份退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 1300913.17 |  | 2583492.77
| 合计 | 14828914.14
1482.89
1484.87
1.98
1241295.67
19965.65
2917.41
5000
1258343.91

## Sheet2 (hidden)
乡镇名称 | 人数 | 金额
堡子店 | 12 | 7800
崔家庄镇 | 10 | 5900
党峪镇 | 18 | 9500
地北头镇 | 14 | 7000
东旧寨 | 25 | 14400
东陵乡 | 11 | 6500
东新庄镇 | 20 | 10800
侯家寨乡 | 6 | 3300
华明路 | 5 | 4000
建明镇 | 5 | 2500
刘备寨乡 | 14 | 7000
马兰峪镇 | 24 | 13000
娘娘庄乡 | 80 | 40800
平安城镇 | 13 | 7300
石门镇 | 35 | 18100
苏家洼镇 | 29 | 15000
汤泉乡 | 30 | 15000
铁厂镇 | 46 | 23500
团瓢庄乡 | 14 | 7000
文化路 | 8 | 7000
西留村乡 | 3 | 1500
西三里乡 | 8 | 5400
西下营 | 24 | 12000
小厂乡 | 16 | 8300
新店子镇 | 50 | 27000
兴旺寨乡 | 7 | 3500
遵化镇 | 15 | 8000
合计 | 542 | 291100

## Sheet3 (hidden)
序号 | 乡镇名称 | 贫 困 原 因 | 补助金额
1 | 东旧寨 | 二级残疾，听力残疾，无劳动能力，无收入来源 | 500
2 | 东旧寨 | 脑肿瘤，脑血栓，其配偶心脏病，无劳动能力，无收入 | 800
3 | 华明路 | 伤残、体弱多病 | 1000
4 | 平安城镇 | 体弱多病，困难 | 800
5 | 堡子店 | 骨折，腰间盘突出，丧失劳动能力 | 1000
6 | 崔家庄镇 | 本人高血压，配偶高血压，儿子脑血栓，儿媳脑出血，都没有劳动能力 | 800
7 | 铁厂镇 | 慢性心率失常 | 1000
8 | 西三里乡 | 高血压、肾结石，囊肿、膀胱结石，无经济来源 | 1000
9 | 西三里乡 | 高血压、肾结石，囊肿、膀胱结石，无经济来源 | 800
10 | 文化路 | 无经济来源 | 1000