遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称   城市规划区范围内控制性详细规划费

项目单位   遵化市自然资源和规划局

主管部门   遵化市自然资源和规划局

考评类型：

事前考评       事中考评       事后考评

考评方式：

部门（单位）绩效自评    财政部门组织考评

考评机构：

中介机构 部门（单位）考评组 财政考评组

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

遵化市自然资源和规划局

城市规划区范围内控制性详细规划费项目绩效评估报告

项目名称：城市规划区范围内控制性详细规划费项目

实施单位：遵化市自然资源和规划局

目  录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

五、主要经验及做法

遵化市自然资源和规划局

2022年度城市规划区范围内控制性详细规划费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为全面落实国土空间总体规划中中心城区规划意图，合理控制中心城区各种开发建设活动，集约、节约利用土地，引导城市合理有序发展，与我市国土空间总体规划有效衔接，在《遵化市国土空间总体规划》指导下，启动编制了《中心城区控制性详细规划》。

（二）项目绩效目标

主要对我市的项目落地提供科学依据,有利实施规划建设管理。

目标1开展前期工作，并完成调研。

目标2与各部门沟通，完成规划纲要。

目标3召开专家审查会。                                                                   目标4完成规划成果。

二、绩效评价工作开展情况

项目符合上级文件要求，积极加快推进规划编制工作。

- 规划编制工作经费项目绩效考评得分表

| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 解 释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目目 标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
|  | 决策过 程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
|  | 资金落 实 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过 程 | 资金管 理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
|  | 组织实 施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指 标 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
|  |  | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指 标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总量的比率 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
|  |  | 档案检索时间节省率（%） | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 15 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

3、评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1)比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

(2)因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(3)项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

根据遵化市财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2、评价实施阶段

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，现场考察了项目的设施建设情况、项目管控情况、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行了核实，对明显不合理的自评分数，根据附件与自评报告进行调整，若附件不能提供依据的，进行现场核实再确认，进行绩效指标量化评分，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据遵化市财政局关于印发《遵化市预算项目支出绩效自评管理办法》要求，我局结合项目特点，制定了符合该单位实际、操作性较强的项目绩效自评指标。自评指标体系包括三个一级指标(产出、效益与满意度)，二级指标七项以及三级指标七项。评价结果为:数量指标得分15分(分值15分)、质量指标得分15分(分值15分)、时效指标得分15分(分值15分)、社会效益得分15分(分值15分) 、生态效益得分14分(分值15分) 、可持续影响得分15分(分值15分) 、服务对象满意度得分10分(分值10分)，项目自评总分99分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

| 附件1 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额：万元 |
| 项目名称 |  |  | 遵化市自然资源和规划局规划编制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 遵化市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 遵化市自然资源和规划局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 495 |  | 495 | 495 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 495 |  | 495 | 495 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | —— |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | —— |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 主要对我市的项目落地提供科学依据,有利实施规划建设管理。 目标1开展前期工作，并完成调研。 目标2与各部门沟通，完成规划纲要。 目标3召开专家审查会。 目标4完成规划成果。 |  |  |  |  |  | 主要对我市的项目落地提供科学依据,有利实施规划建设管理。 目标1开展前期工作，并完成调研。 目标2与各部门沟通，完成规划纲要。 目标3召开专家审查会。 目标4完成规划成果。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 规划编制项目 |  | 495 |  | 495 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 城乡规划编制按照合同进度 |  | ≥90 |  | 95 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同约定时限 |  | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 |  | 效果显著 |  | 效果显著 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |  | ≥90% |  | 100% | 15 | 14 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 |  | 提升 |  | 明显提升 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 编制规划项目民众满意度 |  | 85% |  | 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |

五、考评发现的问题：预算资金不足。

六、相关意见与建议：进一步加大规划编制资金的投入。

七、其他需要说明的问题：无。