遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称  创建国家、省级森林城市资金评价项目

项目单位   遵化市自然资源和规划局

主管部门   遵化市自然资源和规划局

考评类型：

事前考评       事中考评       事后考评

考评方式：

部门（单位）绩效自评    财政部门组织考评

考评机构：

中介机构 部门（单位）考评组 财政考评组

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

遵化市自然资源和规划局

创建国家、省级森林城市资金

评价报告

项目名称：创建国家、省级森林城市资金

实施单位：遵化市自然资源和规划局

目  录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法

六、有关建议

遵化市自然资源和规划局

创建国家、省级森林城市项目规划编制

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为响应国家发展战略，弘扬生态文化，切实增强我市城市宜居性、优化城市空间布局，让城市融入大自然、让居民看得见山、看得见水、记得住乡愁，积极推动国家和省级森林城市创建工作，贯彻落实《关于支持创建森林城市工作方案》，遵化市启动规划期至2030年城市总体规划的编制工作。

（二）项目绩效目标

1、总目标：按照河北省林业和草原局制定的《河北省创建国家和省级森林城市实施方案》要求，聘请相关规划团队进行总体规划编制，2020年形成总体规划成果，并按照最新的政策要求以及各相关单位征求的意见进行调整完善，将规划成果上报河北省林业和草原局审批。

2、预期效果：

重点明确森林城市发展战略与目标，以系统构建为原则，明确森林城市的总体布局，并确定主要建设工程项目及相应工程建设内容和投资金额，充分发挥森林在城市生态、环保、景观、游憩等方面的综合功能，做到林水相依、林路相依、林居相依、林村相依和林城相依，并能满足指导国家森林城市建设阶段性实施方案的需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范《河北省遵化市国家森林城市建设总体规划》的编制，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益；根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善计划和目标并加强项目管理，提高项目管理水平。

2、绩效评价的对象：2020遵化市创建国家、省级森林城市项目规划编制资金。

3、绩效评价的范围：2020遵化市森林城市建设总体规划编制项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、绩效评价原则：项目资金使用本着节约的原则，严格成本控制。本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，综合考察遵化市国家森林城市建设总体规划编制的完成情况、取得的成绩和效益，发现问题并提出有针对性的建议。

2、绩效评价指标体系：

| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 解 释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目目 标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
|  | 决策过 程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
|  | 资金落 实 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过 程 | 资金管 理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
|  | 组织实 施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指 标 | 完成时效 | 编制规划是否按规定时间完成 | 完成90%以上得20分，完成80%以上得18分，完成75%以上得14分，完成75%以下得10分。 | 20 | 20 |
|  |  | 专家评审结果 | 是否通过专家评审 | 全面通过专家评审（20分），部分内容通过评审需再次修改（15分），未通过评审（10分） | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指 标 | 提升城市综合竞争力 | 创森规划是否改善生态环境，提升城市综合竞争力 | 显著提升得15分，效果一般得12分，提升不明显得10分。 | 15 | 15 |
|  |  | 关注度 | 民众对创建森林城市的持续关注度 | 显著提升得15分，效果一般得12分，提升不明显得10分。 | 15 | 15 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

3、绩效评价方法：根据项目的实际情况，采取实地调研和比较分析相结合的方式开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位及规划编制单位代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目建设相关文件和项目建设单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）查看成果。检查规划编制的成稿以及批复意见。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目目标明确，项目预算、资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。有效地指导遵化市建设城市与自然生态系统融合、人与自然和谐的宜居城市。

依据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》 的通知【财预（2013）53号】等政策法规，根据该项目情况，建立了规范的评价指标体系并确定了评分标准，评价指标体系共设定“产出指标”“效益指标”“满意度指标”3个一级评价指标、7个二级评价指标和7个三级评价指标。评价结果为:数量指标得分15分(分值15分)、质量指标得分15分(分值15分)、时效指标得分15分(分值15分)、社会效益得分15分(分值15分) 、生态效益得分14分(分值15分) 、可持续影响得分15分(分值15分) 、服务对象满意度得分10分(分值10分)，项目自评总分99分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

随着社会经济的快速发展，以及人们生活水平的日益提高，人们对改善生态环境的要求越来越迫切，对森林在改善城市生态环境中的作用认识越来越高，对政府改善生态环境的期望值越来越高，因此大力发展森林城市，对于改善城市生态环境，提升城市综合竞争力，满足城市居民亲近森林、回归自然的愿望，具有十分重要的意义。

（二）项目过程情况

本项目分为四个阶段：一是调查研究，规划团队进行数据收集以及调查研究，开展创建森林城市现状调查，对下辖25个乡镇进行调研。二是专项研究，2020年6月，根据《国家森林城市评价指标》（GB/T37342-2019）和《河北省省级森林城市建设指标体系》结合遵化市创森基础和现状进行比较分析。三是初步方案，2020年7月，深化研究，完善遵化森林城市在森林生态体系、森林生态文化体系、森林生态产业体系及城市森林支撑体系建设的工程建设，形成总规初步内容，形成工作思路和初步方案。四是调整优化：2020年7月，结合意见调整，对总规梳理评估，形成汇报材料。并按照各方意见进行调整和深化，提交河北省林业和草原局进行汇报，组织专家论证，开展公众参与工作，并按照各方意见进一步修改完善，形成总体规划成果。

（三）项目产出情况

通过《河北省遵化市国家森林城市建设总体规划》的编制，完善森林城市的顶层设计，立足京津冀协同发展、定位支持，致力于打造“一核、两脉、三网、三区、多极”为骨架的城乡一体的近自然森林生态体系，结合遵化市建成区自然条件及城市发展格局形成以“两轴、双环、两带、多廊、多点”为骨架的城市森林生态体系，融合森林生态、森林产业、生态文化三大体系建设，努力建设布局完善的城市森林格局，让绿色成为遵化的发展之基、立市之本。2020年7月形成总规初稿，并于2020年12月30日河北省绿化委员会和河北省林业和草原局授予遵化“河北省森林城市”称号。

（四）项目效益情况

1、经济效益分析：

总体规划的编制将指导我市森林城市的建设，能有效繁荣林业产业，提高居民收入，对我市生态环境改观大有帮助，提升我市竞争力，吸引外来人才及资金投资促进经济发展，与此同时提升我市土地价值，带动区域经济发展。

2、社会效益分析：

随着总体规划的不断实施，我市森林城市建设工作的深入发展，城乡绿化水平将得到全面提高，为我市塑造良好的城市形象，增强综合实力奠定良好基础，并且进一步促进我市城乡发展，加快乡村振兴步伐，强化广大群众的生态意识、绿化意识和环境保护意识，传播生态文明，推进新时代生态文明建设。

五、主要经验及做法

为确保专款专用，提高项目实施效能，遵化市自然资源和规划局于2020年年初制定了项目实施方案和资金使用计划，严格履行项目的立项、审批手续，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政专项资金使用效益，提高项目管理水平。

六、有关建议

建议加大森林城市创建森林城市宣传力度，提高市民群众创森意识。利用网络、报纸等传播媒介和科技下乡等方法加强宣传，多层次、多形式开展森林城市宣传，加强质量安全舆论宣传；同时加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的顺利完成。

附件：

1、《2020年遵化市国家森林城市建设总体规划编制项目支出绩效自评表》

附件1

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年创建国家、省级森林城市资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 遵化市自然资源和规划局 |  |  |  |  | 实施单位 | 林产工业规划设计院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额： |  |  | 46 | 46 | 46 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 46 | 46 | 46 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请相关规划团队进行总体规划编制，明确森林城市发展战略与目标，以系统构建为原则，明确森林城市的总体布局，并确定主要建设工程项目及相应工程建设内容和投资金额，充分发挥森林在城市生态、环保、景观、游憩等方面的综合功能，做到林水相依、林路相依、林居相依、林村相依和林城相依，并能满足指导国家森林城市建设阶段性实施方案的需要。2020年末形成总体规划成果，2020末按照最新的政策要求以及各相关单位征求的意见进行调整完善，将规划成果上报河北省林业和草原局审批。 |  |  |  |  | 项目单位在充分调研的基础上拟定了遵化市国家级森林城市建设总体规划编制工作方案，建立健全项目工作领导小组，明确了职责分工；按照工作方案推进实施，将创森现状与省级和国家级指标相对比，深化研究遵化森林城市在森林生态体系、森林生态文化体系、森林生态产业体系及城市森林支撑体系建设的工程建设，形成总规初步内容。在结合专家及相关部门意见调整后，对总规梳理评估形成汇报材料，并提交河北省林业和草原局进行汇报，组织专家论证，并再次结合意见修改。2020年12月30日河北省绿化委员会和河北省林业和草原局授予遵化“河北省森林城市”称号。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制成果数量 |  |  | A4规格文本印本12套以及相应电子文件1份 | A4规格文本印本12套以及相应电子文件1份 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在30天时间内完成规划初稿 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 引导遵化市森林城市生态建设的思路、方向，协调长期与短期、生产发展与生态环境、经济效益与景观效益的关系，实现综合效益最大化 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 创建森林城市改善生态环境，调节区域小气候 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善城市环境，提升城市综合竞争力，提高城市居民整体健康水平 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创建省级森林城市民众满意度 |  |  | 90% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |