遵化市预算支出项目绩效评价报告（范本）

项目名称      经济开发区道路清扫保洁服务

项目单位      河北遵化经济开发区管委会

主管部门      遵化市发展和改革局

考评类型  事前考评□      事中考评□      事后考评□

考评方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□   部门（单位）考评组□   财政考评组□

年  月  日

遵化市财政局（制）

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 刘超 |  | 联系电话 |  | 0315-6627568 |  |  |
| 地 址 |  | 燕山花园底商30号 |  |  |  | 邮编 |  | 064200 |
| 项目起止时间 |  | 2019.6.1-2020.5.31 |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 45 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 37.98 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  | 45 |  | 市县财政 |  |  |  | 37.98 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  | 37.98 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 经济开发区区域卫生保洁费 |  | 45 |  |  | 37.98 |  |  |  |
| 支出合计 |  | 45 |  |  | 37.98 |  |  |  |
| 三、项目考评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目基本情况 随着经济开发区入园企业的增多和道路、绿化等配套设施的不断完善，清扫保洁范围不断扩大，城西工业园、金山工业园和龙山工业园保洁面积达30万平方米。由于开发区距离市区和村庄较近，乱倒生活、建筑垃圾现象十分严重，同时，近年来政府拉练、上级参观、检查、现场会等重要活动较多，临时还要突击上档次，增加了清运难度。为提高工业园区管理水平，提升园区整体环境质量，构筑舒适、优美、有序的园区工作生活环境，甲、乙双方根据园区清扫保洁工作的要求，依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规，双方协商同意签订如下合同，并严格执行本合同规定的所有条款。工业园区保洁清扫范围以文郁路(北至文慧大街、南至鄂庄子村北)、文兰路、文梅路、文北街(东至遵潘铁路、西至变电站)和华裕街、文礼大街等路段，保洁面积约20万平方米。承包期内，由乙方负责园区以上道路建成段（含主路、辅路、人行道砖、绿化带)的清扫保洁。 （二）综合考评意见 # 经济开发区道路清扫保洁服务项目绩效考评得分表 一级指标1 得分; 一级指标2 得分; 一级指标3 得分; 一级指标4 得分; 一级指标5 得分; 项目 总得分. 100; 100; 100; 100; 100; 100. 1、一级指标1考评情况分析 指标1为投入，投入资金较少，大大地节省了财政资金。 2、一级指标2考评情况分析 指标2为过程，过程把控严格。 3、一级指标3考评情况分析 指标3为产出，虽无直接效益，但项目实施可有效提升开发区整体环境，有利于招商引资，间接地增加了固定资产投资等。 4、一级指标4考评情况分析 指标4为质量，项目严格按照相关法律法规执行，进行全过程的监控和管理。 |
| 5、一级指标5考评情况分析 一级指标5为社会效益和环境效益，由于整体环境的提升和保持，对我市招商引资和固定资产投资，乃至增加劳动就业起到了至关重要作用，社会效益显著。 （三）考评发现的问题 无 （四）相关意见与建议 考虑到项目建设需要，开发区内村民耕地减少，为了增加就业机会，保洁人员优先聘用困难户人员。 （五）其他需要说明的问题 （六）相关附件 （一）绩效考评办法、依据 （二）绩效考评指标、评分标准、分值和结果 （三）考评机构认为需要作为考评报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、考评人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
| 高晋 | 开发区副主任 |  | 河北遵化经济开发区管委会 |  |  |  |  |  |
| 刘会卓 | 开发区副主任 |  | 河北遵化经济开发区管委会 |  |  |  |  |  |
| 王利庚 | 副主任科员 |  | 河北遵化经济开发区管委会 |  |  |  |  |  |
| 张轩宇 | 科员 |  | 河北遵化经济开发区管委会 |  |  |  |  |  |
| 王春宇 | 科员 |  | 河北遵化经济开发区管委会 |  |  |  |  |  |
| 考评组组长（签字）： 年 月 日 自评单位负责人或考评机构负责人 （签字并盖单位章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北遵化经济开发区管理委员会

园区道路清扫保洁费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

随着经济开发区入园企业的增多和道路、绿化等配套设施的不断完善，清扫保洁范围不断扩大，城西工业园区约为18万平方米，中小孵化园6.6万平方米、金山工业园区5.3万平方米。由于开发区距离市区和村庄较近，乱倒生活、建筑垃圾现象十分严重，同时，近年来政府拉练、上级参观、检查、现场会等重要活动较多，临时还要突击上档次，增加了清运难度。为提高工业园区管理水平，提升园区整体环境质量，构筑舒适、优美、有序的园区工作生活环境，甲、乙双方根据园区清扫保洁工作的要求，依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规，双方协商同意签订如下合同，并严格执行本合同规定的所有条款。

工业园区保洁清扫范围以文郁路(北至文慧大街、南至鄂庄子村北)、文兰路、文梅路、文北街(东至遵潘铁路、西至变电站)和华裕街、文礼大街等路段。承包方负责园区以上道路建成段（含主路、辅路、人行道砖、绿化带)的清扫保洁。

清扫标准：清扫工作按时完成，达到“三无”、“五净”标准，即无生活垃圾(无果皮纸屑、污物)，无堵塞窨井沟眼。路面、绿地、人行道净，窨井沟眼净，树穴、边角净，花台周围净。保洁标准：在保洁时间内保洁责任道路、绿地内无垃圾废弃物(包括纸屑、废塑料袋、瓜果皮核、烟蒂等各类明显杂物)。主次干道的人行道、步阶、墙根无杂物，树穴内无杂物。

考核标准及办法：由甲方组成的督查组负责园区卫生日常督导检查，检查结果经乙方签字确认，如乙方拒绝签字，由考核组现场拍照摄像后送甲方主管领导认定，检查登记表作为结算承包费的依据。

（二）项目资金情况

《遵化市财政局关于批复2019年保洁费的答复》文件，保洁费预算资金45万元，2019年度实际拨付资金37.98万元。根据《合同协议书》约定：2019年6月1日起，核定工业园区保洁清扫范围以文郁路（北至文慧大街、南至鄂庄子村北）、文兰路、文梅路、文北街（东至遵潘铁路、西至变电站）和华裕街、文礼大街等路段，保洁面积约18万平方米，中小孵化园6.6万平方米、金山工业园区5.3万平方米

（三）项目政策依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

2.《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政[2014]76号）；

3. 河北省财政厅《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》（冀财预[2013]237号）；

4. 河北省财政厅关于印发《河北省项目支出绩效指标框架体系》的通知（冀财预[2016]92号）；

5． 遵化市财政局关于批复2018预算的通知（5号）；

（四）评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价。

二、绩效评价工作安排和绩效指标设定情况

开发区管委会由专门人员负责园区卫生日常督导检查，检查结果经乙方签字确认,主管领导认定，检查登记表作为结算承包费的依据。

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，九个二级指标和二十个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
|  | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
|  | 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 道路清扫完成量 | 道路清扫是否达到绩效目标 | 计划清扫规定道路面积，完成100%得5分，完成90%以上得4分，完成70%以上得3分，完成70%以下得2分。 | 5 | 5 |
|  |  | 清扫时间量 | 清扫时间是否达到绩效目标 | 计划清扫时间，完成100%得5分，完成80%以上得4分，完成80%以上得3分，完成80%以下得2分。 | 5 | 5 |
|  |  | 垃圾清运量 | 垃圾清运量是否达到绩效目标 | 计划清运量，完成100%得5分，完成90%以上得4分，完成80%以上得3分，完成80%以下得2分。 | 5 | 5 |
|  |  | 垃圾清运时间量 | 垃圾清运时间是否达到绩效目标 | 计划清运垃圾时间，完成100%得5分，完成90%以上得4分，完成80%以上得3分，完成80%以下得2分。 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 清扫量完成率 | 清扫完成率是否达到绩效目标 | 清扫完成率是否达到规定标准，达到5分，达不到0分。 | 5 | 5 |
|  |  | 清扫时间完成率 | 清扫完成率是否达到绩效目标 | 清扫完成率是否达到规定标准，达到5分，达不到0分。 | 5 | 5 |
|  |  | 清运量完成率 | 清运量完成率是否达到绩效目标 | 垃圾清运量完成率是否达到规定标准，达到5分，达不到0分。 | 5 | 5 |
|  |  | 清运时间完成率 | 清运时间完成率是否达到绩效目标 | 垃圾清运时间完成率是否达到规定标准，达到5分，达不到0分。 | 5 | 5 |
| 效果 | 社会效益 | 园区整体环境满意度 | 项目实施对园区整体环境改善满意度情况 | 有助于改善园区整体环境满意度高（5-10）、无助于改善园区整体满意度低或不满意（0-4） | 10 | 10 |
|  | 环境效益 | 环境保护程度 | 项目实施是否对环境产生积极影响 | 明显有助于园区整体环境改善主要环境指标具有良好保护作用（5-10）、维持原状（0-5） | 10 | 10 |
|  |  | 园区整体环境的维持及良性循环程度 | 项目实施对园区整体环境的维持和循环影响情况 | 明显有助于园区整体环境维持并能改园区环境的情况（5-10分）、能起到基本维持原状（0-5） | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（一）项目综合评价情况

评价工作组2019年12月26日至2019年12月31日查阅相关的财务资料及、记录情况，了解了2018年度园区道路运行费拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对开发区2019年度园区道路保洁运行费财政拨款项目实地调研并收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

具体每个指标得分情况详见下表：

根据本次绩效得分评分标准90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

三、绩效评价指标分析情况

（一）河北遵化经济开发区管委会2019年度园区道路清扫保洁运行费项目投入指标评价分析情况。

1．项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对清扫及清运量有计划目标和实际处理数量，对清扫及清运质量指标有计划指标和实际处理数量。

所以目标内容明确、细化、可衡量得3分。

2．决策过程

（1）决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

本项目签订的《遵化市城西工业区道路清扫承包合同书合同》符合国家规划，环境保护实施内容。

所以项目得分2分。

（2）决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

该项目严格按照相关管理办法，按合同约定支付费用时间提出申请，报遵化市财政局批复此项费用。

所以项目得5分。

3．资金落实

（1）资金到位率，是指实际到位资金与计划到位的比率。

该项目年度预算45万，实际拨付37.98万。

所以该项目得2分。

（2）资金到位及时率，是指资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度。

未及时到位但未影响项目进度，所以该项目得3分。

（二）河北遵化经济开发区管委会2019年度园区道路保洁运行费过程指标项目评价分析情况

1．资金管理

（1） 资金使用，是指是否存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

该项目2019年度支出37.98万，通过对我单位记账凭证及原始单据进行了查阅，其支出没有发现截留、挪用、不合规。所以该项目得分4分。

（2）财务管理，是指资金管理费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

该项目财务管理制度基本健全，严格执行现金管理制度。

所以该项目得分3分。

2．组织实施

（1）组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

（2）管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

该项目管理制度不完善、过于简单，部门、单位执行的制度体系缺少工作人员奖励和责任惩罚制度。

所以该项目得4分。

（三）河北遵化经济开发区管委会2019年度园区道路保洁运行费项目产出指标评价分析情况

1．产出数量

（1）道路清扫完成量。是指道路清扫完成量是否达到绩效目标。

道路清扫规定日清扫面积29.9万㎡，实际完成清扫面积26.4万㎡。完成日计划的88%。

所以该项目指标得分5分。

（2）道路清扫时间量，是指道路清扫时间量是否达到绩效目标。

道路清扫时间计划8小时/日，实际日清扫时间为8小时，完成目标。

所以项目指标得5分。

（3）垃圾清运量，是指日清运垃圾次数是否达到绩效目标。

计划每日清运垃圾2次，每日清运2次，完成计划的97%。

所以项目指标得分5分。

（4）垃圾清运时间量，是指垃圾清运时间量是否达到绩效目标。

计划每日早晚各清运垃圾一次，实际完成为早晚各一次，完成计划的100%以上。

所以项目指标得5分。

2．产出质量

（1）道路清扫完成率，是指清扫完成率是否达到规定标准，即：≥29.9万㎡/日。

道路清扫日常监测平均值为≥29.9万㎡/日，该指标达达到标准要求。

所以项目得5分。

（2）道路清扫时间完成率，是指日清扫时间完成率是否达到规定标准，即：≥8小时/日。

道路清扫时间完成日平均值为≥8小时/日，监测采样监测平均值为≥8.3小时/日，该指标符合规定标准。

所以项目得5分。

（3）垃圾清运率，是指日清运垃圾率是否符合规定标准，即：≥2次/日。

垃圾清运率日常监测平均值≥2次/日，监测采样监测日常监测平均值≥3次/日，该指标达符合规定标准。

所以项目得5分。

（4）垃圾清运时间率，是指垃圾清运时间率是否符合规定标准，即：≥早、晚/日。

垃圾清运时间率，日常监测平均值为≥早、晚/日，监测采样监测垃圾清运时间率≥早、晚/日，该指标符合规定标准。

所以项目得5分。

（四）河北遵化经济开发区管委会2019年度园区道路保洁运行费项目效果指标评价分析情况

1、社会效益

园区整体环境满意度，是指项目实施对园区整体环境改善满意度情况。

该项目通过发放调查问卷方式了解企业对该项目的满意程度，本次绩效评价共发放调查问卷50份，收回50份， 对项目满意的50份，一般的0份，不满意的0份。通过对调查问卷的综合分析，园区整体环境满意度非常高。

所以该项目得 10分。

2、环境效益

（1）环境保护程度，是指项目实施是否对环境产生积极影响。

该项目实施后，园区垃圾得到集中收纳，改善了随处垃圾、污垢的状况，园区整体境得到良好的改善，美化了环境。

所以该项目得10分。

（2）园区整体环境统维持及良性循环程度，是指项目实施对生态系统的维持和循环影响情况。

该项目实施后，园区整体环境得到了改善，为园区绿化、道路整洁，对园区整体环境的维持和循环起到了明显改善作用。

所以该项目得10分。

四、项目实施取得的主要成效

该项目实施后，大大改善了园区整体环境质量，为改善园区内入驻企业的生产环境和园区整体面貌做出了积极贡献，对园区环境的整体维持和循环起到了明显改善。

五．项目存在的问题

经考评发现，承包单位能保证日常园区内的卫生整洁，在增加临时事件的突发应对情况存在迟缓现象。

六、项目以后的建议

建议以后在进行项目招标时能对竞标单位进行全面综合的考核，能对增加的临时事件反应迅速。

七、附件

附件1：开发区社会信用代码证

附件2：财政局批复

附件3：承包合同

附件4：相关拨款凭证

附件5：卫生清理相关图片

| 项目资金明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 资金来源 | 预算资金 |  | 实际到位资金 |
|  | 市财政预算安排 | 45万元 |  | 37.98万元 |
| 支出 | 支出项目名称 |  | 金额（元） |  |
|  | 园区道路清扫、清运保洁卫生费 |  | 37.98 |  |
| 合计 |  | 37.98 |  |  |
| 结余 | 结存资金 | 0 |  |  |

| 绩效目标完成情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 计划指标 | 实际指标 |  | 完成情况 |  |
| 道路清扫完成量 | 清扫面积29.9万㎡/日 | 29.9万㎡/日 |  | 合格 |  |
| 道路清扫时间量 | 8小时/日 | 8.5/日 |  | 合格 |  |
| 垃圾清运量 | 清运次数2/日 | 2/日 |  | 合格 |  |
| 垃圾清运时间量 | 早、晚/日 | 早、晚/日 |  | 合格 |  |
| 产出质量 | 计划指标 | 实际年度平均指标 | 采样监测指标 | 完成率 |  |
| 道路清扫完成率 | ≥29.9㎡/日 | ≥29.9㎡/日 | ≥34㎡/日 | 115% |  |
| 道路清扫时间率 | ≥8小时/日 | ≥8小时/日 | ≥8.3小时/日 | 103.75% |  |
| 垃圾清运率 | ≥2次/日 | ≥2次/日 | ≥3次/日 | 150% |  |
| 垃圾清时间数率 | ≥早、晚/日 | ≥早、晚/日 | ≥早、晚/日 | 150% |  |

| 园区道路清扫保洁卫生费项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目人员：邓少卫 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 综合得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 道路清扫完成量 | 清扫完成量是否达到绩效目标 | 计划日清扫规定道路面积，完成100%得5分，完成90%以上得4分，完成80%以上得3分，完成80%以下得2分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 清扫时间量 | 清扫时间量是否达到绩效目标 | 计划计划年清扫时间，完成100%得5分，完成90%以上得4分，完成80%以上得3分，完成80%以下得2分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 垃圾清运量 | 垃圾清运量是否达到绩效目标 | 计划清运量，完成100%得5分，完成90%以上得4分，完成80%以上得3分，完成80%以下得2分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 垃圾清运时间量 | 垃圾清运次数量是否达到绩效目标 | 计划垃圾清运时间，完成100%得5分，完成90%以上得4分，完成80%以上得3分，完成80%以下得2分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 清扫量完成率 | 清扫量完成率是否达到绩效目标 | 清扫量完成率是否达到规定标准，达到5分，达不到0分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 清扫时间完成率 | 清扫时间完成率是否达到绩效目标 | 清扫时间完成率是否达到规定标准，达到5分，达不到0分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 清运量完成率 | 清运量完成率是否达到绩效目标 | 垃圾清运量完成率是否达到规定标准，达到5分，达不到0分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 清运时间完成率 | 清运时间完成率是否达到绩效目标 | 垃圾清运时间完成率是否达到规定标准，达到5分，达不到0分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 效果 | 社会效益 | 园区整体环境满意度 | 项目实施对园区整体环境改善满意度情况 | 有助于改善园区整体环境满意度高（5-10）、无助于改善园区整体环境，满意度低或不满意（0-4） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 环境效益 | 环境保护程度 | 项目实施是否对环境产生积极影响 | 明显有助于园区整体环境改善主要环境指标具有良好保护作用（5-10）、维持原状（0-5） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 园区整体环境维持及良性循环程度 | 项目实施对园区整体环境的维持和循环影响情况 | 明显有助于园区整体环境维持并能改善园区环境的情况（5-10分）、能起到基本维持原状（0-5） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

清扫保洁卫生标准

- 工业园区清扫保洁范围：以文郁路(北至文慧大街、南至鄂庄子村北)、文兰路、文梅路、文北街(东至遵潘铁路、西至变电站)和华裕街、文礼大街等路段。承包方负责园区以上道路建成段（含主路、辅路、人行道砖、绿化带)的清扫保洁。

- 工业园区垃圾清运范围：以文郁路(北至文慧大街、南至鄂庄子村北)、文兰路、文梅路、文北街(东至遵潘铁路、西至变电站)和华裕街、文礼大街等路段。承包方负责园区以上道路建成段（含主路、辅路、人行道砖、绿化带)的范围内的垃圾进行清运。

- 清扫保洁时间：早6:00至晚8:00（保证一天内8小时的清扫时间

- 垃圾清运时间：每天早一次、晚一次的垃圾清运，保证清运范围内无堆放的垃圾。

- 流动保洁必须使用保洁袋。

- 清扫标准达到“六不”、”六净“。即不花扫、漏扫”不见积水（无法排出的积水除外）；不见人畜粪便；不漏收堆；不乱倒垃圾；不随便焚烧垃圾。路面净、路牙子净、人行道净；树坑、墙基净、果壳箱净。

- 清扫保洁，垃圾收集应及时送往中转站，严禁将垃圾倒在道路两侧或随便乱倒，严禁焚烧垃圾。

- 清扫保洁五个一样，即领导在与不在一个样，节日与平常一个样，晴天与雨天一个样，主干道与人行道一个样，检查与不检查一个样，严禁串岗、脱岗、坐岗、干私活等。

- 保洁工人必须做到雨天及时洗刷路面，保持路面干净，冬季负责主次干道积雪清扫，即雪停后及时清雪，1小时内工人必须全部上岗清雪。

- 垃圾箱（桶）、果壳箱不外溢，内外及周围清洁。

- 垃圾箱（桶）、果壳箱有损坏应及时报告，进行维修或更换。

- 清扫道路达到“五不”，即不丢堆、不甩段、不划道、不乱丢垃圾、不焚烧垃圾。

- 人员数量：要求人员达到15人以上。

- 其他等相关事项。