**2020年项目支出绩效自评**

自评单位：遵化市西下营满族乡人民政府

 日 期：2021年4月20日

**2020年度项目绩效评价报告**

项目名称 乡镇维稳经费（西下营）

 乡镇环境治理经费（西下营）

禁种铲毒专项工作经费

 人口普查经费所需资金

 双创工作前期补助资金

第一批疫情防控工作经费

生态环境奖励资金

1-6月份环境考核奖励资金

 西下营一事一议项目资金

项目单位 遵化市西下营满族乡人民政府

主管部门 遵化市财政局预算科

考评类型 事前考评□ 事中考评□ 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2021年4月20日

 遵化市财政局（制）

**乡镇维稳经费（西下营）项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

1、项目背景：为维护社会稳定，保障社会治安，确保保障社会稳定和谐发展，保障居民安居乐业，健康有序。

2、主要内容及实施情况：该项目专项用于我乡社会治安、综合治理、统一受理、调解、分流、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群众性事件。积积参与配合专项斗争，组织排查，协调整治治安混乱地区和突发治安问题。归正人员安置帮教、社区矫正、禁毒和反邪教等工各项综治工作。组织开展法制宣传和综治维稳及平安创建宣传活动，基层综治工作和群防群治队伍的教育、管理和培训工作。开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查，指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调节，认真做好调处化解工作，统一受理调分流各类矛盾纠纷。同时对重大安全事故防范维稳资金全力保障，确保保障社会稳定和谐发展，保障居民安居乐业，健康有序。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金15万元，实际支出15万元，预算执行率100%。

**项目绩效目标。**

总体目标：用于我乡社会治安、综合治理、统一受理、调解、分流、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访。

阶段性目标：1、减少我乡社会不安定因素和矛盾纠纷；2、指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对西下营乡镇维稳绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1. 绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三)绩效评价工作过程。**

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“乡镇环境治理”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为98分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

本项目依据遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

**（二）项目过程情况。**

遵化市西下营满族乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

**（三）项目产出情况。**

1、数量指标：调解14个行政村的矛盾，营造和谐生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：做好信访工作，减少上访总数比率，指标得10分。

3、时效指标：及时解决矛盾、信访问题，但个别历史遗留问题较复杂，调查取证繁琐，存在延误，指标得分8分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，指标得分10分。

**（四）项目效益情况。**

1、社会效益指标：社会影响力提升，案件调解率提高，达到优良水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：能够长期较好的解决上访问题，提高服务保障能力，达到优良水平，指标得分10分。

3、经济效益指标：信访问题解决的较好，减少授援群众投诉率，达到优良水平，指标得分10分。

4、生态效益指标：生活环境得到改善，越发和谐美好，达到优良水平，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市西下营满族乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障乡镇维稳工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |
| --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 乡镇维稳经费（西下营） |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市西下营满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 目标1：减少我乡社会不安定因素和矛盾纠纷目标2：指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定 | 目标1完成情况：矛盾纠纷减少目标2完成情况：调解能力提升 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖行政村数量（个） | =14个 | 14 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：减少上访比率（%） | ≥90% | 85% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：及时完成率 | =100% | 98% | 10 | 8 | 历史遗留难题调查取证延误；规划好准备工作，提高取证效率 |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减少授援群众投诉率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：调解人民案件数 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生活和谐程度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：长期较好的解决上访问题 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100

**乡镇环境治理经费（西下营）项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

1、项目背景：为响应上级精神打造美丽乡村建设，提升乡村人居生活品位，拉小城乡一体化距离，提高人居生活幸福指数。根据上级有关文件精神，在全乡辖区内开展生态环境整治，大力改善农村生态环境。

2、主要内容及实施情况：该项目规划我乡垃圾收运处理，重点治理乡村街道，集贸市场，乡村治理及辖区公路河道、堰溏、桥梁、铁路周边、公共厕所等卫生死角，指导乡镇村采用“户集、村收、乡运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应设施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化再利用。大力推进城乡道路保洁作业机械化，逐步提高环卫道路，清扫机械化水平。坚持以农村环境改善为抓手，对村委会中变、集中安置点、主干道等区域配齐环卫设施，加强管理使用，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾收集模式。并足额落实村级环境保洁经费，运用激励手段开展环境卫生检查评比等管理制度，力促村容户貌大幅改观，防治病虫有害物滋生，切实改善我乡14个行政村环境整洁情况。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金12万元，实际支出12万元，预算执行率100%。

**项目绩效目标。**

总体目标：该项目规划我乡垃圾收运处理，重点治理乡道，乡集贸市场，乡村治理及辖区公路河道，桥梁、铁路周边、公共厕所等无死角，指导14个行政村采用“户集、村收、乡运”和卫生填埋等形式建立日常保洁

阶段性目标：1、保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集；2、改善14个村生态环境，全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对西下营乡镇环境治理绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1. 绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三)绩效评价工作过程。**

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“乡镇环境治理”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为98分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

本项目依据遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

**（二）项目过程情况。**

遵化市西下营满族乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

**（三）项目产出情况。**

1、数量指标：整治全乡14个行政村的环境卫生，营造良好生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：配置环保设施，保障设施正常投入使用，指标得10分。

3、时效指标：及时清理环境卫生，按照程序及时施工、及时报销，指标得分10分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，指标得分10分。

**（四）项目效益情况。**

1、社会效益指标：得到群众及企业的认可与支持，社会满意度提升，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共环境卫生水平持续改善，提高服务保障能力，但犄角旮旯处清理不到位，工作还需做细致，指标得分8分。

3、经济效益指标：志愿者及企业积极投入环境治理工作，带动社会投入率，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，降低污染改善生活环境，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市西下营满族乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障乡镇环境治理工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |
| --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 乡镇环境治理经费（西下营） |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市西下营满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 目标1：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集目标2：改善14个村生态环境，全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平 | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善目标2完成情况：提高农民生态生产生活水平 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖行政村数量（个） | =14个 | 14 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设施正常使用率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金的投入率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生活无害化垃圾处理率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 公共卫生水平可持续性  | =100% | 98% | 10 | 8 | 犄角旮旯地方清理不到位；认真检查，做细清理工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100

**禁种铲毒工作专项经费项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

1、项目背景：根据国家、河北省、唐山市和遵化市有关文件要求，坚持“打防结合，预防为主”的方针，全力推进禁毒各项工作顺利开展。

2、主要内容及实施情况：开展多种形式的禁毒宣传,覆盖全乡14个村，加强全体乡居民的毒品预防教育，增强禁毒铲毒意识；掌握、分析禁毒工作进展情况，研究制定针对性措施；指导禁毒志愿者队伍建设；组织、指导全乡禁吸戒毒、禁种铲毒工作。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金0.7万元，实际支出0.7万元，预算执行率100%。

**项目绩效目标。**

总体目标：为了切实加大禁种铲毒工作力度，确保实现“零种植”“零产出”的工作目标，掀起强大的宣教声势，采用电子屏、会议、讲座、展板、条幅、宣传册、设置举报箱等多种形式的广泛宣传。成立组织安排专人逐户、逐人排查，做好摸排台账。

阶段性目标：1、通过广泛宣传对禁毒铲毒工作家喻户晓，实现零种植、零产出。2、建立长效机制巩固工作成果。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对西下营禁种铲毒工作专项经费绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 39 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

 **(三)绩效评价工作过程。**

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“禁种铲毒工作专项经费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为99分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

本项目依据遵财答复【2020】979号文件的精神，符合要求且经过审批，并且预算执行率100%，得分10分。

**（二）项目过程情况**

遵化市西下营满族乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

**（三）项目产出情况**

1、数量指标：禁种铲毒覆盖14个村，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：禁种铲毒工作圆满完成，工作任务达到预期质量标准，指标得10分。

3、时效指标：及时完成项目工作，按照程序及时报销，指标得分10分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，指标得分10分。

**（四）项目效益情况**

1、社会效益指标：禁种铲毒工作提高社会稳定水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：进行长期预防教育，有利于业务开展，提高服务保障能力，但宣教能力仍有不足有待学习提高，酌情扣减1分，指标得分9分。

3、经济效益指标：带动社会资金投入，达到优良水平，指标得分10分。

4、生态效益指标：达到绿色产业标准，改善乡民生活环境，达到优良水平，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市西下营满族乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障禁毒铲毒正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |
| --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 禁种铲毒工作专项经费 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市西下营满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 目标1：通过广泛宣传对禁毒铲毒工作家喻户晓，实现零种植、零产出目标2：建立长效机制巩固工作成果 | 目标1完成情况：宣传效果显著按计划已完成铲毒禁毒工作目标2完成情况：按计划建立长效机制巩固工作成果 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村覆盖数数量（个） | =14个 | 14 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金的投入率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 绿色产业标准率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 长期预防教育  | =100% | 100% | 10 | 9 | 宣教能力弱；加强学习提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**人口普查所需资金项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

 1、项目背景：根据国家、河北省、唐山市和遵化市有关文件要求，做好第七次全国人口普查。

2、主要内容及实施情况：组建普查机构，制定普查方案和工作计划，开展普查宣传，选聘培训“两员”，普查区域划分及绘图，完成摸底工作；普查员完成入户登记，完成对比复查，配合质量验收和抽查；完成数据处理汇总和评估。进一步摸清我乡14个行政村的人口数量11868人、结构、分布、住房等方面情况，将为人口和经济社会高质量发展提供科学准确的统计信息支持。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金1.1868万元，实际支出1.1868万元，预算执行率100%。

**项目绩效目标。**

总体目标：通过人口普查工作的开展，进一步摸清我乡人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，将为人口和经济社会高质量发展提供科学准确的统计信息支持，达到推动国家宏观决策及加快我乡经济建设的目标。

阶段性目标：1、高效率完成乡镇人口普查工作；2、提高人口普查的知晓率

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对西下营人口普查经费所需资金绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 39 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三)绩效评价工作过程。**

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“人口普查”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分99分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

本项目依据遵财答复【2020】1807号文件的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

**（二）项目过程情况。**

遵化市西下营满族乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

**（三）项目产出情况。**

1、数量指标：对全乡14个村居民开展人口普查工作，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：完成人口普查工作，但普查工作的前期培训准备工作仍有疏漏不足，仍需改进完善，酌情扣减1分指标得9分。

3、时效指标：普查工作及时，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分10分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分10分。

**（四）项目效益情况。**

1、社会效益指标：得到群众支持社会满意度100%，达到优良水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：提供长期的政策依据，有利于业务开展，提高服务保障能力，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动社会投入率，志愿者加入人口普查工作，指标得分10分。

4、生态效益指标：加大宣传力度，外宣品使用比例提升，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市西下营满族乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障人口普查工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明问题

|  |
| --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 人口普查经费所需资金 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市西下营满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1868 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1868 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 目标1：高效率完成乡镇人口普查工作目标2：提高人口普查的知晓率 | 目标1完成情况：按计划已完成高效率完成乡镇人口普查工作目标2完成情况：提高人口普查的知晓率 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村覆盖数数量（个） | =14个 | 14 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成率（%） | =100% | 100% | 10 | 9 | 前期准备培训存在疏漏；做好培训前期准备工作加强学习 |
| 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资比 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 外宣品使用比例 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提供政策依据 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**双创工作前期补助资金项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

 1、项目背景：创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”。

2、主要内容：主要用于加快旅游经济发展、带动与旅游相关的基础设施、公共服务等方面迅速发展，同时优化全乡14个行政村的生活环境，加强宣传教育提升全乡11868人的文明素质。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金2.3736万元，实际支出2.3736万元，预算执行率100%。

**项目绩效目标。**

总体目标：以成功创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”为主要目标，结合我乡实际情况，通过完善基础设施、健全便民惠民设施、优化村居环境、加大宣传力度以及组织开展系列志愿服务活动，着力提升城市文明指数和文明素质。

阶段性目标：1、改善乡村环境，保障创建工作顺利有效推进；2、通过环境治理方面要抓好城乡建设，全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对西下营双创前期补助资金绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 39 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三)绩效评价工作过程。**

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为99分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

本项目依据遵财答复【2020】1003号文件的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

**（二）项目过程情况。**

遵化市西下营满族乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

**（三）项目产出情况。**

1、数量指标：双创工作覆盖14个村，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：环境治理水平全面提升，全年工作任务达到预期质量目标标准，达到优良水平，指标得10分。

3、时效指标：双创工作及时完成，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分10分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分10分。

**（四）项目效益情况**

1、社会效益指标：社会满意比率上升，得到居民和企业的认可与支持，指标得分10分。

2、可持续影响指标：设备的使用年限较之前的设备有所延长，提高服务保障，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动社会投入率提升，带动群众及企业积极投入双创工作，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，对生活环境有所改善，但各项工作环节衔接不紧密，需进一步的改进，指标得分9分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市西下营满族乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障双创工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |
| --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 双创工作前期补助资金 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市西下营满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2.3736 | 2.3736 | 2.3736 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.3736 | 2.3736 | 2.3736 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 目标1：改善乡村环境，保障创建工作顺利有效推进目标2：提高农民生产生活水平 | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善目标2完成情况：农民生产生活水平提高 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村覆盖数数量（个） | =14个 | 14 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 村庄环境治理率（%） | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金的投入率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 满意比率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生活垃圾处理率 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 工作衔接不紧密；加强沟通提高工作流畅度 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限  | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分

**第一批疫情防控工作经费项目**

**支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

 1、项目背景：新冠疫情爆发，为保证我辖区居民身心健康，免受疫情侵害，让百姓了解疫情危害及防护措施。根据国家、河北省、唐山市和遵化市有关文件要求，做好疫情防控工作。

2、主要内容及实施情况：该项目专项用于我乡应对当前全国爆发的“新型冠状传染型肺炎”病毒,补充我乡应急防疫设备，以适时应对此次突发公共卫生事件，购买储备发放防护用品装备、现场工作人员预防性药品、现场检测试剂和现场消杀药物品，更新损坏设备，及重点人员消毒隔离工作，进行广泛宣传覆盖全乡14个村，有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，保障全乡11868人的身体健康和生命安全。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金1.78万元，实际支出1.78万元，预算执行率100%。

**项目绩效目标。**

总体目标：补充我乡应急防疫设备，购买储备发放防护用品装备、现场工作人员预防性药品、现场检测试剂和现场消杀药物品，更新损坏设备，及重点人员消毒隔离工作，宣传品印制。

阶段性目标：1、打赢疫情防控战；2、降低本辖区疫情感染风险。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对西下营第一批疫情防控工作经费绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三)绩效评价工作过程。**

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“疫情防控”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为98分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

本项目依据遵财答复【2020】128号文件的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

**（二）项目过程情况。**

遵化市西下营满族乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

**（三）项目产出情况。**

1、数量指标：疫情防控工作覆盖14个村，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：疫情防控工作圆满完成，辖区内无疫情感染者，指标得10分。

3、时效指标：疫情防控工作及时，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分10分。

4、成本指标：人均补助标准为1.5元/人，预算资金使用完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分10分。

**（四）项目效益情况。**

1、社会效益指标：应急援助及时，达到优良水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共卫生水平持续改善，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平，指标得分10分。

3、经济效益指标：相应降低灾情对经济的影响，但仍有餐饮个体经营者不可避免的收入降低，指标得分8分。

4、生态效益指标：宣传力度加强，外宣品使用比例提升，提高群众对疫情防控的意识，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市西下营满族乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障疫情防控工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |
| --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 第一批疫情防控工作经费 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市西下营满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 目标1：打赢疫情防控战目标2：降低本辖区疫情感染风险 | 目标1完成情况：阶段性圆满完成疫情防控目标2完成情况：本辖区没有疫情感染者 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村覆盖数数量（个） | =14个 | 14 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | =1.5元 | 1.5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低灾情对经济影响 | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 个体餐饮业不可避免的收入降低；加强餐饮业卫生安全防护 |
| 社会效益指标 | 应急救助率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 外宣品使用比例 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**生态环境奖励资金项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

1、项目背景：为响应上级精神打造美丽乡村建设，提升乡村人居生活品位，拉小城乡一体化距离，提高人居生活幸福指数。根据上级有关文件精神，在全乡辖区内开展生态环境整治，大力改善农村生态环境。

2、主要内容及实施情况：该项目规划我乡垃圾收运处理，重点治理乡道，集贸市场，乡村治理及辖区公路河道，桥梁、铁路周边、公共厕所等无死角，指导乡村采用“户集、村收、乡运”和卫生填埋等形式建立日常保洁，推行“户分类、村收集、乡运转、县处理”模式。通过对垃圾的收集、转运改善农村脏、乱、臭现象，切实改善我乡14个行政村环境整洁情况。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。

**项目绩效目标。**

总体目标：以改善农村生态环境为主要目标，结合我乡实际情况，通过完善基础设施、拆除违章建筑、“五清三建一改”活动、优化村居环境，提高人民群众幸福生活指数。

阶段性目标：1、保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集；2、改善14个村生态环境，全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对西下营生态环境奖励资金绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1. 绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 39 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三)绩效评价工作过程。**

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“生态环境奖励资金”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为99分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

本项目依据遵财答复【2020】206号文件的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

**（二）项目过程情况。**

遵化市西下营满族乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

**（三）项目产出情况。**

1、数量指标：受益人口数11868人，为全乡居民营造美好生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：环保设施配备齐全，并全部使用，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平，指标得10分。

3、时效指标：环境治理工作及时，按照程序及时报销，但个别支付因银行业务流转少有延误，酌情扣减1分，指标得分9分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分10分。

**（四）项目效益情况。**

1、社会效益指标：社会满意度提升，得到居民和企业的支持与认可，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共卫生水平持续改善，提高服务保障能力，达到优良水平，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动社会投入率，居民及企业积极投入到生态环境治理工作，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，生活环境得到改善，达到优良水平，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市西下营满族乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障生态环境治理工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |
| --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 生态环境奖励资金 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市西下营满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 目标1：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集目标2：改善14个村生态环境，全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平 | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善目标2完成情况：提高农民生态生产生活水平 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人口数数量（人） | =11868人 | 11868 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设施正常使用率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | =100% | 99.5% | 10 | 9 | 银行业务流转延误；合理安排支付时间，避免延误 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金的投入率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生活无害化垃圾处理率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 公共卫生水平可持续性  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100

**1-6月份环境考核奖励资金项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

 1、项目背景：为响应上级精神打造美丽乡村建设，提升乡村人居生活品位，拉小城乡一体化距离，提高人居生活幸福指数。根据上级有关文件精神，在全乡辖区内开展生态环境整治，大力改善农村生态环境。

2、主要内容及实施情况：该项目规划我乡垃圾收运处理，重点治理乡道，集贸市场，乡村治理及辖区公路河道，桥梁、铁路周边、公共厕所等无死角，指导乡村采用“户集、村收、乡运”和卫生填埋等形式建立日常保洁，推行“户分类、村收集、乡运转、县处理”模式。通过对垃圾的收集、转运改善农村脏、乱、臭现象，切实改善我乡14个行政村环境整洁情况。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金1.27万元，实际支出1.27万元，预算执行率100%。

**项目绩效目标。**

总体目标：以改善农村生态环境为主要目标，结合我乡实际情况，通过完善基础设施、拆除违章建筑、“五清三建一改”活动、优化村居环境，提高人民群众幸福生活指数。

阶段性目标：1、保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集；2、改善14个村生态环境，全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对西下营1-6月份环境考核奖励资金绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

1. **绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**
2. 绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三)绩效评价工作过程。**

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“1-6月份环境考核奖励资金”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为98分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

本项目依据遵财答复【2020】1262号文件的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

**（二）项目过程情况。**

遵化市西下营满族乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

**（三）项目产出情况。**

1、数量指标：受益人口数11868人，为全体乡民营造美好生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：全年工作完成率达到98%，“五淸三建”中极个别违建遗难问题仍在进行沟通解决中，指标得8分。

3、时效指标：环境治理工作及时，报销时效性，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分10分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分10分。

**（四）项目效益情况。**

1、社会效益指标：社会影响度提高，得到居民认可，并自觉清理庭院周围环境卫生，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共卫生水平持续改善，提高服务保障能力，达到优良水平，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动社会资金投入，志愿者出资带头清理环境卫生，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，生活环境得到改善，达到优良水平，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市西下营满族乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障生态环境治理正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |
| --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** |
| 金额：万元 |
| 项目名称 | 1-6月份环境考核奖励资金 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市西下营满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 目标1：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集目标2：改善14个村生态环境，全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平 | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善目标2完成情况：提高农民生态生产生活水平 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人口数数量（人） | =11868人 | 11868 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成率（%） | =100% | 98% | 10 | 8 | 疑难违建仍在沟通解决；多方沟通阐明利弊从思想上扭转 |
| 时效指标 | 及时完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金的投入率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生活无害化垃圾处理率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 公共卫生水平可持续性  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**西下营一事一议项目资金支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

 1、项目背景：深入贯彻落实党中央、国务院关于推进农村综合改革的重大决策部署，围绕乡村振兴战略实施，加快推进农改工作，建立和完善村级公益事业“一事一议”长效机制，加强农村公共基础设施建设和公益事业发展，改善农民群众的生活条件。

2、主要内容及实施情况：腰子岭村村内桥涵建设项目建桥全长18米；东沟村村内水渠项目建设水渠全长766米，宽0.5米，高2.2米，面积383平方米，体积842.6立方米，。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金28.72万元，实际支出28.72万元，预算执行率100%。

**项目绩效目标。**

总体目标：完成腰子岭村村内桥涵建设项目和东沟村村内水渠项目建设。

阶段性目标：1、完成腰子岭村村内桥涵建设；2、完成东沟村村内水渠建设。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对西下营一事一议项目资金绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 39 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三)绩效评价工作过程。**

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“一事一议”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为100分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

本项目依据遵财答复【2020】201号文件的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

**（二）项目过程情况。**

遵化市西下营满族乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

**（三）项目产出情况。**

1、数量指标：该项目建设涉及到2个行政村，根据文件精神严格贯彻落实，指标得分10分。

2、质量指标：保质保量的完成了项目建设，达到预期标准，指标得10分。

3、时效指标：项目施工及时，按照程序及时兑付，但因支付业务流转到账稍有延误，酌情扣减1分，指标得分9分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，指标得分10分。

**（四）项目效益情况**

1、社会效益指标：惠民工程深受欢迎，社会满意比率提高，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共服务水平持续改善，提高服务保障能力，指标得分10分。

3、经济效益指标：两村村民积极自筹项目经费，带动社会资金投入率，指标得分10分。

4、生态效益指标：达到绿色产业化标准，对生活环境的改善程度，达到优良水平，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市西下营满族乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障一事一议项目正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |
| --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 西下营一事一议项目资金 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市西下营满族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 目标1：腰子岭村村内桥涵建设目标2：东沟村村内水渠建设 | 目标1完成情况：腰子岭村桥涵建设完成目标2完成情况：东沟村水渠建设完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：行政村覆盖数数量（个） | =2个 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：项目保障率（%） | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：及时完成率 | =100% | 99.5% | 10 | 9 | 支付业务流转延误；提前安排好支付流程避免延误 |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动社会资金的投入率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：满意比率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：达到绿色产业标准 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：公共服务水平  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

注：其中预算执行率固定为10分其中各项指标90分，总分100分。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评核查结果表** |
| 资金主管科室：遵化市财政局预算科 | 填报时间：2021.4.20 |
| 项目名称 | 自评单位 | 自评结果 | 主管科室核查结果 | 督促整改情况 | 未完成原因 |
| 乡镇维稳经费（西下营） | 遵化市西下营满族乡人民政府 | 98分 |  |  |  |
| 乡镇环境治理经费（西下营） | 遵化市西下营满族乡人民政府 | 98分 |  |  |  |
| 禁种铲毒工作专项经费 | 遵化市西下营满族乡人民政府 | 99分 |  |  |  |
| 人口普查经费所需资金 | 遵化市西下营满族乡人民政府 | 99分 |  |  |  |
| 双创工作前期补助资金 | 遵化市西下营满族乡人民政府 | 99分 |  |  |  |
| 第一批疫情防控经费 | 遵化市西下营满族乡人民政府 | 98分 |  |  |  |
| 生态环境奖励资金 | 遵化市西下营满族乡人民政府 | 99分 |  |  |  |
| 1-6月份环境考核奖励资金 | 遵化市西下营满族乡人民政府 | 98分 |  |  |  |
| 西下营一事一议项目资金 | 遵化市西下营满族乡人民政府 | 99分 |  |  |  |
| 注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2020年度）》相符。 |