遵化市卫生健康局

2022年项目支出绩效评价报告

遵化市卫生健康局

2023年4月19日

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 2022年度项目绩效评价报告目录 | |
|  |  |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 计生小组长工资 |
| 2 | 失独家庭意外伤害保险 |
| 3 | 基本公共卫生 |
| 4 | 村级基本药物制度补助 |
| 5 | 基层基本药物制度补助 |
| 6 | 赤脚医生补助 |
| 7 | 防保人员工资 |
| 8 | 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 |
| 9 | 计生特殊家庭住院护理补贴保险资金 |
| 10 | 计生特殊家庭健康检查费 |
| 11 | 四减一免一补政策资金 |
| 12 | 特别扶助家庭提高养老保险费 |
| 13 | 灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金 |
| 14 | 圆梦女孩贫困一次性救助费 |
| 15 | 计生奖扶、特扶提标及救助费 |
| 16 | 独生子女死亡伤残一次性救助资金 |
| 17 | 国医堂建设项目经费 |
| 18 | 2021年到期项目占地分期补偿款（堡子店卫生院、东新庄卫生院、建明卫生院、马兰峪卫生院、平安城卫生院） |
| 19 | 爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金 |
| 20 | 唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费 |
| 21 | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生部分） |
| 22 | 冀财社【2019】109号 2020年省级公共卫生服务补助资金（孕产妇耳聋基因免费筛查经费） |
| 23 | 冀财社【2021】174号 2022年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶） |
| 24 | 冀财社【2022】69号 2022年中央计划生育转移支付资金 |
| 25 | 冀财社【2021】189号 2022年省级计划生育服务补助资金(奖扶、特扶) |
| 26 | 城市居民小区卫生站配备医护人员所需经费 |
| 27 | 援疆干部待遇补助 |
| 28 | 疫情防控工作经费 |
| 29 | 购置负压救护车和移动核酸检测车资金 |
| 30 | 方舱医院建设启动资金 |
| 31 | 冀财社【2021】171号 中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |
| 32 | 争创慢病示范区 |
| 33 | 水质监测费 |

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 计生小组长工资

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计生小组长工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 218.0000 | 218.5200 | | 218.5200 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 218.52 | 218.52 | | 218.5200 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：进一步突出重点，精简年终考核指标及环节。  目标2：切实发挥导向作用，推进统计数据求实。探索多渠道综合评估，确保客观公平。  …… | | | | | | 目标1完成情况：精简考核指标及环节  目标2完成情况：推进统计数据求实，评估客观公平  …… | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工资发放人数 | | | =1821 | =1821 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：孕前优生健康检查活动 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工资发放时间 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采集、核对、上报工作 | | | ≥12次 | ≥12次 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：代办计划生育证件 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：奖励和特别扶助对象 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：工资发放时间 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：人口计生信息 | | | ≥12次 | ≥12次 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：计生各项服务 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

计生小组长工资项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

计生小组长工资一次性按年发放,按照每人每年1200元发放，全市1821名计生小组长，共需财政投入资金218.52万元，2022年9月30日前已发放到位。各乡镇、街道对各村居小组长实施绩效管理，各乡镇、街道村居计生小组长严格按照自身工作职责开展本职工作。

（二）项目绩效目标

进一步突出重点，精简年终考核指标及环节。切实发挥导向作用，推进统计数据求实。探索多渠道综合评估，确保客观公平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的：将进一步加强我市基层基础工作，激励和调动计生小组长的工作积极性、主动性、达到鞭策先进奖勤罚懒、优胜劣汰的目的，实行育龄妇女小组长绩效考核工作，根据绩效考核结果下发绩效工资。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 计生小组长工资发放人数 | 计生小组长工资发放人数 | = | 1821.00 | 人 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领[2014]6号 |
|  | 质量指标 | 孕前优生健康检查活动 | 本组育龄妇女参加生殖健康检查服务比例达到90%以上。 | 本组育龄妇女参加生殖健康检查服务比例达到90%以上。 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领[2014]6号 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 计生小组长工资一次性按年发放 | 计生小组长工资一次性按年发放 | = | 100.00 | 百分比 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领[2014]6号 |
| 成本指标 | 采集、核对、上报工作 | 每月月底及时摸清本组出生、结婚、现孕人数并做好出生信息核实、死亡核实工作。 | 每月月底及时摸清本组出生、结婚、现孕人数并做好出生信息核实、死亡核实工作。 | ≥ | 12.00 | 次 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领[2014]6号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人口计生信息 | 每月月底及时摸清本组出生、结婚、现孕人数并做好出生信息核实、死亡核实工作。 | 每月月底及时摸清本组出生、结婚、现孕人数并做好出生信息核实、死亡核实工作。 | ≥ | 12.00 | 次 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领[2014]6号 |
| 经济效益指标 | 代办计划生育证件 | 为符合办证需要的人群代办证件比例90%以上。 | 为符合办证需要的人群代办证件比例90%以上。 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领[2014]6号 |
| 社会效益指标 | 奖励和特别扶助对象 | 对本组符合奖励扶助对象条件进行摸底申报比例达到95以上。 | 对本组符合奖励扶助对象条件进行摸底申报比例达到95以上。 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领[2014]6号 |
| 生态效益指标 | 工资发放时间 | 计生小组长工资一次性按年发放 | 计生小组长工资一次性按年发放 | = | 100.00 | 百分比 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领[2014]6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生各项服务 | 及时为育龄群众提供服务，提高群众满意度达到95%以上。 | 及时为育龄群众提供服务，提高群众满意度达到95%以上。 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领[2014]6号 |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工资发放人数 | =1821 | =1821 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：孕前优生健康检查活动 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：工资发放时间 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：采集、核对、上报工作 | ≥12次 | ≥12次 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：代办计划生育证件 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：奖励和特别扶助对象 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：工资发放时间 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：人口计生信息 | ≥12次 | ≥12次 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：计生各项服务 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

三、综合评价情况及评价结论

计生小组长工资项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分38分，效果指标满分40分，自评得分36分，满意度指标10分，自评得分10分，项目总得分84分，预算执行率10分，共计94分。

四、绩效评价指标分析

一级指标产出指标的数量指标年度指标值工资发发放人数1821人，实际完成值1821人，圆满完成任务；质量指标孕前优生健康检查活动，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标工资发放时间在9月30日前完成，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标采集、核对、上报工作，年度指标值≥12次，实际完成值≥12次，圆满完成任务。一级指标效益指标经济效益指标代办计划生育证年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标奖励和特别扶助对象年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标工资发放时间年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标人口计生信息年度指标值≥12次，实际完成值≥12次，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计生各项服务年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

建议各乡镇、街道卫计办加强对计生小组长业务培训力度，着重就计生信息核实、奖扶、特扶政策、一胎、二胎及再生育证件的办理政策的培训，并就各村居计生小组长工作开展情况进行督导检查。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 失独家庭意外伤害保险

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 失独家庭意外伤害保险 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 4 | 2.022 | | 2.022 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | 2.022 | | 2.022 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 目标1：帮扶计划生育特殊家庭妥善解决他们的生活照料医疗服务养老保障等问题  目标2：此项工作的实施切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。  …… | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  …… | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：失独人员摸底汇总 | | | 575 | 575 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：失独人员投保率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：失独人员参保及时率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：失独人员参保率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：失独人员参保率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决失独家庭困难 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：失独人员投保率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：失独人员参保及时率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 90 | 90 | 10 | | 8 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

失独家庭意外伤害保险补贴资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据唐山市人口计生委七部门关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号）文件精神，户籍在我省，女方年满45周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女的, 我市为575人投保了意外伤害补贴保险，帮扶计划生育失独家庭解决他们的生活照料医疗服务养老保障，也切实完善了计划生育利益导向机制和保障体系，使失独家庭收到了政府的关爱。

（二）项目绩效目标

为全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及省第九次党代会精神，帮扶计划生育特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题，进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作及开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动，10月底前完成对失独家庭住院理补贴缴纳工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步落实计划生育利益导向机制和扶助制度，让奖励对象和扶助对象满意度达到100%。户籍在我省，年满45周岁的失独家庭每年50元的住院护理补贴保险。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底汇总 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | ≥ | 575.00 | 人 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） |
| 质量指标 | 投保率 | 应投保人数与投保人数的比例 | 应投保人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） |
| 时效指标 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） |
| 成本指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） |
| 经济效益指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） |
| 社会效益指标 | 解决计生特殊家庭的困难 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） |
| 生态效益指标 | 投保率 | 应投保人数与投保人数的比例 | 应投保人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：失独人员摸底汇总 | 575 | 575 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：失独人员投保率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：失独人员参保及时率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：失独人员参保率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：失独人员参保率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决失独家庭困难 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：失独人员投保率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：失独人员参保及时率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100 | 100 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

三、综合评价情况及评价结论

失独家庭住院护理补贴保险项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分40分，满意度指标10分，自评得分8分，项目总得分88分，预算执行率10分，共计98分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值扶助对象摸底人数575，实际完成值575人，圆满完成任务；质量指标符合政策的计生特殊家庭投保率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标计生特殊家庭缴纳保险及时率指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标为计生特殊家庭缴纳保险率年度指标值≥1次，实际完成值≥1次，圆满完成任务。一级指标效益指标经济效益指完善计划生育利益导向机制覆盖率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标符合政策人群的优惠政策率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标计生特殊家庭符合政策审核率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标计生特殊家庭保险补贴金发放率指标值≥180天，实际完成值≥180天，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，失独扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：按照自然年度进行全市摸底，个别乡镇、街道因工作人员调换频繁，相关业务政策掌握不强，开展工作数据采集不准确，工作开展的比较缓慢。

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障失独家庭关怀扶助工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 基本公共卫生

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 基层医疗卫生机构 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5827.42 | 5827.42 | | 5827.42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5827.42 | 5827.42 | | 5827.42 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。  目标2：有效应对突发公共卫生事件，提高基层疫情防控能力，强化基层卫生防控。  …… | | | | | | 目标1完成情况：通过对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病。  目标2完成情况：基层公共卫生服务能力、疫情防控能力不断提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：居民电子健康档案建档率 | | | ≥90% | 98.13% | 10 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：0-6岁儿童健康管理率 | | | ≥85% | 92.13% | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：严重精神病障碍患者规范管理率 | | | ≥75% | 95.87% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：0-6岁儿童健康管理率 | | | ≥85% | 92.13% | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：高血压患者规范管理率 | | | ≥60% | 69.02% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：2型糖尿病患者规范管理率 | | | ≥60% | 66.63% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：严重精神病障碍患者规范管理率 | | | ≥75% | 95.87% | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

基本公共卫生项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，国家基本公共卫生服务项目包括：居民健康档案管理、健康教育、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、传染病和突发公共卫生事件处置、严重精神障碍患者管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等内容。为做好基本公共卫生服务项目工作，卫健局成立了以局长任组长、主管局长任副组长、相关科室及专业公共卫生机构负责人为成员的基本公共卫生服务工作领导小组，各相关科室、市疾控中心、卫生监督所和妇幼保健院要切实履行业务指导责任，加强质量控制和管理，定期对基层单位基本公共卫生服务工作进行督导，要求限期整改，确保服务质量，推动我市基本公共卫生服务扎实开展。完善绩效考核制度，卫健局对全市基本公共卫生项目工作实行半年和全年考核，并将考核结果排名、公示、通报。基本公共卫生服务考核结果与补助资金拨付相挂钩，依据考核结果进行资金拨付。

2022年国家基本公共卫生服务项目全年安排预算资金5827.42万元，实际到位资金5827.42万元，全部拨付至项目单位。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。有效应对突发公共卫生事件，提高基层疫情防控能力，强化基层卫生防控。

2.阶段性目标：基本公共卫生服务项目覆面逐步增大，重点目标人群健康管理达到国家要求的任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对基层医疗卫生单位的绩效评价，推动我市基本公共卫生服务项目工作，规范工作内容和服务流程，落实基本服务项目数量和质量的要求，“以考核促工作”，建立良好的公共卫生服务工作运行和管理机制，从整体上提升我市基本公共卫生服务水平。

2.评价对象及范围：全市各乡镇卫生（分院）、社区卫生服务中心、承担基本公共卫生服务的村卫生室。评价范围包括项目资金管理情况、项目组织管理情况、项目执行和项目效果等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则；坚持定量与定性相结合的原则；坚持全面管理与日常管理相结合的原则；坚持考核结果与项目经费发放挂钩的原则。

2.评价指标体系及标准见附件。

3.评价方法：考核组人员由卫健局、财政局从专家库中共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、入户面访、问卷调查、查看信息化平台数据情况等形式开展。通过电话调查，开展健康管理服务真实性、服务居民知晓率、满意度调查。将项目工作进展数据上报的及时性、逻辑合理性等日常工作计入项目绩效考核。

绩效评价工作过程。根据国家、省、唐山市制定的基本公共卫生服务项目工作的相关政策文件及国家、河北省、唐山市《关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知》，结合我市实际，制定考核方案，每半年组织一次绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1.组织管理效果不断加强。各单位及时调整组织领导机构，完善了基本公共卫生服务领导小组和家庭医生指导团队，细化各成员的职责分工，认真履行组织管理、制度建设、技术指导、业务培训、项目宣传、专项督导、绩效考核、统计报告等职能，确保各项目工作任务落实。二是管理档案不断规范。各单位认真研究制定项目工作方案或计划，明确年度工作目标、主要任务，推行精细化管理，档案按规范要求装订。三是绩效考核得到全面落实。大部分单位认真开展绩效考核，完善考核标准，进一步规范了考核操作流程。四是培训效果进一步提高。各单位组织开展了国家基本公共卫生服务培训，通过以问题为导向、针对性讲解、理论结合实践、效果测评等形式，有效提升了基层队伍的服务能力。五是宣传效果进一步增强。各单位组织开展了国家基本公共卫生项目宣传及“世界家庭医生日”宣传活动。通过播放公益广告、发宣传手册、举办健康知识讲座等丰富多彩、群众喜闻乐见的形式，开展宣传教育，努力增强项目宣传吸引力、感染力和亲和力，将基本公共卫生知识送进千家万户。六是问题整改得到较好落实。各单位对年度内上级或本级督导、考核发现问题认真梳理，建立整改台账，对督导考核中发现的问题，举一反三，由点到面，全面整改，防止发现的问题重复发生。

2.健康体检、健康教育、慢性病和老年人、中医药健康管理工作取得新突破。

（1）健康体检工作进一步规范。2022年完成13.4万余名纳入管理的慢性病患者（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者、结核病及65岁以上老年人、建档立卡贫困人口、残疾人等重点人群健康体检。将体检人员信息录入 “河北基层管理软件”。

（2）高血压、糖尿病患者健康管理更加规范。各单位对高血压、2型糖尿病患者的健康档案进行了分类管理，规范了“九套表”电子档使用，按季度面对面进行随访指导，全年慢性病随访52.3万人次。进一步规范慢病随访信息采集录入流程，做到了从乡到村公共卫生工作信息底数清、数据准。

（3）服务真实性进一步提高。考核组对每乡镇抽取20名调查对象，电话核实健康体检、慢性病随访信息，现场抽查健康体检表和慢性病随访表信息录入情况，各单位真实性提高，信息填写齐全，录入及时。

3.孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作逐步规范。孕产妇和儿童保健管理逐步规范；重大公共卫生的各项制度齐全；三网监测的各项登记表格清楚；叶酸出入库、台账及发放登记清晰，保存合理。

4.家庭医生签约、履约服务工作不断完善。各单位均组建了家庭医生服务团队，明确了各成员职责分工，按照签约内容进行了履约并详实记录。全市共有家庭医生签约服务团队108队876人，常住居民签约59.34万余人，重点人群签约22万余人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

基本公共卫生服务项目实施以来，通过免费向居民提供基本公共卫生服务，项目覆盖人群不断提高，群众满意度和获得感不断提升，群众健康水平得到较大改善，项目可持续发展。

（二）项目过程情况

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、河北省卫生健康委、财政厅、中医药管理局《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》及唐山市有关文件要求，制定下发《遵化市基本公共卫生服务项目实施方案》等文件，明确各类项目服务标准及流程，完善领导小组、绩效考核等方案。召开基本公共卫生服务工作部署会议，健康体检及签约服务工作推进会议，安排部署基本公共卫生、重点人群的健康体检和家庭医生签约服务工作。组织乡村两级公共卫生人员开展《国家基本公共卫生服务规范》培训，并对培训规范掌握情况进行考核测试。为贯彻落实基本公共卫生服务绩效考核制度，指导和督促全市基层医疗卫生机构认真履行公共卫生服务职能，确保各项服务措施规范有效、落实，卫健局每年组织对各基层医疗机构进行两次绩效考核，将考核结果作为拨付乡、村两级基本公共卫生补助经费和绩效奖励的主要依据。

（三）项目产出情况

居民健康档案建档率达98%以上，为纳入管理的高血压、Ⅱ型糖尿病、严重精神障碍患者每季度进行至少一次健康随访指导，高血压患者规范管理率69.02%；2型糖尿病患者规范管理率66.63%；督导对严重精神障碍患者的病例报告，加强应急处置培训，规范管理率95.87%。

（四）项目效益情况

以人的健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，着眼于实现人人享有基本公共卫生服务的目标，着力于解决人民群众最关心、最直接、最现实的健康问题。不断提高人民群众的健康水平，提升居民对国家基本公共卫生服务的满意度和获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题：1.各单位负责人对基本公共卫生工作重视不够，放松了公共卫生管理工作。2.组织管理档案不全，部分单位对村级基本公共卫生考核，档案资料不全，督导力度频次不足，整改无问题台账及整改列表。3.体检表、慢性病随访表填写不全，有空项、错项。冠新系统录入存在漏项、错项，与纸质档案不符。4. 家庭医生签约服务手册基本信息填写不全，履约记录简单。

（二）原因分析：1.公共卫生人员不足，身兼数职，不能专注于公共卫生工作，导致工作质量下降。2.受新冠疫情影响，基层卫生机构忙于应对疫情防控，忽视了基本公共卫生服务工作。

六、有关建议

建议政府相关部门加大人力、财力、物力的投入，改善基层医疗机构设备老化、专业技术人员短缺的现状。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 村级基本药物制度补助

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级基本药物制度补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 基层医疗卫生机构 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 599.83 | 589.5892 | | 589.5892 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 589.5892 | 589.5892 | | 589.5892 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：逐步取消基层村卫生室药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖。  目标2：逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | | 目标1完成情况：实现基本药物制度村卫生室全覆盖。  目标2完成情况：逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药占比（%） | | | ≤45% | 43% | 10 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 基层药品零差率实施率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 药品加成率（% | | | ＜15% | 14.6% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 受益对象满意度(%) | | | ≥90% | 91% | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 基层药品零差率实施率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 村卫生室药品零差率实施率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 基层药品零差率实施率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 药品加成率（% | | | ＜15% | 14.6% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 91% | 10 | | 8 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

村级基本药物制度补助项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

巩固我市基层医改成果，不断规范村卫生室实施国家基本药物制度行为，切实减轻基层群众医药费用负担，并确保乡村医生合理待遇，

（二）项目绩效目标

1.总体目标：所有基层村卫生室全部配备使用国家基本药物和省、市增补药品，禁止使用其他药物。

2.阶段性目标：集体产权村卫生室全部实施药品零差率销售，非集体产权村卫生室完成村医选任后实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对基层村卫生室绩效评价，加强和规范基层医疗机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理，“以考核促工作”，建立良好的公共卫生服务工作运行和管理机制，从整体上提升我市基本公共卫生服务水平。

2.评价对象及范围：全市各村卫生室。评价范围包括基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度相关政策措施制定情况、工进展实施成效等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则。

2.评价指标体系及标准见附件。

3.评价方法：考核组人员由卫健局、财政局从专家库中共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、入户面访、问卷调查、查看信息化平台数据情况等形式开展。

绩效评价工作过程。基本药物制度财政转移支付补助经费系经常性收支差额补助。一是进一步细化调整乡村两级绩效考核方案，创新绩效考核分配办法，强化量化考核、效果考核，将基层医疗卫生机构的服务质量、数量、患者满意度、任务完成情况等与绩效工资和医务人员收入挂钩。认真落实收支结余部分50%用于职工福利和奖励的政策，适当提高奖励性绩效工资所占比重，合理拉开收入差距，提高基层医务人员的工作积极性和主动性。

三、综合评价情况及评价结论

基本药物制度实施范围的网点全面实施基本药物制度，表明基本药物制度的覆盖面遍布整个区域。全市村卫生室全面实施基本药物制度，就医便利程度提高，这进一步满足了居民的就医需求，群众用药负担下降，基层医务人员用药行为得到进一步规范，达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

基本药物制度财政转移支付补助经费系经常性收支差额补助。一是进一步细化调整乡村两级绩效考核方案，创新绩效考核分配办法，强化量化考核、效果考核，将基层医疗卫生机构的服务质量、数量、患者满意度、任务完成情况等与绩效工资和医务人员收入挂钩。认真落实收支结余部分50%用于职工福利和奖励的政策，适当提高奖励性绩效工资所占比重，合理拉开收入差距，提高基层医务人员的工作积极性和主动性。二是认真落实绩效工资和绩效考核。自2012年7月起，35所医改单位全部落实绩效工资和绩效考核，基础性绩效工资与奖励性绩效工资比例为5:5，全部实行了基本药物制度，将基层医疗机构专项补助和经常性收支差额补助全部纳入财政预算，并及时足额落实到位。制定下发了《遵化市基层医疗卫生机构绩效考核办法》等相关文件，采取半年考核的方式，对村卫生室实施绩效考核，充分调动了基层医务人员的工作积极性。2022年项目资金用于补助项目实施区域内实施基本药物制度的基层医疗卫生机构，包括全市各个村卫生室。

（二）项目过程情况

按上级，明确要求基层卫生医疗机构统一网上集中采购、统一配备和使用基本药物、统一实行零差率销售等；严格控制非基本药物使用比例；按照人数和村卫生室数核定补助资金，确保基本药物制度的有效实施。加强政策指导工作，定期监督、管理基层医疗卫生机构基本药物制度实施情况，统筹安排本级资金，并下拨资金给各个基层医疗卫生机构，以确保基本药物制度的实施效果。

（三）项目产出情况

卫健局认真执行国家基层基本药物制度补助项目，出台相关管理文件，定期对基层医疗机构落实国家基本药物制度补助项目进行检查考核，对存在问题及时通报整改。基层医疗卫生机构实行基本药物零差率销售制度比例达到100%。资金管理中，遵化市卫健局合理安排基层基本药物制度补助资金，基层医疗机构补助项目资金拨付率为100%，实际到位率为100%。

（四）项目效益情况

基层医疗卫生机构作为便民就医的场所，承担的任务量逐年增加。统计数据后发现，基层医疗卫生机构服务量逐年增加，基本药物制度与医改联动作用，逐步引导居民向当地基层医疗卫生机构就诊。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.基本药物制度实施过程中存在的问题

居民用药需求和机构功能需求的多样性，与基本药物目录的矛盾，根据情况反映，基本药物还不能很好地适应基层医疗卫生机构的用药需求。上下级医疗机构基本药物目录配备不一致。许多慢性病患者普遍反映，为了续方他们仍然前往大医院。进一步了解发现，慢性病治疗用药具有连续性原则，但是基层医疗卫生机构未配备与上级医院相同品种的药品，患者只能选择上级医院。社区卫生服务中心和乡镇卫生院与上级医院采购药物目录不一致，直接导致了病患在基层医疗卫生机构配药的难度增加。个别低价药品价不低，加重患者的医药负担。

2.实施基本药物制度衍生的问题

基层医疗卫生机构经营缺口仍然存在。基本药物“零差率”销售后，基层医疗卫生机构因药品零差率引起收支缺口。尽管政府财政大力支持医疗机构的改革，部分医疗机构仍然入不敷出，生存压力较大。政府补助资金依然不能弥补某些医疗机构的经营缺口。

六、有关建议

1.适当调整基本药物目录，提高基本药物的适用面

为保证基本药物制度的实施与基层医疗机构实际药品需求的衔接，建议在国家和省增补目录的基础上，适当放宽基层医疗卫生机构用药品种范围。例如，根据家庭医生签约登记的情况，允许基层医疗卫生机构配备一定数量的与上级医院相一致的药物，以方便周边居民就医。

2.优化经营结构，寻找减亏方式

建议结合自身特点优化经营结构，寻找适合自身的发展方向构建盈利模式。

（1）建设特色科室，提高增长潜力

建议基层医疗卫生机构依托自己原有的特色专长重点建设特色专业科室，或根据现有的人才结构发掘区别于其他医疗机构的特色科室，以专业服务能力和质量推动医疗机构收入的增长。即以特色科室为基层医疗卫生机构业务收入增长的一个突破点，不断完善基层医疗卫生机构的服务功能，不断建立与上级医院功能差别化发展的格局，不断缓解优质医疗资源供给不足的矛盾，最终提高基层医疗卫生机构的经营获利能力。

（2）改变医疗服务方向，增加收入来源

基层医疗卫生机构从多方位开展特色医疗服务，以开拓服务市场、增加医疗服务收入。一是针对居民的健康养生需求，基层医疗卫生机构可以从健康保健服务入手，拓展养生、保健护理等多元化的服务领域。例如项目实施区域地处山区，空气质量好、居住环境安静，医疗机构可以考虑建设康复医疗服务，也可以考虑疗养与旅游相结合的经营模式。二是针对居民的隐私需求，基层医疗卫生机构可以区分不同层次的人群开展不同层次的服务。

七、其他需要说明的问题

无

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 基层基本药物制度补助

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层基本药物制度补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 基层医疗卫生机构 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2901.31 | 2901.31 | | 2775.31 | | 10 | | 95.66% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2901.31 | 2901.31 | | 2775.31 | | — | | 95.66% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖。  目标2：逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | | 目标1完成情况：实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖。  目标2完成情况：逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药占比（%） | | | ≤45% | 43% | 10 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 基层药品零差率实施率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 药品加成率（% | | | ＜15% | 14.6% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 受益对象满意度(%) | | | ≥90% | 91% | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 基层药品零差率实施率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 村卫生室药品零差率实施率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 基层药品零差率实施率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 药品加成率（% | | | ＜15% | 14.6% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 91% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

基层基本药物制度补助项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

巩固我市基层医改成果，不断规范村卫生室实施国家基本药物制度行为，切实减轻基层群众医药费用负担，并确保乡村医生合理待遇，

（二）项目绩效目标

1.总体目标：所有基层医疗机构全部配备使用国家基本药物和省、市增补药品，禁止使用其他药物。

2.阶段性目标：集体产权村卫生室全部实施药品零差率销售，非集体产权村卫生室完成村医选任后实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对基层医疗卫生单位的绩效评价，加强和规范基层医疗机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理，“以考核促工作”，建立良好的公共卫生服务工作运行和管理机制，从整体上提升我市基本公共卫生服务水平。

2.评价对象及范围：全市各乡镇卫生（分院）、社区卫生服务中心。评价范围包括基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度相关政策措施制定情况、工进展实施成效等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则。

2.评价指标体系及标准见附件。

3.评价方法：考核组人员由卫健局、财政局从专家库中共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、入户面访、问卷调查、查看信息化平台数据情况等形式开展。

绩效评价工作过程。基本药物制度财政转移支付补助经费系经常性收支差额补助。一是进一步细化调整乡村两级绩效考核方案，创新绩效考核分配办法，强化量化考核、效果考核，将基层医疗卫生机构的服务质量、数量、患者满意度、任务完成情况等与绩效工资和医务人员收入挂钩。认真落实收支结余部分50%用于职工福利和奖励的政策，适当提高奖励性绩效工资所占比重，合理拉开收入差距，提高基层医务人员的工作积极性和主动性。

三、综合评价情况及评价结论

基本药物制度实施范围的网点全面实施基本药物制度，表明基本药物制度的覆盖面遍布整个区域。34所乡镇卫生院1所社区卫生服务中心全面实施基本药物制度，就医便利程度提高，这进一步满足了居民的就医需求，群众用药负担下降，基层医务人员用药行为得到进一步规范，达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

基本药物制度财政转移支付补助经费系经常性收支差额补助。一是进一步细化调整乡村两级绩效考核方案，创新绩效考核分配办法，强化量化考核、效果考核，将基层医疗卫生机构的服务质量、数量、患者满意度、任务完成情况等与绩效工资和医务人员收入挂钩。认真落实收支结余部分50%用于职工福利和奖励的政策，适当提高奖励性绩效工资所占比重，合理拉开收入差距，提高基层医务人员的工作积极性和主动性。二是认真落实绩效工资和绩效考核。自2012年7月起，35所医改单位全部落实绩效工资和绩效考核，基础性绩效工资与奖励性绩效工资比例为5:5，全部实行了基本药物制度，将基层医疗机构专项补助和经常性收支差额补助全部纳入财政预算，并及时足额落实到位。制定下发了《遵化市基层医疗卫生机构绩效考核办法》等相关文件，采取半年考核的方式，对基层卫生院和医务人员实施绩效考核，充分调动了基层医务人员的工作积极性。2022年项目资金用于补助项目实施区域内实施基本药物制度的基层医疗卫生机构，包括34所乡镇卫生院、1所社区卫生服务中心。

（二）项目过程情况

按上级，明确要求基层卫生医疗机构统一网上集中采购、统一配备和使用基本药物、统一实行零差率销售等；严格控制非基本药物使用比例；按照人数和村卫生室数核定补助资金，确保基本药物制度的有效实施。加强政策指导工作，定期监督、管理基层医疗卫生机构基本药物制度实施情况，统筹安排本级资金，并下拨资金给各个基层医疗卫生机构，以确保基本药物制度的实施效果。

（三）项目产出情况

卫健局认真执行国家基层基本药物制度补助项目，出台相关管理文件，定期对基层医疗机构落实国家基本药物制度补助项目进行检查考核，对存在问题及时通报整改。基层医疗卫生机构实行基本药物零差率销售制度比例达到100%。资金管理中，遵化市卫健局合理安排基层基本药物制度补助资金，基层医疗机构补助项目资金拨付率为100%，实际到位率为100%。

（四）项目效益情况

基层医疗卫生机构作为便民就医的场所，承担的任务量逐年增加。统计数据后发现，基层医疗卫生机构服务量逐年增加，基本药物制度与医改联动作用，逐步引导居民向当地基层医疗卫生机构就诊。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.基本药物制度实施过程中存在的问题

居民用药需求和机构功能需求的多样性，与基本药物目录的矛盾，根据情况反映，基本药物还不能很好地适应基层医疗卫生机构的用药需求。上下级医疗机构基本药物目录配备不一致。许多慢性病患者普遍反映，为了续方他们仍然前往大医院。进一步了解发现，慢性病治疗用药具有连续性原则，但是基层医疗卫生机构未配备与上级医院相同品种的药品，患者只能选择上级医院。社区卫生服务中心和乡镇卫生院与上级医院采购药物目录不一致，直接导致了病患在基层医疗卫生机构配药的难度增加。个别低价药品价不低，加重患者的医药负担。

2.实施基本药物制度衍生的问题

基层医疗卫生机构经营缺口仍然存在。基本药物“零差率”销售后，基层医疗卫生机构因药品零差率引起收支缺口。尽管政府财政大力支持医疗机构的改革，部分医疗机构仍然入不敷出，生存压力较大。政府补助资金依然不能弥补某些医疗机构的经营缺口。

六、有关建议

1.适当调整基本药物目录，提高基本药物的适用面

为保证基本药物制度的实施与基层医疗机构实际药品需求的衔接，建议在国家和省增补目录的基础上，适当放宽基层医疗卫生机构用药品种范围。例如，根据家庭医生签约登记的情况，允许基层医疗卫生机构配备一定数量的与上级医院相一致的药物，以方便周边居民就医。

2.优化经营结构， 寻找减亏方式

建议结合自身特点优化经营结构，寻找适合自身的发展方向构建盈利模式。

（1）建设特色科室，提高增长潜力

建议基层医疗卫生机构依托自己原有的特色专长重点建设特色专业科室，或根据现有的人才结构发掘区别于其他医疗机构的特色科室，以专业服务能力和质量推动医疗机构收入的增长。即以特色科室为基层医疗卫生机构业务收入增长的一个突破点，不断完善基层医疗卫生机构的服务功能，不断建立与上级医院功能差别化发展的格局，不断缓解优质医疗资源供给不足的矛盾，最终提高基层医疗卫生机构的经营获利能力。

（2）改变医疗服务方向，增加收入来源

基层医疗卫生机构从多方位开展特色医疗服务，以开拓服务市场、增加医疗服务收入。一是针对居民的健康养生需求，基层医疗卫生机构可以从健康保健服务入手，拓展养生、保健护理等多元化的服务领域。例如项目实施区域地处山区，空气质量好、居住环境安静，医疗机构可以考虑建设康复医疗服务，也可以考虑疗养与旅游相结合的经营模式。二是针对居民的隐私需求，基层医疗卫生机构可以区分不同层次的人群开展不同层次的服务。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 赤脚医生补助

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 赤脚医生补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 基层医疗机构 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 635 | 602.804 | | 453.568 | | 10 | | 75.24% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 635 | 602.804 | | 453.568 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标：解决原“赤脚医生”养老保障问题，采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元最高不超过每月400元。 | | | | | | 目标完成情况：推行村卫生室一体化管理，实现乡村医生的准入和退出机制，落实乡村医生养老待遇。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助个人（家庭）数量（人/户） | | | 1687 | 1608 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补助金发放率(%) | | | ≥90% | 75.24% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：乡村医生满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：补助人群生活改善情况 | | | ≥90% | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：赤脚医生满意度 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：补助金发放率(%) | | | ≥90% | 75.24% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：乡村医生满意度（%） | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | 93% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 7 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

赤脚医生补助项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题，根据《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）和《河北省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（冀政办字〔2015〕71号）文件下达实施，项目资金主要用于赤脚医生养老补助。

2022年项目计划安排专项资金602.804万元，实际到位资金453.568万元，全部拨付至项目单位。

（二）项目绩效目标

通过实施该项目，改善了原“赤脚医生”的生活经济问题，提高了生活质量，进一步提高了乡村医生的养老待遇，同时实施该专项项目也加强了农村医疗队伍的建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：对原“赤脚医生”的补助范围、补助标准、资金来源等都进行了明确的说明，同时也设立了专门的认定小组对项目进行监督管理，乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是最贴近亿万农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量

2.评价对象及范围：全市赤脚医生。评价范围包括项目资金管理情况、项目组织管理情况、项目执行和项目效果等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则；坚持定量与定性相结合的原则；坚持全面管理与日常管理相结合的原则；

2.评价指标体系及标准见附件。

3.评价方法：制订原“赤脚医生”养老补助金方法管理办法，规范了原“赤脚医生”养老补助发放、审核、认定工作。在资金申请、审批、拨付、核算等方面执行了相关财务管理制度，会计核算基本符合要求，审批支付手续齐全，财务资料真实完整。

（三）绩效评价工作过程

根据国家、省、唐山市制定的原“赤脚医生”养老补助金方法管理工作的相关政策文件，结合我市实际，制定实施方案，每季度发放一次资金。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施该项目，改善了原“赤脚医生”的生活经济问题，提高了生活质量，进一步提高了乡村医生的养老待遇，同时实施该专项项目也加强了农村医疗队伍的建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14号）文件要求:原“赤脚医生”是指户籍仍在我市1987年12月31日前进入村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并在岗连续服务满5年以上(含5年)的乡村医生，满足此条件截至2016年1月1日年满60周岁可以领取养老补助,未满60周岁的自满60周岁次月起领取。养老补助采取按工龄补助的形式,服务年限每满一年每月补助20元,最高不超过每月400元。项目产出情况。

原“赤脚医生”养老补助项目资金支出453.568万元，补助人数为1608人。乡医队伍稳定，基层工作积极性提高。

（二）项目效益情况

该项目的实施基本达到了预期效果，切实保障了原“赤脚医生”的养老问题 ，进一步提高了农村医生的养老待遇，进一步加强了农村医疗队伍建设。项目资金使用基本合规，管理科学。项目组织实施得力，项目产出指标、效果指标基本达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 防保人员工资

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 防保人员工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 基层医疗卫生机构 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110 | 110 | | 82.5 | | 10 | | 75% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110 | 110 | | 82.5 | | — | | 75% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理里工作  目标2：负责辖区内免疫接种和传染病预防、控制与管理工作 | | | | | | 目标1完成情况：开展慢性非传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理，完成目标人群管理任务目标。  目标2完成情况：传染病及突发公共卫生事件及时报告，规范处置。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 传染病疫情报告及时率（%） | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 传染病疫情报告及时率（%） | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 7 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

防保人员工资项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

通过居民健康档案管理、健康教育、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、传染病和突发公共卫生事件处置、严重精神障碍患者管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等工作，不断提高居民健康水平，有效应对传染病、突发公共卫生事件及慢性非传染性疾病。

1. 项目绩效目标

1.总体目标：有效应对传染病、突发公共卫生事件及慢性非传染性疾病，不断提高居民健康水平。

2.阶段性目标：有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对基层医疗卫生单位的绩效评价，加强和规范基层医疗机构防保人员补助资金的分配和管理，“以考核促工作”，建立良好的公共卫生服务工作运行和管理机制，从整体上提升我市公共卫生服务水平。

2.评价对象及范围：全市各乡镇卫生（分院）、社区卫生服务中心。评价范围包括基层医疗卫生机构传染病防治、突发公共卫生事件处置等工作进展实施成效等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则。

2.评价指标体系及标准见附件。

3.评价方法：考核组人员由卫健局、财政局从专家库中共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、入户面访、问卷调查、查看信息化平台数据情况等形式开展。

1. 绩效评价工作过程

根据国家、省、唐山市制定的基本公共卫生服务项目工作的相关政策文件及国家、河北省、唐山市《关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知》，结合我市实际，制定考核方案，每半年组织一次绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1.健康体检、健康教育、慢性病和老年人、中医药健康管理工作取得新突破。

（1）健康体检工作进一步规范。2022年完成11.8万余名纳入管理的慢性病患者（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者、结核病及65岁以上老年人、建档立卡贫困人口、残疾人等重点人群健康体检。将体检人员信息录入 “河北基层管理软件”。

（2）高血压、糖尿病患者健康管理更加规范。各单位对高血压、2型糖尿病患者的健康档案进行了分类管理，规范了“九套表”电子档使用，按季度面对面进行随访指导，全年慢性病随访52.3万人次。进一步规范慢病随访信息采集录入流程，做到了从乡到村公共卫生工作信息底数清、数据准。

2.基层公共卫生防控体系不断健全，应对传染病及突发公共卫生事件能力不断提高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过免费向居民提供基本公共卫生服务，项目覆盖人群不断提高，群众满意度和获得感不断提升，群众健康水平得到较大改善，项目可持续发展。

1. 项目过程情况

根据国家、河北省卫生健康委、财政厅、中医药管理局《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》及唐山市有关文件要求，制定下发《遵化市基本公共卫生服务项目实施方案》等文件，明确各类项目服务标准及流程，完善领导小组、绩效考核等方案。召开基本公共卫生服务工作部署会议，健康体检及签约服务工作推进会议，安排部署基本公共卫生、重点人群的健康体检和家庭医生签约服务工作。组织乡村两级公共卫生人员开展《国家基本公共卫生服务规范》培训，并对培训规范掌握情况进行考核测试。为贯彻落实基本公共卫生服务绩效考核制度，指导和督促全市基层医疗卫生机构认真履行公共卫生服务职能，确保各项服务措施规范有效、落实，卫健局每年组织对各基层医疗机构进行两次绩效考核，将考核结果作为拨付乡、村两级基本公共卫生补助经费和绩效奖励的主要依据。

1. 项目产出情况

为纳入管理的高血压、Ⅱ型糖尿病、严重精神障碍患者每季度进行至少一次健康随访指导，高血压患者规范管理率69.02%；2型糖尿病患者规范管理率66.63%；督导对严重精神障碍患者的病例报告，加强应急处置培训，规范管理率95.87%。突发公共卫生事件信息报告率、处置率达100%。

（四）项目效益情况

以人的健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，着眼于实现人人享有基本公共卫生服务的目标，着力于解决人民群众最关心、最直接、最现实的健康问题。不断提高人民群众的健康水平，提升居民对国家基本公共卫生服务的满意度和获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题：1.各单位负责人对基本公共卫生工作重视不够，放松了公共卫生管理工作。2.组织管理档案不全，部分单位对村级基本公共卫生考核，档案资料不全，督导力度频次不足，整改无问题台账及整改列表。3.体检表、慢性病随访表填写不全，有空项、错项。冠新系统录入存在漏项、错项，与纸质档案不符。4. 家庭医生签约服务手册基本信息填写不全，履约记录简单。

（二）原因分析：1.公共卫生人员不足，身兼数职，不能专注于公共卫生工作，导致工作质量下降。2.受新冠疫情影响，基层卫生机构忙于应对疫情防控，忽视了基本公共卫生服务工作。

1. 有关建议

建议政府相关部门加大人力、财力、物力的投入，改善基层医疗机构设备老化、专业技术人员短缺的现状。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 基层医疗卫生机构 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  | | 94.2 | 94.2 | | 94.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.2 | 94.2 | | 94.2 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：负责基本公共卫生、家庭医生签约服务等工作。  目标2：负责管理辖区内传染病疫情、突发公共卫生事件监测、管理、上报。 | | | | | | 村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理，完成基本公共卫生、家庭医生签约服务、疫情防控、基本医疗等工作 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生室数量 | | | 卫生室数量 | 471.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 重点人群家庭医生签约服务率 | | | ≥60% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 常住居民家庭医生签约服务率 | | | ≥60% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 卫生室标准化建设全覆盖 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 常住居民家庭医生签约服务率 | | | ≥60% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | | 服务水平不断提高 | 服务水平不断提高 | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | 差距缩小 | 差距缩小 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 8 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

乡镇卫生院与村卫生室一体化管理项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为全面落实省委、省政府《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》，扎实推进健康遵化建设和乡村振兴战略，聚焦群众关心的看病难、看病贵等问题，抓重点、强弱项、补短板，通过推进乡村一体化管理，提升基层服务能力，不断提高人民群众的满意度和获得感。

（二）项目绩效目标

在认真总结我市乡村一体化管理试点工作基础上，坚持以问题为导向，以提升基层医疗卫生服务能力为重点，以解决群众关心的热点、难点问题为突破口，在2020年工作的基础上，全面推进乡村一体化管理，加快乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，逐步落实基层首诊制度，做实做细家庭医生签约服务工作。实现全市村卫生室的人员、财务、药械、业务、准入退出、绩效考核等统一由乡镇卫生院管理；乡镇卫生院和村卫生室标准化建设实现全覆盖；全面开展家庭医生签约服务工作，贫困人口做到应签尽签，重点人群签约率达到60%以上并逐年提高，常住居民签约率逐年提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过建立和完善以服务数量、服务质量及满意度为主要内容，以岗位责任和绩效为基础，体现多劳多得、优质优酬的考核激励制度，促使村卫生室医务人员认真履行村卫生室服务职能，充分调动积极性和主动性，确保广大居民获得更加安全、有效、方便的基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务。考核对象为经乡镇卫生院（分院）聘任，市卫生健康局备案在岗，承担辖区内居民基本医疗和公共卫生服务等工作的乡村医生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

乡镇卫生院（分院）采取查阅资料、现场考察、抽查核实、电话回访、问卷调查等方式进行。考核时要充分听取村委会和村民的意见，客观、准确评价村卫生室医务人员承担的各项工作情况。市卫生健康局在乡镇卫生院（分院）考核的基础上，组织考核小组进行抽查复核。

（三）绩效评价工作过程

乡镇卫生院（分院）对村卫生室每季度一次考核。市级每季度抽查1次，每半年复核1次，所有相关工作应在每年12月底前完成。

三、综合评价情况及评价结论

1.基本公共卫生管理工作取得新突破。

（1）健康体检工作进一步规范。2022年完成13.4万余名纳入管理的慢性病患者（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者、结核病及65岁以上老年人、建档立卡贫困人口、残疾人等重点人群健康体检。将体检人员信息录入 “河北基层管理软件”。

（2）高血压、糖尿病患者健康管理更加规范。各单位对高血压、2型糖尿病患者的健康档案进行了分类管理，规范了“九套表”电子档使用，按季度面对面进行随访指导，全年慢性病随访52.3万人次。进一步规范慢病随访信息采集录入流程，做到了从乡到村公共卫生工作信息底数清、数据准。

2.基层公共卫生防控体系不断健全，应对传染病及突发公共卫生事件能力不断提高。

3.家庭医生签约服务覆盖面不断扩大。通过广泛开展“世界家庭医生日”主题宣传活动，不断增进了居民对签约服务政策和服务内容的理解，引导居民正确认识现阶段我国家庭医生的功能定位及签约服务的概念内涵，引导居民通过家庭医生获得基本医疗卫生、健康管理、健康教育与咨询、预约和转诊、用药指导、中医药“治未病”等服务，营造了全民参与、促进健康的良好社会氛围，为助力常态化疫情防控工作奠定了基础。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

加快推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作，进一步筑牢基层网底，提升基层服务能力。

（二）项目过程情况

根据国家、河北省卫生健康委、财政厅、中医药管理局《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》及唐山市有关文件要求，制定下发《遵化市基本公共卫生服务项目实施方案》等文件，明确各类项目服务标准及流程，完善领导小组、绩效考核等方案。召开基本公共卫生服务工作部署会议，健康体检及签约服务工作推进会议，安排部署基本公共卫生、重点人群的健康体检和传染病及突发公共卫生事件报告等工作。组织村级公共卫生人员开展《国家基本公共卫生服务规范》培训，并对培训规范掌握情况进行考核测试。为贯彻落实基本公共卫生服务绩效考核制度，指导和督促全市基层医疗卫生机构认真履行公共卫生服务职能，确保各项服务措施规范有效、落实，卫健局每年组织对各基层医疗机构进行两次绩效考核，将考核结果作为拨付乡、村两级基本公共卫生补助经费和绩效奖励的主要依据。

（三）项目产出情况

为纳入管理的高血压、Ⅱ型糖尿病、严重精神障碍患者每季度进行至少一次健康随访指导，高血压患者规范管理率69.02%；2型糖尿病患者规范管理率66.63%；督导对严重精神障碍患者的病例报告，加强应急处置培训，规范管理率95.87%。突发公共卫生事件信息报告率、处置率达100%。

1. 项目效益情况

以人的健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，着眼于实现人人享有基本公共卫生服务的目标，着力于解决人民群众最关心、最直接、最现实的健康问题。不断提高人民群众的健康水平，提升居民对国家基本公共卫生服务的满意度和获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照《遵化市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》等系列文件要求，落实对村卫生室实行人员、工资、财务、药械、业务、管理、准入退出、培训教育、绩效考核、奖惩“十统一”管理。规范“十统一”档案管理。进一步规范全市乡村一体化管理档案材料，制定管理档案目录，乡、村两级按“十统一”内容整理各类档案资料。

存在问题：财政支持资金不足。对纳入乡村一体化管理的乡村医生相关费用应由县级财政予以保障。按照2020年招聘乡村医生567人，设置村卫生室471个计算，每年需财政保障乡村医生工资1292.76万元；灵活就业养老保险按照2020年度养老保险费缴纳标准，单位缴纳保险248.3773万元；纳入乡镇一体化管理的村卫生室的水、电、暖、气等运行维护费用94.2万元；乡村一体化管理村卫生室医疗责任险94.2万元；乡村医生意外伤害险11.34万元；以上合计1740.8773万元，需要财政支持。

六、有关建议

1.加大财政资金投入力度。逐步加大财政投入力度，逐步改造乡镇卫生院业务用房，购置、更新设备设施。

2.加强人才队伍建设。招聘人才补齐空编，逐步配强配齐卫生技术人员。每年通过向社会上招考具有执业资格的卫生技术人员，建立健全人才吸引机制。实行优惠政策，吸引大学本科以上毕业生到乡镇卫生院工作。创造良好条件，使高学历医疗卫生专业人才“下得去，留得住，用得上”。

3.加强政策倾斜。在医疗资源、医保政策等方面加大对基层医疗机构政策倾斜力度，促进基层医疗机构发展。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 计生特殊家庭住院护理补贴保险资金

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计生特殊家庭住院护理补贴保险资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.56 | 24.56 | | 24.56 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.56 | 24.56 | | 24.56 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | 10分 |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | 10分 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：帮扶计划生育特殊家庭妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题。  目标2：切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | | | 552 | 552 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合政策投保率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：参保及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：参保率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：救助金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

计生特殊家庭住院护理费补贴保险资金

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。2022年纳入国家计划生育特别扶助个案信息系统的扶助对象，按照每人每天不低于150元，全年累计不少于180天的标准为计划生育特殊家庭缴纳每人每年400元的住院护理补贴保险。财政投入22.08万元于每年3月底前缴纳完成。

（二）项目绩效目标

为全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及省第九次党代会精神，帮扶计划生育特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题，进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作及开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动，3月底前完成对计生特殊家庭住院理补贴缴纳工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步落实计划生育利益导向机制和扶助制度，让奖励对象和扶助对象满意度达到100%。户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。2022年纳入国家计划生育特别扶助个案信息系统的扶助对象，按照每人每天不低于150元，全年累计不少于180天的标准为计划生育特殊家庭缴纳每人每年400元的住院护理补贴保险。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底汇总 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | ≥ | 614.00 | 人 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知唐卫发【2017】69号 |
| 质量指标 | 投保率 | 应投保人数与投保人数的比例 | 应投保人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知唐卫发【2017】69号 |
| 时效指标 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知唐卫发【2017】69号 |
| 成本指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知唐卫发【2017】69号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知唐卫发【2017】69号 |
| 经济效益指标 | 解决计生特殊家庭的困难 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知唐卫发【2017】69号 |
| 社会效益指标 | 投保率 | 应投保人数与投保人数的比例 | 应投保人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知唐卫发【2017】69号 |
| 生态效益指标 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知唐卫发【2017】69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知唐卫发【2017】69号 |

1. 绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | 552 | 552 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：符合政策投保率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：参保及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：参保率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：救助金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

三、综合评价情况及评价结论

计生特殊家庭住院护理补贴保险项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分40分，满意度指标10分，自评得分10分，项目总得分90分，预算执行率10分，共计100分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值扶助对象摸底人数552，实际完成值552人，圆满完成任务；质量指标符合政策的计生特殊家庭投保率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标计生特殊家庭缴纳保险及时率指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标为计生特殊家庭缴纳保险率年度指标值≥1次，实际完成值≥1次，圆满完成任务。一级指标效益指标经济效益指完善计划生育利益导向机制覆盖率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标符合政策人群的优惠政策率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标计生特殊家庭符合政策审核率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标计生特殊家庭保险补贴金发放率指标值≥180天，实际完成值≥180天，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计划生育特别扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：按照自然年度进行全市摸底，个别乡镇、街道因工作人员调换频繁，相关业务政策掌握不强，开展工作数据采集不准确，工作开展的比较缓慢。

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障计划生育特殊家庭关怀扶助工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 计生特殊家庭健康检查费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计生特殊家庭健康检查费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 29 | 27.6 | | 27.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.6 | 27.6 | | 27.6 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为计划生育特殊家庭解决在医疗服务、养老保障等方面遇到的突出问题  目标2：为计划生育特殊家庭进行免费体检  . | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：健康检查人数 | | | 552 | 552 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：健康检查率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：结果告知率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：准确率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：结果告知率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：落实政策率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：健康检查率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：准确率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

计生特殊人群健康检查费项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。2022年纳入国家计划生育特别扶助个案信息系统的扶助对象，全市统一进行一次健康体检查项目，检查项目至少包含以下十项：血压、血常规十八项、尿常规、血糖、心电图、肝功能五项、B超（肝、胆、胰、脾、肾）、胸透、血脂九项、妇科B超（女）等项目。财政投入27.6万元进行每年一次健康检查。

（二）项目绩效目标

为全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及省第九次党代会精神，帮扶计划生育特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题，进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作及开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动，10月底前完成对计生特殊家庭扶助对象的健康检查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：进一步落实计划生育利益导向机制和扶助制度，让奖励对象和扶助对象满意度达到100%。户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。2022年纳入国家计划生育特别扶助个案信息系统的扶助对象，全市统一进行一次健康体检查项目，检查项目至少包含以下十项：血压、血常规十八项、尿常规、血糖、心电图、肝功能五项、B超（肝、胆、胰、脾、肾）、胸透、血脂九项、妇科B超（女）等项目。财政投入27.6万元进行每年一次健康检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 13 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 健康检查人数 | 参加健康检查人数 | 参加健康检查人数 | ≥ | 614.00 | 人 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 15 | 质量指标 | 健康检查率 | 参加健康检查率 | 参加健康检查率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 16 | 时效指标 | 结果告知率 | 检查结果告知率 | 检查结果告知率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 17 | 成本指标 | 准确率 | 参检人员准确率 | 参检人员准确率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 18 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 准确率 | 参检人员准确率 | 参检人员准确率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 19 | 经济效益指标 | 结果告知率 | 参加检查结果告知率 | 参加检查结果告知率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 20 | 社会效益指标 | 落实政策率 | 落实政策率 | 落实政策率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 21 | 生态效益指标 | 健康检查率 | 参加健康检查率 | 参加健康检查率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |
| 22 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：健康检查人数 | 552 | 552 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：健康检查率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：结果告知率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：结果告知率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：落实政策率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：健康检查率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |

三、综合评价情况及评价结论

计划生育特别扶助对象健康检查费项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分40分，满意度指标10分，自评得分10分，项目总得分90分，预算执行率10分，共计100分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值扶助对象摸底人数552，实际完成值552人，圆满完成任务；质量指标参加城健康检查检查率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标扶助参检后检查结果告知及时率指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标扶助对象参加检查项目检查准确率年度指标值≥1次，实际完成值≥1次，圆满完成任务。一级指标效益指标经济效益指标扶助对象参加健康检查结果告知率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标落实扶助策率解决计划生育特殊家庭的困难指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标计划生育特别扶助家庭按时参加健康检查率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标计划生育特别扶助对象参加健康检查项目检查率指标值≥1次，实际完成值≥1次，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计划生育特别扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：按照自然年度进行全市摸底，个别乡镇、街道因工作人员调换频繁，相关业务政策掌握不强，开展工作数据采集不准确，工作开展的比较缓慢。

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障计划生育特殊家庭关怀扶助工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 四减一免一补政策资金

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 四减一免一补政策资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 4.354785 | | 4.354785 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.354785 | 4.354785 | | 4.354785 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：四减：减免住院床位费15%（不含材料费）；减免化验费10%（不含材料费）减免治疗费用10%（不含材料费）  目标2：一免：免收120院前服务费（出诊费、出车费等费用）  目标3：一补：已纳入低保范围的计生特殊家庭父母，除按医保报销外，一年内个人自付的合规医医疗费用累计在1万元以内的按50%给予报销，一万元以外的按80%给予报销。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成  目标3完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助覆盖人数 | | | 547 | 547 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：报销比例及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：出院后报销及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：解决生病、看病问题 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：解决生病、看病问题 | | | 475 | 475 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高计生特殊家庭医疗服务保障率 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：出院后报销及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐步完善特殊家庭关怀扶助 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

四减一免一补政策资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

计生特殊人群“四减一免一补”通过落实对计生特殊家庭相关优惠政策，为他们提供医疗保障，计划投入资金50万元，实际到位资金4.354785万元，实际支出资金4.354785万元。

（二）项目绩效目标

设立本级计生特殊家庭定点住院治疗医疗机构，完善报销系统结算业务。在原来“三优一免”的基础上，市级财政按照每年不低于300万元，各县（市）、区财政按照每年不低于30万元的标准设立“医疗应急保障专项资金”，对计生特殊家庭医疗服务实行“四减、一免、一补”优惠政策。1、四减：减免住院床位费15%；减免检查费用15%（不含材料费）；减免化验费用10%（不含材料费）；减免治疗费用10%（不含材料费）。2、一免：免收120院前服务费用（出诊费、出车费等费用）。3、一补：已纳入低保范围的计生特殊家庭父母，在市、县定点医疗机构住院治疗，或经医疗保险经办机构备案到市、县定点医疗机构以外的医疗机构住院治疗，除按医保政策报销外，一年内个人自付的合规医疗费用累计在1万元以内的按50%给予报销，1万元以上的按80%给予报销。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过实施“四减一免一补”政策制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。按照中央、省、市相关文件政策标准，对计生家庭特别扶助对象符合条件人群进行摸底审核，对其门诊或住院产生的费用按照标准形成书面请示上报财政局，发放相关扶助资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助个人（家庭）数量所占住院报销比率 | 补助个人（家庭）数量所占住院报销比率 | ≥ | 614.00 | 人 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 报销比例 | 实际住院人数按政策报销比率 | 实际住院人数按政策报销比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 报销及时率 | 出院后报销及时率 | 出院后报销及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 解决生病、看病问题 | 解决生病、看病问题 | 解决生病、看病问题 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决生病、看病问题 | 解决生病、看病问题 | 解决生病、看病问题 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知 |
| 经济效益指标 | 提高计生特殊家庭医疗服务保障率 | 提高计生特殊家庭医疗服务保障率 | 提高计生特殊家庭医疗服务保障率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 逐步完善特殊家庭关怀扶助 | 逐步完善特殊家庭关怀扶助 | 逐步完善特殊家庭关怀扶助 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 报销及时率 | 出院后报销及时率 | 出院后报销及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知 |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助覆盖人数 | 547 | 547 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：报销比例及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：出院后报销及时率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：解决生病、看病问题 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：解决生病、看病问题 | 475 | 475 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高计生特殊家庭医疗服务保障率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：出院后报销及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐步完善特殊家庭关怀扶助 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

三、综合评价情况及评价结论

四减一免一补项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分38分；效益指标满分40分，自评得分37分；满意度指标10分，自评得分9分，项目总得分84分，预算执行率10分，共计94分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、效益情况。根据唐山市卫健委、唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市人社局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》（唐卫发【2017】69号)和唐山市卫生健康委员会、唐山市财政局、唐山市民政局、唐山市医疗保障局《关于纳入低保的计划生育特殊家庭父母医疗费用补贴工作的通知》（唐卫健【2020】16号）文件规定，确定“四减一免一补”项目。

一级指标产出指标的数量指标年度指标值补助人数547人，实际完成值547人，圆满完成任务；质量指标报销比例及时率，年度指标值≥100%，实际完成值≥100%，圆满完成任务；时效指标出院后报销及时率，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标解决生病、看病问题，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%，圆满完成任务。一级指标效益指标经济效益指标经济效益指标解决生病、看病问题年度指标值摸底人数547，实际完成值覆盖人数547人，圆满完成任务；社会效益指标提高计生特殊医疗服务保障率，年度指标值≥100%，实际完成值≥100%，圆满完成任务；生态效益指标出院后报销及时率，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标逐步完善特殊家庭关怀扶助年度指标值≥100%，实际完成值≥100%。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，年度指标值≥100%，实际完成值≥100%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题:、1流动人口管理难度大，政策宣传有待加强。2、失独家庭养老医疗等问题突出。

六、有关建议

相关意见与建议：1、加强对流动人员的管理和政策宣传。2、不断探索计生特殊困难家庭养老保障有效途径。

七、其他需要说明的问题

无

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 特别扶助家庭提高养老保险费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 特别扶助家庭提高养老保险费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 98.88 | 83.112 | | 83.112 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.112 | 83.112 | | 83.112 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | 10分 |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | 10分 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：帮扶计划生育特殊家庭妥善解决他们的生活照料医疗服务养老保障问题  目标2：此项工作的实施切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底汇总 | | | 234 | 234 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：参保及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：符合政策人群参保率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：参保后落实率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决计生特殊家庭的困难 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：参保率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐步完善特殊家庭关怀扶助 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

特别扶助家庭提高养老保险费绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。2022年纳入国家计划生育特别扶助个案信息系统的扶助对象，年满60周岁后参加城乡居民养老保险的人群，从领取养老金之日起每月增加280元－300元的补贴。2022年财政投入83.112万元用于计生特殊家庭养老金补贴，此项补贴于10月底前全部发放到个人账户。

（二）项目绩效目标

为全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及省第九次党代会精神，帮扶计划生育特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题，进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作及开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动，10月底前落实计生特殊家庭养老金补贴发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步落实计划生育利益导向机制和扶助制度，让奖励对象和特别扶助对象满意度达到100%。户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。2022年纳入国家计划生育特别扶助个案信息系统的扶助对象，年满60周岁后参加城乡居民养老保险的人群，从领取养老金之日起每月增加280元－300元的补贴。2022年财政投入83.112万元用于计生特殊家庭养老金补贴。此项补贴于10月底前全部发放到个人账户。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底汇总 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | ≥ | 614.00 | 人 | 文件名称：唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 质量指标 | 投保率 | 应投保人数与投保人数的比例 | 应投保人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 时效指标 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 成本指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 经济效益指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 社会效益指标 | 解决计生特殊家庭的困难 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 生态效益指标 | 投保率 | 应投保人数与投保人数的比例 | 应投保人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：特别扶助对象中年满60周参加城乡居民养险人员摸底汇总 | 234 | 234 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：参保及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：符合政策人群参保率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：参保后落实率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决计生特殊家庭的困难 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：参保率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐步完善特殊家庭关怀扶助 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

三、综合评价情况及评价结论

计划生育特别扶助家庭提高养老保险费项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分39分，满意度指标10分，自评得分8分，项目总得分87分，预算执行率10分，共计97分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值扶助对象摸底人数234，实际完成值234人，圆满完成任务；质量指标参加城乡居民养老保险参保率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标扶助人数参后补贴金发放于9月30日前完成，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标扶助对象参加养老保险参保率年度指标值≥12次，实际完成值≥12次，圆满完成任务。一级指标效益指标经济效益指标扶助对象参加城乡养老保险参保率标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标解决计划生育特殊家庭的困难指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标计划生育特别扶助家庭按时参加城乡居民养老保险投保率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标计划生育特别扶助对象参加城乡居民养老保险及时率指标值≥12次，实际完成值≥12次，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计划生育特别扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：按照自然年度进行全市摸底，个别乡镇、街道因工作人员调换频繁，相关业务政策掌握不强，开展工作数据采集不准确，工作开展的比较缓慢。

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障计划生育特殊家庭关怀扶助工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 灵活就业人员退休独生子女一次性补助费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90 | 55.5 | | 55.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.5 |  | |  | | 10 | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | |  |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。  目标2：使响应国家号召的计划生育家庭享受奖励。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | | | 185人 | 185人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合奖励发放金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》（冀人口联[2005]3号）文件的有关规定，我市已将独生子女父母和各项奖励基本落实到位。但仍有一部分领取《独生子女光荣证》，自愿终身只要一孩的企业职工在改制时与原企业解除了劳动关系，成为灵活就业人员，这部分人员在办理退休后，由于已无单位依托，致使退休后落实计划生育3000元的一次性奖励政策没有着落。使我市落实各项奖励不出现死角死面，符合解除劳动关系成为灵活就业人员到人事劳动和社会保障局办理退休手续的到户口所在地乡镇（街道）进行申报，申报时应出具市卫生健康局颁发的《独生子女父母光荣证》和原单位及原单位上级主管部门出具的证明信（证明信要证明该退休人员的具体工作单位、工作时间和买断工龄时间；符合独生子女父母奖励条件 ；原单位已不存在的，由其上级主管部门签字盖章），人事劳动和社会保障局查验后由挂档单位（人才中心、劳动力市场）进行登记并报市卫生健康局审核。此项工作财政投入55.5万元，于9月30日前全部发放到个人账户。

（二）项目绩效目标

全面落实《河北省人口与计划生育条例》规定的各项奖励政策，完善计划生育利益导向机制。每年4月份对全市符合条件的成为灵活就业人员进行摸底上报，6月底前完成上报审核和汇总，汇总完成后形成书面请示上报财政局，待资金到位后拨付到个人账户。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

符合解除劳动关系成为灵活就业人员到人事劳动和社会保障局办理退休手续的到户口所在地乡镇（街道）进行申报，申报时应出具市卫生健康局颁发的《独生子女父母光荣证》和原单位及原单位上级主管部门出具的证明信（证明信要证明该退休人员的具体工作单位、工作时间和买断工龄时间；符合独生子女父母奖励条件 ；原单位已不存在的，由其上级主管部门签字盖章），人事劳动和社会保障局查验后由挂档单位（人才中心、劳动力市场）进行登记并报市卫生健康局审核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 13 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 投保人数 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 50.00 | 人 | 文件名称：唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 15 | 质量指标 | 上报率 | 摸底人数与上报审批人数所占比率 | 摸底人数与上报审批人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 16 | 时效指标 | 审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 17 | 成本指标 | 发放比例 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 18 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 19 | 经济效益指标 | 发放比例 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 20 | 社会效益指标 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 21 | 生态效益指标 | 符合政策人群的优惠政策率 | 符合政策人群享受应享受的优惠政策率 | 符合政策人群享受应享受的优惠政策率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 22 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | 185人 | 185人 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：符合奖励发放金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

三、综合评价情况及评价结论

独生子女父母成为灵活就业人员退休独生子女一次性补助费项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分38分，满意度指标10分，自评得分9分，项目总得分87分，预算执行率10分，共计97分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值独生子女父母成为灵活就业人员对象摸底人数185，实际完成值185人，圆满完成任务；质量指标符合政策奖励金发放率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标符合政策奖励对象奖励金发放及时率于9月30日前完成，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标符合奖励对象发放奖励金比率年度指标值≥1次，实际完成值≥1次，圆满完成任务。一级指标效益指标经济效益指完善计划生育利益导向机制覆盖率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标符合政策人群的奖励优惠政策率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标符合政策的计划生育独生子女父母成为灵活就业人员审核率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标符合政策的计划生育独生子女父母成为灵活就业人员奖励金发放率指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计划生育特别扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：1部分乡镇街道存在漏管漏报人员，政策宣传有待加强。2、进一步加强对乡镇街道的监管。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 圆梦女孩贫困一次性救助费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 圆梦女孩贫困一次性救助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 | 0.8 | | 0.8 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.8 | 0.8 | | 0.8 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。  目标2：使响应国家号召的计划生育家庭享受奖励。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | | | 10人 | 4人 | 10 | | 4 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合奖励发放金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

圆梦女孩一次性救助费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

圆梦女孩贫困一次性救助费，计划投入资金2万元，实际到位资金2万元，实际支出0.8万元，为贫困女孩4名，每户发放2000元。

（二）项目绩效目标

开展贫困女孩圆梦行动。每年7月份对当年应届本科以上高校（不含军校及部分免交学费的师范类院校）录取的计生女孩（独女或双女）特困家庭中符合下列条件之一的（父母双亡或一方死亡未再婚的计生家庭；父或母一方为三级以上伤残患有重大疾病；本人为伤残或患有重大疾病）计生家庭进行摸底审核，按照每户发放2000元爱心助学金标准形成书面请示上报财政局，发放相关扶助资金。由本级财政负担。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过实施圆梦女孩一次性救助制度，全面提高计划生育家庭的发展能力。按照中央、省、市相关文件政策规定，对当年应届本科以上高校（不含军校及部分免交学费的师范类院校）录取的计生女孩（独女或双女）特困家庭中符合条件人群进行摸底审核，按照标准形成书面请示上报财政局，发放相关扶助资金，由本级财政负担。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人∕户） | 补助个人（家庭）数量（人∕户） | 补助个人（家庭）数量（人∕户） | ≥ | 10.00 | 人 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 质量指标 | 补助比例 | 实际发放的补助金占计划发放金的比率（%） | 实际发放的补助金占计划发放金的比率（%） | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 时效指标 | 改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 成本指标 | 特别扶助政策落实率（%） | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 奖励扶助政策落实率（%） | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 计划生育服务满意率（%） | 对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率 | 对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 生态效益指标 | 亲情关爱帮扶覆盖面（%） | 试点县（市、区）内接受“亲情关爱”帮扶的失独家庭个数占失独家庭总数的比率 | 试点县（市、区）内接受“亲情关爱”帮扶的失独家庭个数占失独家庭总数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率（%） | 对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率 | 对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | 4人 | 4人 | 10 | 4 | 原因：摸底上报未按相关政策摸底，审核严格把关，合格率下降。措施：加大工作人员相关政策业务培训。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：符合奖励发放金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

三、综合评价情况及评价结论

圆梦女孩一次性救助费项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分34分，效益指标满分40分，自评得分40分，满意度指标10分，自评得分9分，项目总得分83分，预算执行率10分，共计93分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、效益情况。按照关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号确定“圆梦女孩一次性救助”项目。每年7月份对当年计生家庭中符合“圆梦女孩一次”优惠政策人员进行摸底统计，按照标准形成请示上报财政，资金下发后及时发放相关扶助金。一级指标产出指标的数量指标年度指标值摸底人数汇总预计10人，实际完成值10人；质量指标符合条件奖励金发放率，年度指标值≥100%，实际完成值≥100%，圆满完成任务；时效指标奖金发放及时率，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标发放比例，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%，圆满完成任务。一级指标效益指标经济效益指标经济效益指标完善计划生育利益导向机制覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务；社会效益指标符合政策人群优惠政策率，年度指标值≥100%，实际完成值≥100%，圆满完成任务；生态效益指标生审核及时率，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标奖励金发放率年度指标值≥100%，实际完成值≥100%。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，年度指标值≥100%，实际完成值≥100%，圆满完成任务。通过实施“圆梦女孩一次性救助”项目，计生特殊家庭对此项工作满意度达到90%以上，增加了计生家庭经济收入，提高了生活质量，妥善解决他们上学难问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加大关爱女孩力度和政策宣传力度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 计生奖扶、特扶提标及救助费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 附件1  2022年度项目支出绩效自评表  金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计生奖扶、特扶提标及救助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 855 | 682.3620 | | 682.3620 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 682.3620 | 682.3620 | | 682.3620 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。  目标2：进一步完善计划生育扶助、救助制度，使响应国家号召的计划生育家庭享受奖励。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | | | 20785 | 20785 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合扶助发放金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

计生奖扶、特扶提标及救助费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

国家推行计划生育利益导向“三项制度”其中包括：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度。奖励扶助制度：一是本人为农业户或界定为农村居民户口。二是1933年1月1日以后出生，1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育。三是现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女。四是年满60周岁。特别扶助制度：户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。此项工作财政投入682.3620万元，于9月30日前发放到个人账户。

（二）项目绩效目标

为全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及省第九次党代会精神，帮扶计划生育特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题，进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作及开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动，9月底前落实计划生育奖励扶助金 和特别扶助金发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步落实计划生育利益导向机制和扶助制度，让奖励对象和扶助对象满意度达到100%。奖励扶助制度：一是本人为农业户或界定为农村居民户口。二是1933年1月1日以后出生，1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育。三是现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女。四是年满60周岁。特别扶助制度：户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥ | 22608 | 人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 数量指标 | 特别扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥ | 575.00 | 人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 质量指标 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | 按时间节点审批并录入系统 | 按时间节点审批并录入系统 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元标准发放 | 每人每年960元标准发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 经济效益指标 | 特扶发放标准 | 失独家庭每人每年12120元发放，伤残标准每人每年7800元发放 | 失独家庭每人每年13800元发放，伤残标准每人每年9120元发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 社会效益指标 | 扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 生态效益指标 | 完善体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | 22608 | 22608 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：符合扶助发放金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

三、综合评价情况及评价结论

计划生育奖励扶助、特别扶助及提标救助费项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分40分，满意度指标10分，自评得分8分，项目总得分88分，预算执行率10分，共计98分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值扶助对象摸底人数22608人，实际完成值22608人，圆满完成任务；质量指标符合扶助发放金发放率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标扶助对象扶助金及提标金于9月30日前完成发放工作，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标扶助对象扶助金发放比例年度指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务。一级指标效益指标完善计划生育利益导向机制覆盖率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标符合政策人群的优惠政策率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标计划生育扶助家庭审核及时率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标计划生育扶助对象扶助金发放率指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计划生育特别扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：按照自然年度进行全市摸底，个别乡镇、街道因工作人员调换频繁，相关业务政策掌握不强，开展工作数据采集不准确，工作开展的比较缓慢。

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障计划生育特殊家庭关怀扶助工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 独生子女死亡伤残一次性救助资金

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 独生子女死亡伤残一次性救助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 75 | | 75 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | |  |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：切实解决计划生育特殊家庭的经济困难。  目标2：为计划生育特殊家庭减轻生活、经济困难。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数 | | | 58 | 58 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：摸底上报率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审核及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：救助金发放比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：救助金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

独生子女死亡伤残一次性救助资金项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

凡户籍在我市的计划生育家庭，符合下列条件之一的，纳入救助对象。（1）独生子女未满18周岁；其父母死亡、伤残的家庭。（2）独生子女1972年8月15日以后出生且患重大疾病，其父母未再生育且未抱养的家庭。救助标准：独生子女父母死亡、伤残家庭：父母双亡的，给予6000元一次性救助；父母一方死亡的，给予3000元一次性救助。父母双方残疾的，给予5000元一次性救助父母一方残疾的，给予3000元一次性救助。（2）独生子女意外死亡的给予一次性20000元救助（离婚减半）；独生子女伤残的给予一次性10000元救助（离婚减半）。（3）独生子女患重大疾病的家庭；独生子女父母中，女方已年满49周岁的家庭，给予30000元一次性救助；女方不满49周岁的家庭，先期给予10000元救助，待女方年满49周岁后再给予20000元救助。单亲家庭，女方年满49周岁或男方年满55周岁，给予30000元一次性救助；女方不满49或男方不满55周岁，先期给予10000元救助，待女方年满49周岁或男方年满55周岁后再给予20000元救助（离异家庭，子女判随方享受救助金，非判随方不享受救助金）。此项工作于每年7月底前完成摸底上报和审批工作，财政投入75万元于9月30日前将救助金发放到个人账户。

（二）项目绩效目标

为深入贯彻落实党的十八大精神，进一步完善计划生育利益导向政策，切实解决计划生育特殊家庭的实际困难，对计划生育特殊家庭实施关怀救助，是全面落实科学发展观、促进社会和谐稳定，保障和改善民生的具体实践，体现了党和政府对响应号召实行计划生育家庭的关爱，对有效缓解计划生育家庭生产生活困难，更好贯彻计划生育基本国策，具有十分重要的意义。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了更好地有效缓解计划生育家庭生产生活困难。凡户籍在我市的计划生育家庭，符合下列条件之一的，纳入救助对象。（1）独生子女未满18周岁；其父母死亡、伤残的家庭。（2）独生子女1972年8月15日以后出生且患重大疾病，其父母未再生育且未抱养的家庭。救助标准：独生子女父母死亡、伤残家庭：父母双亡的，给予6000元一次性救助；父母一方死亡的，给予3000元一次性救助。父母双方残疾的，给予5000元一次性救助父母一方残疾的，给予3000元一次性救助。（2）独生子女意外死亡的给予一次性20000元救助（离婚减半）；独生子女伤残的给予一次性10000元救助（离婚减半）。（3）独生子女患重大疾病的家庭；独生子女父母中，女方已年满49周岁的家庭，给予30000元一次性救助；女方不满49周岁的家庭，先期给予10000元救助，待女方年满49周岁后再给予20000元救助。单亲家庭，女方年满49周岁或男方年满55周岁，给予30000元一次性救助；女方不满49或男方不满55周岁，先期给予10000元救助，待女方年满49周岁或男方年满55周岁后再给予20000元救助（离异家庭，子女判随方享受救助金，非判随方不享受救助金）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保人数 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 50.00 | 人 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 质量指标 | 上报率 | 摸底人数与上报审批人数所占比率 | 摸底人数与上报审批人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 时效指标 | 审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 成本指标 | 发放比例 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放比例 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 经济效益指标 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 社会效益指标 | 符合政策人群的优惠政策率 | 符合政策人群享受应享受的优惠政策率 | 符合政策人群享受应享受的优惠政策率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 生态效益指标 | 审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数 | 58 | 58 | 10 | 10 | 原因：摸底上报未按相关政策摸底，审核严格把关，合格率下降。措施：加大工作人员相关政策业务培训。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：摸底上报率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：救助金发放比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：救助金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

三、综合评价情况及评价结论

独生子女死亡、伤残一次性救助费项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分40分，满意度指标10分，自评得分9分，项目总得分89分，预算执行率10分，共计99分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值一次性救助摸底人数80，实际完成值72人，圆满完成任务；质量指标一次性救助摸底上报率年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标一次性救助摸底审核及时率指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标一次性救助审核人数发放准确率年度指标值≥1次，实际完成值≥1次，圆满完成任务。一级指标效益指标经济效益指标完善计划生育利益导向机制落实指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标落实扶助策率解决计划生育特殊家庭的困难指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标计划生育一次性救助摸底审核率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标计划生育一次性救助金发放率指标值≥1次，实际完成值≥1次，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计划生育特别扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：按照自然年度进行全市摸底，个别乡镇、街道因工作人员调换频繁，相关业务政策掌握不强，开展工作数据采集不准确，工作开展的比较缓慢。

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障计划生育特殊家庭关怀扶助工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 国医堂建设项目经费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国医堂建设项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.25 | 5.25 | | 5.25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.25 | 5.25 | | 5.25 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：认真开展中医药传承发展事业  目标2：促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持  …… | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  …… | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：医疗机构国医堂建设数量 | | | ≥1所 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：国医堂建设合格率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：中医药服务能力提升程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：国医堂功能完善率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：国医堂人员配备率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：完成率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：中医药服务能力提升程度 | | | ≥90%% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

国医堂建设项目支出绩效自评报告

一、基本情况

为推进我市“国医堂”建设，提升基层中医药服务能力，根据《唐山市卫生局关于印发<唐山市“国医堂”建设实施方案>的通知》（唐卫中发[2014] 2号）等文件要求，我市通过改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平，配备用于连接基层中医药适宜技术推广视频网络的计算机系统、投影仪等设备，已经圆满完成了对华明路街道社区卫生服务中心国医堂的标准化建设，现已投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为推进我市“国医堂”标准化建设，提升基层中医药服务能力，对华明路街道社区卫生服务中心标准化国医堂建设进行评估。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：医疗机构国医堂建设数量 | 1所 |  |
| 指标2： |  |  |
| 质量指标 | 指标1：国医堂建设合格率 | ≥90% |  |
| 指标2： |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成率 | ≥90% |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1：中医药服务能力提升程度 | ≥90% |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：国医堂功能完善率 | ≥90% |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：国医堂人员配备率 | ≥90% |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：完成率 | ≥90% |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：中医药服务能力提升程度 | ≥90%% |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | ≥90% |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |

（三）绩效评价工作过程

根据《河北省乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医药综合服务区（国医堂）建设验收标准（试行）》对今年建设的华明路街道社区卫生服务中心国医堂的标准化建设进行验收。

三、综合评价情况及评价结论

国医堂建设项目绩效考核评分95分，其中产出指标35分，效益指标40分，满意度指标10分，预算执行率10分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况。一级指标产出指标数量指标年度内开展标准化建设的基层医疗机构国医堂数量1所，完成任务；质量指标国医堂标准化建设合格率，实际完成值≥90%，完成；时效指标完成率，实际完成值≥90%，完成；成本指标中医药服务能力提升程度，实际完成值≥90%，完成。一级指标效益指标经济效益指标国医堂功能完善率，实际完成值≥90%，完成；社会效益指标国医堂人员配备率，实际完成值≥90%，完成；生态效益指标完成率，实际完成值≥90%，完成；可持续影响指标中医药服务能力提升程度，实际完成值≥90%，完成。一级指标满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度，实际完成值≥90%，完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

“国医堂”的建设工作的成果：

（一）提升基层中医药服务能力，深入实施基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划，做好行动计划实施中期督导，加强中医药适宜技术推广。

（二）更加强化了中医药文化科普宣传。结合全市开展“万米中医墙”建设活动，与创建美丽乡村相结合，充分展示中医药的悠久历史、文化内涵和特色服务。加强中医药文化和中医养生保健知识的传播。

（三）加强中医药科研能力建设。做好中医药科研项目立项推荐申报工作，加强在研项目的日常管理。积极争取国家、省、市中医临床研究基地和中医药重点研究室建设项目，组织开展重大疑难疾病中医药联合攻关，推进中医康复服务能力规范化建设。

通过“国医堂”标准化建设，改善了中医药诊疗环境，提高了中医药技术水平，常用中医药适宜技术收入、中药收入、门诊量、住院量有所增加，但由于人员配置、资金投入等方面仍有不足，中医门诊人次占比和中医处方占比不高。

六、有关建议

虽然今年的“国医堂”建设工作有了一定的成果，但中医药服务能力还有所欠缺，希望下一年的工作以人员配备、提升中医药服务能力为主。

1. 其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 2021年到期项目占地分期补偿款（堡子店卫生院、东新庄卫生院、建明卫生院、马兰峪卫生院、平安城卫生院）

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年到期项目占地分期补偿款（堡子店卫生院、东新庄卫生院、建明卫生院、马兰峪卫生院、平安城卫生院） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.50321 | 7.50321 | | 7.50321 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.50321 | 7.50321 | | 7.50321 | | - | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：支付堡子店卫生院、东新庄卫生院、建明卫生院、马兰峪卫生院、平安城卫生院5所卫生院土地租金。  目标2：保障全市基层医疗卫生单位开展公共卫生服务工作。 | | | | | | 目标1完成情况：已完成。  目标2完成情况：已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公益性土地租金卫生院数量 | | | =5所 | 5所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 重点人群家庭医生签约服务率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 常住居民家庭医生签约服务率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 卫医疗硬件服务能力提升情况 | | | ≥20% | ≥20% | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 常住居民家庭医生签约服务率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 城乡居民健康水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

2021年到期项目占地分期补偿款（堡子店卫生院、东新庄卫生院、建明卫生院、马兰峪卫生院、平安城卫生院）项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我局积极采取有效措施，精研政策，强化调查研究，积极组织申报，争取资金，经过财政部门审核，我局2022年度争取资金7.5032万元，用于支付堡子店卫生院、东新庄卫生院、建明卫生院、马兰峪卫生院、平安城卫生院5所卫生院土地租金，保障全市基层医疗卫生单位开展公共卫生服务工作。该项目年初预算7.5032万元，实际拨付7.5032万元，实际支出7.5032万元。

（二）项目绩效目标

建立科学可持续的投入保障长效机制，提高基本医疗卫生服务供给效率和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2022年度全市公益性项目土地租金（堡子店、东新庄等五所卫生院土地租金）项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出 | 数量指标 | 支付公益性土地租金卫生院数量 | 支付公益性土地租金卫生院数量 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 重点人群家庭医生签约服务率 | 年度辖区内重点人群签约人数占年度辖区内重点人群总人数的百分比 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 8 |
| 时效指标 | 常住居民家庭医生签约服务率 | 年度辖区内常住居民人群签约人数占年度辖区内常住居民总人数的百分比 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 9 |
| 成本指标 | 卫医疗硬件服务能力提升情况 | 年度内卫生医疗硬件服务能力与上一年度相比较 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 9 |
| 效果 | 经济效益指标 | 常住居民家庭医生签约服务率 | 年度辖区内常住居民人群签约人数占年度辖区内常住居民总人数的百分比 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 城乡居民健康水平 | 城乡居民健康水平不断提高 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 |  |  |  | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效果方面占比40％，满意度指标占比10％，预算执行率占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对2022年度项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

全市公益性项目土地租金（堡子店、东新庄等五所卫生院土地租金）项目用于用于支付堡子店卫生院、东新庄卫生院、建明卫生院、马兰峪卫生院、平安城卫生院5所卫生院土地租金，保障全市基层医疗卫生单位开展公共卫生服务工作。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为96分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）卫生健康管理事务项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

支付公益性土地租金卫生院数量，支付公益性土地租金卫生院数量5所，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

重点人群家庭医生签约服务率，年度辖区内重点人群签约人数占年度辖区内重点人群总人数的百分比，达到优良水平。

所以项目指标得8分。

3、时效指标

常住居民家庭医生签约服务率，年度辖区内常住居民人群签约人数占年度辖区内常住居民总人数的百分比，达到优良水平。

所以项目指标得分9分。

4、成本指标

卫医疗硬件服务能力提升情况，年度内卫生医疗硬件服务能力与上一年度相比较，达到优良水平。

所以项目指标得分9分。

（二）卫生健康管理事务项目效果指标评价分析情况

（1）可持续影响指标社会效益指标

基本公共卫生服务水平，基本公共卫生服务水平不断提高，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（2）经济效益指标

常住居民家庭医生签约服务率，年度辖区内常住居民人群签约人数占年度辖区内常住居民总人数的百分比，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（3）社会效益指标

城乡居民公共卫生差距，城乡居民享受公共卫生差距缩小，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（4）生态效益指标

城乡居民健康水平，城乡居民健康水平不断提高，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金 | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 6.07 | 6.07 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 目标1：鼠密度达控制在2%以内，每15平方米房间蟑螂数量不超过2个，卫生乡镇和卫生社区比例逐年提高减少疾病的传播。  目标2：开展城乡环境整治行动，城乡面貌有效提升 | | | | 目标1完成情况：鼠密度达控制在2%以内，每15平方米房间蟑螂数量不超过2个，卫生乡镇和卫生社区比例逐年提高减少疾病的传播。  目标2完成情况：全市城乡面貌有效提升 | | | |
| 绩  效  目  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一年2次四害防治培训会议 | 2次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：四害密度控制在国家规定范围内2%以下 | 每15平方米房间蟑螂数不超过2只 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 缩小城乡卫生差距 | ≥50% | 52 | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 指标1：爱国卫生月活动，开展城乡环境整治，提升环境面貌 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 效益指  标 | 社会效益  指标 | 指标1：除四害，减少传染疾病 | 鼠密度达控制在2%以内，每15平方米房间蟑螂数量不超过2个 | 鼠密度达控制在2%以内，每15平方米房间蟑螂数量不超过2 | 10 | 9 |  |
| 经济效益指标 | 指标1：城乡环境卫生得到改善 | 卫生乡镇和卫生社区比例逐年提高 | 提高人民群众的环境意识，卫生乡镇和卫生社区比例比去年年提高 | 10 | 9 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：每年2次发放鼠药， | 每15平方米房间蟑螂数不超过2只 | 每15平方米房间蟑螂数不超过2只 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：一年2次四害防治培训会议 | 1次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度不断提升 | 通过免费发放鼠药、群众健康水平得到较大改善 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《河北省人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（冀政发﹝2015﹞17 号）精神，切实提高人民生活质量和人民健康水平，充分认识新时期爱国卫生工作的重要意义。爱国卫生运动是党和政府把群众路线运用于卫生防病工作的伟大创举和成功实践，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。长期以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市各级爱卫组织积极开展爱国卫生运动，在城乡环境卫生整治、病媒生物防治等方面发挥了不可替代的作用， 取得了显著成绩。在新的历史时期，进一步加强爱国卫生运动，提高人民群众的健康意识和健康水平，形成健康生活方式，不断改变城乡卫生面貌，防控各种传染病的发生与流行，是推进生态文明建设、提高城乡居民生活质量和健康水平的必然要求。全市各级各部门要以高度负责的精神，进一步提高对爱国卫生工作重要性的认识，坚持政府领导、部门协作、群众动手、社会参与、依法 治理、科学指导，全面推进改革创新，有效推动新时期爱国卫生 工作，切实维护人民群众健康权益，为全市经济社会协调发展提供有力保障。资金来源及资金管理资金来源由本级财政解决。由年初造预算，本级配套资金3.195万元，全部用于除四害物资购买。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发﹝2015﹞17 号文件 ，加强新时期爱国卫生工作的通知，要求各县（市）、区人民政府，各开发区（管理区）管委会，市政府各 部门，市直各单位贯彻落实《河北省人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（冀政发﹝2015﹞17 号）精神，切实提高全市城乡卫生管理水平和人民健康水平。通过坚持政府主导、多措并举，充分体现公益性和公平性，按项目要求免费城区居民和单位发放鼠药、毒饵盒、蟑螂药等，并在城区公共场合件宣传教育专栏，在主街主路、小街小巷悬挂除四害、控烟，健康教育等宣传条幅，注重实效、强化监管，保障居民充分享有基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平。

2、阶段性目标：爱国卫生活动以来，通过免费发放鼠药、蟑螂药，鼠密度达控制在2%以内，每15平方米房间蟑螂数量不超过2个，卫生乡镇和卫生社区比例逐年提高减少疾病的传播，群众满意度和获得感不断提升，群众健康水平得到较大改善，项目可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：除四害为了提高减少疾病的传播，爱国卫生为了提升群众生活环境，群众健康水平得到改善。

2、评价对象及范围：全市各乡镇、市直单位执行效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

（一）项目基本情况：根据唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发【2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知，组织开展城乡环境卫生整治、病媒生物消杀等活动，此项工作资金由本级财政支出。

（二）综合考评意见

爱国卫生活动绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评结果37分，效益指标满分40分，自评得分38分，满意度指标10分，自评得分10分。项目总得分95分。

爱国卫生月和创建国家卫生城项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 一级指标4  得分 | … | 项目  总得分 |
| 37 | 38 | 10 | 10 |  | 95 |

1.一级指标1考评情况分析

产出指标40分，自评得分37分。鼠密度达控制在2%以内，每15平方米房间蟑螂数量不超过2个。

2.一级指标2考评情况分析

社会效益指标40分，自评38分.鼠密度、蟑螂达到国家规定的标准，城乡环境卫生得到改善，提高了人民健康水平。

3.一级指标3考评情况分析

4.一级指标3满分10分，自评10分，人民满意度达到90%。但是通过调查问卷，人民还存在不满意的地方。

（三）绩效评价工作过程

通过坚持政府主导、多措并举，充分体现公益性和公平性，按项目要求免费城区居民和单位发放鼠药、毒饵盒、蟑螂药等，并在城区公共场合件宣传教育专栏，在主街主路、小街小巷悬挂除四害、控烟，健康教育等宣传条幅，注重实效、强化监管，保障居民充分享有基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平。

三、综合评价情况及评价结论

为贯彻落实《河北省人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（冀政发﹝2015﹞17 号）精神，切实提高全市城乡卫生管理水平和人民健康水平，充分认识新时期爱国卫生工作的重要意义。爱国卫生运动是党和政府把群众路线运用于卫生防病工作的伟大创举和成功实践，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。长期以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市各级爱卫组织积极开展爱国卫生运动，在城乡环境卫生整治、病媒生物防治等方面发挥了不可替代的作用， 取得了显著成绩。当前，我市经济社会快速转型发展，新型城镇化进程不断加 快，人民群众对健康生活的需求越来越高。在新的历史时期，进一步加强爱国卫生运动，提高人民群众的健康意识和健康水平，形成健康生活方式，不断改变城乡卫生面貌，防控各种传染病的发生与流行，是推进生态文明建设、提高城乡居民生活质量和健康水平的必然要求。全市各级各部门要以高度负责的精神，进一 步提高对爱国卫生工作重要性的认识，增强责任感与使命感，深入贯彻落实党中央“四个全面”战略布局，结合深化医药卫生体制改革，坚持政府领导、部门协作、群众动手、社会参与、依法 治理、科学指导，全面推进改革创新，有效推动新时期爱国卫生工作，切实维护人民群众健康权益，为全市经济社会协调发展提供有力保保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在市委、市政府的坚持领导下，全市各级爱卫组织积极开展爱国卫生运动，在城乡环境卫生整治、病媒生物防治等方面发挥不可替代的作用。

（二）项目过程情况

有效开展除“四害”活动，开展病媒生物的防制工作。一是加大了宣传力度；二是加强监测、掌握数据；三是组织开展全市春秋两季集中灭鼠活动。在灭鼠活动中坚持做到“三统一、三集中、三结合、六不漏”的原则，同时落实对重点区域（垃圾填埋场、垃圾中转站、垃圾池、公厕及集贸市场、公园绿地等）、重点行业（宾馆、饭店、超市、“五小”行业等）的消杀和防制措施，使城区投药覆盖率、饱和率均有明显提高。此外积极组织发动群众自行开展蟑螂消杀活动，有效地保护了人民群众的身体健康。城乡环境面貌有效提升，以四月份爱国卫生月和美丽乡村建设为契机，从治脏、治乱、治差入手，多管齐下，综合整治。在城区，重点整治了背街小巷、城中村、城乡结合部、农贸市场、河道沟渠沿岸、建筑（拆迁）工地和老旧居民区等重点区域的环境卫生。在农村，结合农村人居环境整治村庄清洁行动和全市生态环境深度整治攻坚行动，组织动员广大人民群众做好“村边”“路边”“田边”“河边”、屋前屋后、村庄空地、河道沟渠坑塘和铁路公路沿线、集市、旅游景区周边的生活建筑垃圾和杂物及畜禽养殖污染等农业生产废弃物的清理。整治了乱堆杂物、乱扔垃圾现象，改变影响了农村人居环境的不良习惯。在单位，组织开展了卫生大扫除，对室内外公共环境、职工食堂、休息室、宿舍、库房、厕所及垃圾堆放点等重点部位进行了彻底清理。

（三）项目产出情况

有效开展除“四害”活动，开展病媒生物的防制工作。一是加大了宣传力度；二是加强监测、掌握数据；三是组织开展全市春秋两季集中灭鼠活动。在灭鼠活动中坚持做到“三统一、三集中、三结合、六不漏”的原则，同时落实对重点区域（垃圾填埋场、垃圾中转站、垃圾池、公厕及集贸市场、公园绿地等）、重点行业（宾馆、饭店、超市、“五小”行业等）的消杀和防制措施，使城区投药覆盖率、饱和率均有明显提高。此外积极组织发动群众自行开展蟑螂消杀活动，有效地保护了人民群众的身体健康。城乡环境面貌有效提升，以四月份爱国卫生月和美丽乡村建设为契机，从治脏、治乱、治差入手，多管齐下，综合整治。在城区，重点整治了背街小巷、城中村、城乡结合部、农贸市场、河道沟渠沿岸、建筑（拆迁）工地和老旧居民区等重点区域的环境卫生。在农村，结合农村人居环境整治村庄清洁行动和全市生态环境深度整治攻坚行动，组织动员广大人民群众做好“村边”“路边”“田边”“河边”、屋前屋后、村庄空地、河道沟渠坑塘和铁路公路沿线、集市、旅游景区周边的生活建筑垃圾和杂物及畜禽养殖污染等农业生产废弃物的清理。整治了乱堆杂物、乱扔垃圾现象，改变影响了农村人居环境的不良习惯。在单位，组织开展了卫生大扫除，对室内外公共环境、职工食堂、休息室、宿舍、库房、厕所及垃圾堆放点等重点部位进行了彻底清理。

（四）项目效益情况

落实“门前三包、门内达标”卫生责任制规定，建立健全长效管护和保洁机制，推动了城乡居民生活环境明显改善。按照年初的目标，鼠密度达控制在2%以内，每15平方米房间蟑螂数量不超过2个，卫生乡镇和卫生社区比例逐年提高，减少疾病的传播。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

1. 有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市妇幼保健院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 80 | | 80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 80 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标一：向计划怀孕及早孕夫妇宣传优生科学知识、出生缺陷防治措施，使其了解产前筛查对预防出生缺陷的重要性和我市免费唐氏筛查的政策。  目标二：降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提升，出生缺陷发生率进一步降低。 | | | | | | 目标一：已完成。  目标二：已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：产前筛查率（%） | | | ≥50% | 91% | 10 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：新生儿疾病筛查率（%） | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：儿童营养不良患病率（%） | | | ＜7% | ＜7% | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：出生缺陷发生率（‰） | | | ＜7% | ＜7% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：出生缺陷发生率（‰） | | | ＜7% | ＜7% | 10 | | 10 | |  | |
| 经济效益  指标 | 指标1：儿童营养不良患病率（%） | | | ＜7% | ＜7% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标：产前筛查率（%） | | | ≥50 | ≥50 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益指标 | 新生儿疾病筛查率（%） | | | ≥90 | ≥90 | 10 | | 9 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90 | ≥90 | 10 | | 9 | |  | |
| 预算执行 | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

我国年出生人口中缺陷达80-120万，占出生人口的4%-6%。唐氏综合征（21—三体综合征）是新生儿中常见的染色体病，发病率约占活产新生儿的1/600-1/800,18—三体综合征发病率约占活产新生儿的1/4000-1/5000。开展唐氏综合征筛查是降低出生缺陷的重要措施。为做好基本公共卫生服务项目工作，遵化市妇幼保健院成立了以院长任组长、主管副院长任副组长、相关科室及专业公共卫生机构负责人为成员的唐筛工作领导小组，各相关科室要切实履行业务指导责任，加强质量控制和管理，定期对科室唐筛服务工作进行督导，要求限期整改，确保服务质量，推动我市唐筛工作扎实开展。

2022年国家基本公共卫生服务项目计划安排专项资金80万元，实际到位资金80万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：在年度目标责任考核指标设定中，我们主要根据【遵化市唐氏综合征免费筛查项目、无创产前基因免费方案】文件要求，2022年全市免费唐氏筛查率达到80%，产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提高，出生缺陷发生率进一步降低。

2.阶段性目标：唐氏综合征免费筛查、无创产前基因免费服务项目覆面逐步增大，重点目标人群达到国家要求的任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对业务科室的绩效评价，推动我市唐氏综合征免费筛查、无创产前基因免费服务项目工作，规范工作内容和服务流程，落实服务项目数量和质量的要求，“以考核促工作”，建立良好的服务工作运行和管理机制，从整体上提升我院唐氏综合征免费筛查、无创产前基因免费项目服务水平。

2.评价对象及范围：全市育龄妇女。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则；坚持定量与定性相结合的原则；坚持全面管理与日常管理相结合的原则；坚持考核结果与项目经费发放挂钩的原则。

2.评价方法：考核组人员由医院共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、入户面访、问卷调查、查看信息化平台数据情况等形式开展。通过电话调查，开展健康管理服务真实性、服务居民知晓率、满意度调查。将项目工作进展数据上报的及时性、逻辑合理性等日常工作计入项目绩效考核。

（三）绩效评价工作过程

根据国家、省、唐山市制定的唐氏综合征免费筛查、无创产前基因免费服务项目工作的相关政策文件及国家、河北省、唐山市《唐氏综合征免费筛查、无创产前基因免费服务项目工作的通知》，结合我市实际，制定考核方案，每半年组织一次绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费项目绩效考核评分94分，其中产出指标37分，效益指标38分，满意度指标9分，预算执行率10分。

四、绩效评价指标分析

1.目标设定考评情况分析：在年度目标责任考核指标设定中，我们主要根据【遵化市唐氏综合征免费筛查、无创产前基因免费服务项目方案】文件要求，2022年全市免费唐氏筛查率达到80%，产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提高，出生缺陷发生率进一步降低。

2、组织管理考评情况分析：针对“唐氏筛查”项目的实际需求，我院设计了医院项目管理组织运行体系，对项目成员遴选办法和激励机制进行了探讨。 通过对项目和项目管理知识的分析，对照医院实际，证实医院存在着项目，且需要引入项目管理办法，科学组织和管理项目运行，以提高工作效率和效益。 在医院项目管理组织运行机制上，充分考虑当前组织结构的特点，有效地融合项目管理的要求，选择以均衡矩阵型组织结构为模式，确保项目顺利运行，并明确了人员职责。

3、实际支出考评情况分析：项目完成后，医疗机构提交项目资金申请材料，经卫健局审核后，由主管部门直接将资金支付至遵化市妇幼保健院。我院严格按照财务规定及重大公共卫生资金管理办法使用专项资金。

4、财务管理考评情况分析：会计核算由遵化市妇幼保健院财务科负责,会计核算符合规范。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在实际检查过程中，建议对所有高风险或临界风险患者转诊到市产前诊断中心。

1. 有关建议

1. 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、全国卫生健康大会精神，坚持“大妇幼、大健康”理念，以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引，以保障母婴安全、建设健康唐山为目标，锐意进取，改革创新，积极引入孕妇无创产前DNA检测等分子遗传新技术，检测胎儿患三种染色体非整倍体疾病风险率，通过早发现、早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。

2. 免费实施，属地管理。为唐山市辖区孕妇（含户籍人口和流动人口）在定点筛查机构免费提供产前基因筛查，打造健康民生工程。市卫生健康委通过统一招标确定项目诊断机构，根据人口居住密度和群众需求等确定项目定点筛查机构。各定点机构要优化服务流程、简化工作程序，给孕妇提供方便、快捷、优质的筛查服务。

3. 加强宣传，知情选择。各定点筛查机构及医务人员要加强产前资讯和宣教，主动向孕妇介绍免费产前基因筛查项目的具体情况，确保孕妇在充分知情的前提下决定是否接受筛查。

4. 项目进行，自愿选择。产前基因筛查项目与原有的免费唐诗血清筛查项目并行实施，项目经费统筹使用，孕妇在知情基础上每孕期可自愿选择并只能接受一次免费基因筛查或唐氏血清学筛查。

5. 规范服务，稳妥推进。各定点筛查、诊断机构要严格按照河北省{产前筛查技术管理办法（修订稿）}、{关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断工作的通知}等文件要求，组织项目实施。严格管理，规范服务，加强监管，确保信息安全保密。

6.建议政府相关部门加大人力、财力、物力的投入，改善基层医疗机构设备老化、专业技术人员短缺的现状。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生部分）

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生部分） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | 基层医疗卫生机构 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 113.7476 | 113.7476 | | 113.7476 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 113.7476 | 113.7476 | | 113.7476 | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。  目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 | | | | | | 目标1完成情况：通过对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病。  目标2完成情况：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基本公共卫生开展数量 | | | ≥12项 | 12 | | 10 | 9 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | ≥90% | 95% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：0-6按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | ≥60% | 60% | | 10 | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | ≥60% | 61% | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | ≥50% | 52% | | 10 | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：城乡居民健康水平不断提高 | | | ≥60% | 69% | | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平不断提高 | | | ≥50% | 66% | | 10 | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | ≥60% | 65% | | 10 | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥80% | 95% | | 10 | 9 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 92 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生部分）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，国家基本公共卫生服务项目包括：居民健康档案管理、健康教育、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、传染病和突发公共卫生事件处置、严重精神障碍患者管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等内容。为做好基本公共卫生服务项目工作，卫健局成立了以局长任组长、主管局长任副组长、相关科室及专业公共卫生机构负责人为成员的基本公共卫生服务工作领导小组，各相关科室、市疾控中心、卫生监督所和妇幼保健院要切实履行业务指导责任，加强质量控制和管理，定期对基层单位基本公共卫生服务工作进行督导，要求限期整改，确保服务质量，推动我市基本公共卫生服务扎实开展。完善绩效考核制度，卫健局对全市基本公共卫生项目工作实行半年和全年考核，并将考核结果排名、公示、通报。基本公共卫生服务考核结果与补助资金拨付相挂钩，依据考核结果进行资金拨付。

2022年国家基本公共卫生服务项目全年安排预算资金5827.42万元，实际到位资金5827.42万元，全部拨付至项目单位。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。有效应对突发公共卫生事件，提高基层疫情防控能力，强化基层卫生防控。

2.阶段性目标：基本公共卫生服务项目覆面逐步增大，重点目标人群健康管理达到国家要求的任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对基层医疗卫生单位的绩效评价，推动我市基本公共卫生服务项目工作，规范工作内容和服务流程，落实基本服务项目数量和质量的要求，“以考核促工作”，建立良好的公共卫生服务工作运行和管理机制，从整体上提升我市基本公共卫生服务水平。

2.评价对象及范围：全市各乡镇卫生（分院）、社区卫生服务中心、承担基本公共卫生服务的村卫生室。评价范围包括项目资金管理情况、项目组织管理情况、项目执行和项目效果等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则；坚持定量与定性相结合的原则；坚持全面管理与日常管理相结合的原则；坚持考核结果与项目经费发放挂钩的原则。

2.评价指标体系及标准见附件。

3.评价方法：考核组人员由卫健局、财政局从专家库中共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、入户面访、问卷调查、查看信息化平台数据情况等形式开展。通过电话调查，开展健康管理服务真实性、服务居民知晓率、满意度调查。将项目工作进展数据上报的及时性、逻辑合理性等日常工作计入项目绩效考核。

绩效评价工作过程。根据国家、省、唐山市制定的基本公共卫生服务项目工作的相关政策文件及国家、河北省、唐山市《关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知》，结合我市实际，制定考核方案，每半年组织一次绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1.组织管理效果不断加强。各单位及时调整组织领导机构，完善了基本公共卫生服务领导小组和家庭医生指导团队，细化各成员的职责分工，认真履行组织管理、制度建设、技术指导、业务培训、项目宣传、专项督导、绩效考核、统计报告等职能，确保各项目工作任务落实。二是管理档案不断规范。各单位认真研究制定项目工作方案或计划，明确年度工作目标、主要任务，推行精细化管理，档案按规范要求装订。三是绩效考核得到全面落实。大部分单位认真开展绩效考核，完善考核标准，进一步规范了考核操作流程。四是培训效果进一步提高。各单位组织开展了国家基本公共卫生服务培训，通过以问题为导向、针对性讲解、理论结合实践、效果测评等形式，有效提升了基层队伍的服务能力。五是宣传效果进一步增强。各单位组织开展了国家基本公共卫生项目宣传及“世界家庭医生日”宣传活动。通过播放公益广告、发宣传手册、举办健康知识讲座等丰富多彩、群众喜闻乐见的形式，开展宣传教育，努力增强项目宣传吸引力、感染力和亲和力，将基本公共卫生知识送进千家万户。六是问题整改得到较好落实。各单位对年度内上级或本级督导、考核发现问题认真梳理，建立整改台账，对督导考核中发现的问题，举一反三，由点到面，全面整改，防止发现的问题重复发生。

2.健康体检、健康教育、慢性病和老年人、中医药健康管理工作取得新突破。

（1）健康体检工作进一步规范。2022年完成13.4万余名纳入管理的慢性病患者（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者、结核病及65岁以上老年人、建档立卡贫困人口、残疾人等重点人群健康体检。将体检人员信息录入 “河北基层管理软件”。

（2）高血压、糖尿病患者健康管理更加规范。各单位对高血压、2型糖尿病患者的健康档案进行了分类管理，规范了“九套表”电子档使用，按季度面对面进行随访指导，全年慢性病随访52.3万人次。进一步规范慢病随访信息采集录入流程，做到了从乡到村公共卫生工作信息底数清、数据准。

（3）服务真实性进一步提高。考核组对每乡镇抽取20名调查对象，电话核实健康体检、慢性病随访信息，现场抽查健康体检表和慢性病随访表信息录入情况，各单位真实性提高，信息填写齐全，录入及时。

3.孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作逐步规范。孕产妇和儿童保健管理逐步规范；重大公共卫生的各项制度齐全；三网监测的各项登记表格清楚；叶酸出入库、台账及发放登记清晰，保存合理。

4.家庭医生签约、履约服务工作不断完善。各单位均组建了家庭医生服务团队，明确了各成员职责分工，按照签约内容进行了履约并详实记录。全市共有家庭医生签约服务团队108队876人，常住居民签约59.34万余人，重点人群签约22万余人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

基本公共卫生服务项目实施以来，通过免费向居民提供基本公共卫生服务，项目覆盖人群不断提高，群众满意度和获得感不断提升，群众健康水平得到较大改善，项目可持续发展。

（二）项目过程情况

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、河北省卫生健康委、财政厅、中医药管理局《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》及唐山市有关文件要求，制定下发《遵化市基本公共卫生服务项目实施方案》等文件，明确各类项目服务标准及流程，完善领导小组、绩效考核等方案。召开基本公共卫生服务工作部署会议，健康体检及签约服务工作推进会议，安排部署基本公共卫生、重点人群的健康体检和家庭医生签约服务工作。组织乡村两级公共卫生人员开展《国家基本公共卫生服务规范》培训，并对培训规范掌握情况进行考核测试。为贯彻落实基本公共卫生服务绩效考核制度，指导和督促全市基层医疗卫生机构认真履行公共卫生服务职能，确保各项服务措施规范有效、落实，卫健局每年组织对各基层医疗机构进行两次绩效考核，将考核结果作为拨付乡、村两级基本公共卫生补助经费和绩效奖励的主要依据。

（三）项目产出情况

居民健康档案建档率达98%以上，为纳入管理的高血压、Ⅱ型糖尿病、严重精神障碍患者每季度进行至少一次健康随访指导，高血压患者规范管理率69.02%；2型糖尿病患者规范管理率66.63%；督导对严重精神障碍患者的病例报告，加强应急处置培训，规范管理率95.87%。

（四）项目效益情况

以人的健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，着眼于实现人人享有基本公共卫生服务的目标，着力于解决人民群众最关心、最直接、最现实的健康问题。不断提高人民群众的健康水平，提升居民对国家基本公共卫生服务的满意度和获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题：1.各单位负责人对基本公共卫生工作重视不够，放松了公共卫生管理工作。2.组织管理档案不全，部分单位对村级基本公共卫生考核，档案资料不全，督导力度频次不足，整改无问题台账及整改列表。3.体检表、慢性病随访表填写不全，有空项、错项。冠新系统录入存在漏项、错项，与纸质档案不符。4. 家庭医生签约服务手册基本信息填写不全，履约记录简单。

（二）原因分析：1.公共卫生人员不足，身兼数职，不能专注于公共卫生工作，导致工作质量下降。2.受新冠疫情影响，基层卫生机构忙于应对疫情防控，忽视了基本公共卫生服务工作。

六、有关建议

建议政府相关部门加大人力、财力、物力的投入，改善基层医疗机构设备老化、专业技术人员短缺的现状。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2019】109号 2020年省级公共卫生服务补助资金（孕产妇耳聋基因免费筛查经费）

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】109号 2020年省级公共卫生服务补助资金（孕产妇耳聋基因免费筛查经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市妇幼保健院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.0991 | 5.0991 | | 5.0991 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.0991 | 5.0991 | | 5.0991 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标一：向计划怀孕及早孕夫妇宣传优生科学知识、出生缺陷防治措施，使其了解产前筛查对预防出生缺陷的重要性和我市免费耳聋筛查的政策。  目标二：降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提升，出生缺陷发生率进一步降低。 | | | | | | 目标一：已完成。  目标二：已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：产前筛查率（%） | | | ≥50% | 91% | 10 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：新生儿疾病筛查率（%） | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：儿童营养不良患病率（%） | | | ＜7% | ＜7% | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：出生缺陷发生率（‰） | | | ＜7% | ＜7% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：出生缺陷发生率（‰） | | | ＜7% | ＜7% | 10 | | 10 | |  | |
| 经济效益  指标 | 指标1：儿童营养不良患病率（%） | | | ＜7% | ＜7% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标：产前筛查率（%） | | | ≥50 | ≥50 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益指标 | 新生儿疾病筛查率（%） | | | ≥90 | ≥90 | 10 | | 9 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90 | ≥90 | 10 | | 9 | |  | |
| 预算执行 | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

冀财社【2019】109号 2020年省级公共卫生服务补助资金（孕产妇耳聋基因免费筛查经费）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

我国年出生人口中缺陷达80-120万，占出生人口的4%-6%。为做好基本公共卫生服务项目工作，遵化市妇幼保健院成立了以院长任组长、主管副院长任副组长、相关科室及专业公共卫生机构负责人为成员的唐筛工作领导小组，各相关科室要切实履行业务指导责任，加强质量控制和管理，定期对科室唐筛服务工作进行督导，要求限期整改，确保服务质量，推动我市唐筛工作扎实开展。

2022年国家基本公共卫生服务项目计划安排专项资金5.0991万元，实际到位资金5.0991万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：在年度目标责任考核指标设定中，我们主要根据【遵化市唐氏综合征免费筛查项目、无创产前基因免费方案】文件要求，2022年全市免费筛查率达到80%，产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提高，出生缺陷发生率进一步降低。

2.阶段性目标：无创产前基因免费服务项目覆面逐步增大，重点目标人群达到国家要求的任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对业务科室的绩效评价，推动我市无创产前基因免费服务项目工作，规范工作内容和服务流程，落实服务项目数量和质量的要求，“以考核促工作”，建立良好的服务工作运行和管理机制，从整体上提升我院唐氏综合征免费筛查、无创产前基因免费项目服务水平。

2.评价对象及范围：全市育龄妇女。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则；坚持定量与定性相结合的原则；坚持全面管理与日常管理相结合的原则；坚持考核结果与项目经费发放挂钩的原则。

2.评价方法：考核组人员由医院共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、入户面访、问卷调查、查看信息化平台数据情况等形式开展。通过电话调查，开展健康管理服务真实性、服务居民知晓率、满意度调查。将项目工作进展数据上报的及时性、逻辑合理性等日常工作计入项目绩效考核。

（三）绩效评价工作过程

根据国家、省、唐山市制定的无创产前基因免费服务项目工作的相关政策文件及国家、河北省、唐山市《唐氏综合征免费筛查、无创产前基因免费服务项目工作的通知》，结合我市实际，制定考核方案，每半年组织一次绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费项目绩效考核评分94分，其中产出指标37分，效益指标38分，满意度指标9分，预算执行率10分。

四、绩效评价指标分析

1.目标设定考评情况分析：在年度目标责任考核指标设定中，我们主要根据【遵化市唐氏综合征免费筛查、无创产前基因免费服务项目方案】文件要求，2022年全市免费筛查率达到80%，产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提高，出生缺陷发生率进一步降低。

2、组织管理考评情况分析：针对“耳聋筛查”项目的实际需求，我院设计了医院项目管理组织运行体系，对项目成员遴选办法和激励机制进行了探讨。 通过对项目和项目管理知识的分析，对照医院实际，证实医院存在着项目，且需要引入项目管理办法，科学组织和管理项目运行，以提高工作效率和效益。 在医院项目管理组织运行机制上，充分考虑当前组织结构的特点，有效地融合项目管理的要求，选择以均衡矩阵型组织结构为模式，确保项目顺利运行，并明确了人员职责。

3、实际支出考评情况分析：项目完成后，医疗机构提交项目资金申请材料，经卫健局审核后，由主管部门直接将资金支付至遵化市妇幼保健院。我院严格按照财务规定及重大公共卫生资金管理办法使用专项资金。

4、财务管理考评情况分析：会计核算由遵化市妇幼保健院财务科负责,会计核算符合规范。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在实际检查过程中，建议对所有高风险或临界风险患者转诊到市产前诊断中心。

1. 有关建议

1. 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、全国卫生健康大会精神，坚持“大妇幼、大健康”理念，以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引，以保障母婴安全、建设健康唐山为目标，锐意进取，改革创新，积极引入孕妇无创产前DNA检测等分子遗传新技术，检测胎儿患三种染色体非整倍体疾病风险率，通过早发现、早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。

2. 免费实施，属地管理。为唐山市辖区孕妇（含户籍人口和流动人口）在定点筛查机构免费提供产前基因筛查，打造健康民生工程。市卫生健康委通过统一招标确定项目诊断机构，根据人口居住密度和群众需求等确定项目定点筛查机构。各定点机构要优化服务流程、简化工作程序，给孕妇提供方便、快捷、优质的筛查服务。

3. 加强宣传，知情选择。各定点筛查机构及医务人员要加强产前资讯和宣教，主动向孕妇介绍免费产前基因筛查项目的具体情况，确保孕妇在充分知情的前提下决定是否接受筛查。

4. 项目进行，自愿选择。产前基因筛查项目与原有的免费唐诗血清筛查项目并行实施，项目经费统筹使用，孕妇在知情基础上每孕期可自愿选择并只能接受一次免费基因筛查或唐氏血清学筛查。

5. 规范服务，稳妥推进。各定点筛查、诊断机构要严格按照河北省{产前筛查技术管理办法（修订稿）}、{关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断工作的通知}等文件要求，组织项目实施。严格管理，规范服务，加强监管，确保信息安全保密。

6.建议政府相关部门加大人力、财力、物力的投入，改善基层医疗机构设备老化、专业技术人员短缺的现状。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】174号 2022年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶）

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 附件1  2022年度项目支出绩效自评表  金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】174号 2022年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1109 | 1109 | | 1109 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1109 | 1109 | | 1109 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。  目标2：进一步完善计划生育扶助、救助制度，使响应国家号召的计划生育家庭享受奖励。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | | | 22608 | 22608 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合扶助发放金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

冀财社【2021】174号 2022年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

国家推行计划生育利益导向“三项制度”其中包括：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度。奖励扶助制度：一是本人为农业户或界定为农村居民户口。二是1933年1月1日以后出生，1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育。三是现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女。四是年满60周岁。特别扶助制度：户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。此项工作财政投入1109万元，于9月30日前发放到个人账户。

（二）项目绩效目标

为全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及省第九次党代会精神，帮扶计划生育特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题，进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作及开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动，9月底前落实计划生育奖励扶助金 和特别扶助金发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步落实计划生育利益导向机制和扶助制度，让奖励对象和扶助对象满意度达到100%。奖励扶助制度：一是本人为农业户或界定为农村居民户口。二是1933年1月1日以后出生，1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育。三是现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女。四是年满60周岁。特别扶助制度：户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥ | 22608 | 人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 数量指标 | 特别扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥ | 575.00 | 人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 质量指标 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | 按时间节点审批并录入系统 | 按时间节点审批并录入系统 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元标准发放 | 每人每年960元标准发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 经济效益指标 | 特扶发放标准 | 失独家庭每人每年12120元发放，伤残标准每人每年7800元发放 | 失独家庭每人每年13800元发放，伤残标准每人每年9120元发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 社会效益指标 | 扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 生态效益指标 | 完善体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | 22608 | 22608 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：符合扶助发放金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

三、综合评价情况及评价结论

计划生育奖励扶助、特别扶助及提标救助费项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分40分，满意度指标10分，自评得分8分，项目总得分88分，预算执行率10分，共计98分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值扶助对象摸底人数22608人，实际完成值22608人，圆满完成任务；质量指标符合扶助发放金发放率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标扶助对象扶助金及提标金于9月30日前完成发放工作，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标扶助对象扶助金发放比例年度指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务。一级指标效益指标完善计划生育利益导向机制覆盖率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标符合政策人群的优惠政策率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标计划生育扶助家庭审核及时率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标计划生育扶助对象扶助金发放率指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计划生育特别扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：按照自然年度进行全市摸底，个别乡镇、街道因工作人员调换频繁，相关业务政策掌握不强，开展工作数据采集不准确，工作开展的比较缓慢。

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障计划生育特殊家庭关怀扶助工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2022】69号 2022年中央计划生育转移支付资金

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 附件1  2022年度项目支出绩效自评表  金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2022】69号 2022年中央计划生育转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 286.52 | 286.52 | | 286.52 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 286.52 | 286.52 | | 286.52 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。  目标2：进一步完善计划生育扶助、救助制度，使响应国家号召的计划生育家庭享受奖励。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | | | 22608 | 22608 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合扶助发放金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

冀财社【2022】69号 2022年中央计划生育转移支付资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

国家推行计划生育利益导向“三项制度”其中包括：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度。奖励扶助制度：一是本人为农业户或界定为农村居民户口。二是1933年1月1日以后出生，1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育。三是现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女。四是年满60周岁。特别扶助制度：户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。此项工作财政投入286.52万元，于9月30日前发放到个人账户。

（二）项目绩效目标

为全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及省第九次党代会精神，帮扶计划生育特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题，进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作及开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动，9月底前落实计划生育奖励扶助金 和特别扶助金发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步落实计划生育利益导向机制和扶助制度，让奖励对象和扶助对象满意度达到100%。奖励扶助制度：一是本人为农业户或界定为农村居民户口。二是1933年1月1日以后出生，1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育。三是现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女。四是年满60周岁。特别扶助制度：户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥ | 22608 | 人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 数量指标 | 特别扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥ | 575.00 | 人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 质量指标 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | 按时间节点审批并录入系统 | 按时间节点审批并录入系统 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元标准发放 | 每人每年960元标准发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 经济效益指标 | 特扶发放标准 | 失独家庭每人每年12120元发放，伤残标准每人每年7800元发放 | 失独家庭每人每年13800元发放，伤残标准每人每年9120元发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 社会效益指标 | 扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 生态效益指标 | 完善体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | 22608 | 22608 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：符合扶助发放金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

三、综合评价情况及评价结论

计划生育奖励扶助、特别扶助及提标救助费项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分40分，满意度指标10分，自评得分8分，项目总得分88分，预算执行率10分，共计98分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值扶助对象摸底人数22608人，实际完成值22608人，圆满完成任务；质量指标符合扶助发放金发放率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标扶助对象扶助金及提标金于9月30日前完成发放工作，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标扶助对象扶助金发放比例年度指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务。一级指标效益指标完善计划生育利益导向机制覆盖率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标符合政策人群的优惠政策率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标计划生育扶助家庭审核及时率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标计划生育扶助对象扶助金发放率指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计划生育特别扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：按照自然年度进行全市摸底，个别乡镇、街道因工作人员调换频繁，相关业务政策掌握不强，开展工作数据采集不准确，工作开展的比较缓慢。

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障计划生育特殊家庭关怀扶助工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】189号 2022年省级计划生育服务补助资金(奖扶、特扶)

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 附件1  2022年度项目支出绩效自评表  金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】189号 2022年省级计划生育服务补助资金(奖扶、特扶) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 546.01 | 546.01 | | 546.01 | | 10 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 546.01 | 546.01 | | 546.01 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。  目标2：进一步完善计划生育扶助、救助制度，使响应国家号召的计划生育家庭享受奖励。 | | | | | | 目标1完成情况：已全部完成  目标2完成情况：已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | | | 22608 | 22608 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合扶助发放金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

冀财社【2021】189号 2022年省级计划生育服务补助资金(奖扶、特扶)项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

国家推行计划生育利益导向“三项制度”其中包括：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度。奖励扶助制度：一是本人为农业户或界定为农村居民户口。二是1933年1月1日以后出生，1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育。三是现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女。四是年满60周岁。特别扶助制度：户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。此项工作财政投入546.01万元，于9月30日前发放到个人账户。

（二）项目绩效目标

为全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及省第九次党代会精神，帮扶计划生育特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题，进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作及开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动，9月底前落实计划生育奖励扶助金 和特别扶助金发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步落实计划生育利益导向机制和扶助制度，让奖励对象和扶助对象满意度达到100%。奖励扶助制度：一是本人为农业户或界定为农村居民户口。二是1933年1月1日以后出生，1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育。三是现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女。四是年满60周岁。特别扶助制度：户籍在我省，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥ | 22608 | 人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 质量指标 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | 按时间节点审批并录入系统 | 按时间节点审批并录入系统 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元标准发放 | 每人每年960元标准发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 经济效益指标 | 特扶发放标准 | 失独家庭每人每年12120元发放，伤残标准每人每年7800元发放 | 失独家庭每人每年13800元发放，伤残标准每人每年9120元发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 社会效益指标 | 扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 生态效益指标 | 完善体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知 |

（三）绩效评价工作过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：摸底人数汇总 | 22608 | 22608 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：符合扶助发放金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：发放比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合政策人群的优惠政策率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：审核及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

三、综合评价情况及评价结论

计划生育奖励扶助、特别扶助及提标救助费项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分40分，效果提标满分40分，自评得分40分，满意度指标10分，自评得分8分，项目总得分88分，预算执行率10分，共计98分。

四、绩效评价指标分析

项目决策、过程、产出、效益情况：一级指标产出指标的数量指标年度指标值扶助对象摸底人数22608人，实际完成值22608人，圆满完成任务；质量指标符合扶助发放金发放率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；时效指标扶助对象扶助金及提标金于9月30日前完成发放工作，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；成本指标扶助对象扶助金发放比例年度指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务。一级指标效益指标完善计划生育利益导向机制覆盖率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；社会效益指标符合政策人群的优惠政策率指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务；生态效益指标计划生育扶助家庭审核及时率指标值等于100%，实际完成值等于100%；可持续影响指标计划生育扶助对象扶助金发放率指标值100%，实际完成值100%，圆满完成任务。一级指标满意度指标服务对象满意度指标，计划生育特别扶助对象服务满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，圆满完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：按照自然年度进行全市摸底，个别乡镇、街道因工作人员调换频繁，相关业务政策掌握不强，开展工作数据采集不准确，工作开展的比较缓慢。

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障计划生育特殊家庭关怀扶助工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 城市居民小区卫生站配备医护人员所需经费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市居民小区卫生站配备医护人员所需经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 基层医疗卫生机构 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 82.143299 | 81.684886 | | 81.684886 | | 10 | | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.684886 | 81.684886 | | 81.684886 | | — | | 100% | | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 目标1：保障基本公共卫生工作有序、有效的落实。  目标2：建设43个城市居民小区卫生站医护人员所需经费。  …… | | | | | | 目标1完成情况：已完成。  目标2完成情况：已完成。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：城市居民小区卫生站数量 | | | 43个 | | 43个 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | ≥90% | | 95% | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | ≥60% | | 62% | | 10 | | 9 |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | ≥60% | | 65% | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | ≥50% | | 51% | | 10 | | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：城乡居民健康水平不断提高 | | | ≥60% | | 69% | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平不断提高 | | | ≥50% | | 66% | | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | ≥60% | | 65% | | 10 | | 8 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | | 95% | | 10 | | 9 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 94 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

城市居民小区卫生站配备医护人员所需经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，建立43个城市居民小区卫生站，服务项目包括：居民健康档案管理、健康教育、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、传染病和突发公共卫生事件处置、严重精神障碍患者管理服务、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等内容。各相关科室、市疾控中心、卫生监督所和妇幼保健院要切实履行业务指导责任，加强质量控制和管理，定期对基层单位基本公共卫生服务工作进行督导，要求限期整改，确保服务质量，推动我市基本公共卫生服务扎实开展。完善绩效考核制度，卫健局对全市基本公共卫生项目工作实行半年和全年考核，并将考核结果排名、公示、通报。基本公共卫生服务考核结果与补助资金拨付相挂钩，依据考核结果进行资金拨付。

2022年项目全年安排预算资金82.143299万元，实际到位资金81.684886万元，全部拨付至项目单位。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。有效应对突发公共卫生事件，提高基层疫情防控能力，强化基层卫生防控。

2.阶段性目标：基本公共卫生服务项目覆面逐步增大，重点目标人群健康管理达到国家要求的任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对基层医疗卫生单位的绩效评价，推动我市基本公共卫生服务项目工作，规范工作内容和服务流程，落实基本服务项目数量和质量的要求，“以考核促工作”，建立良好的公共卫生服务工作运行和管理机制，从整体上提升我市基本公共卫生服务水平。

2.评价对象及范围：全市各乡镇卫生（分院）、社区卫生服务中心、承担基本公共卫生服务的村卫生室。评价范围包括项目资金管理情况、项目组织管理情况、项目执行和项目效果等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则；坚持定量与定性相结合的原则；坚持全面管理与日常管理相结合的原则；坚持考核结果与项目经费发放挂钩的原则。

2.评价指标体系及标准见附件。

3.评价方法：考核组人员由卫健局、财政局从专家库中共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、入户面访、问卷调查、查看信息化平台数据情况等形式开展。通过电话调查，开展健康管理服务真实性、服务居民知晓率、满意度调查。将项目工作进展数据上报的及时性、逻辑合理性等日常工作计入项目绩效考核。

绩效评价工作过程。根据国家、省、唐山市制定的基本公共卫生服务项目工作的相关政策文件及国家、河北省、唐山市《关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知》，结合我市实际，制定考核方案，每半年组织一次绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1.组织管理效果不断加强。各单位及时调整组织领导机构，完善了基本公共卫生服务领导小组和家庭医生指导团队，细化各成员的职责分工，认真履行组织管理、制度建设、技术指导、业务培训、项目宣传、专项督导、绩效考核、统计报告等职能，确保各项目工作任务落实。二是管理档案不断规范。各单位认真研究制定项目工作方案或计划，明确年度工作目标、主要任务，推行精细化管理，档案按规范要求装订。三是绩效考核得到全面落实。大部分单位认真开展绩效考核，完善考核标准，进一步规范了考核操作流程。四是培训效果进一步提高。各单位组织开展了国家基本公共卫生服务培训，通过以问题为导向、针对性讲解、理论结合实践、效果测评等形式，有效提升了基层队伍的服务能力。五是宣传效果进一步增强。各单位组织开展了国家基本公共卫生项目宣传及“世界家庭医生日”宣传活动。通过播放公益广告、发宣传手册、举办健康知识讲座等丰富多彩、群众喜闻乐见的形式，开展宣传教育，努力增强项目宣传吸引力、感染力和亲和力，将基本公共卫生知识送进千家万户。六是问题整改得到较好落实。各单位对年度内上级或本级督导、考核发现问题认真梳理，建立整改台账，对督导考核中发现的问题，举一反三，由点到面，全面整改，防止发现的问题重复发生。

2.健康体检、健康教育、慢性病和老年人、中医药健康管理工作取得新突破。

（1）健康体检工作进一步规范。2022年完成13.4万余名纳入管理的慢性病患者（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者、结核病及65岁以上老年人、建档立卡贫困人口、残疾人等重点人群健康体检。将体检人员信息录入 “河北基层管理软件”。

（2）高血压、糖尿病患者健康管理更加规范。各单位对高血压、2型糖尿病患者的健康档案进行了分类管理，规范了“九套表”电子档使用，按季度面对面进行随访指导，全年慢性病随访52.3万人次。进一步规范慢病随访信息采集录入流程，做到了从乡到村公共卫生工作信息底数清、数据准。

（3）服务真实性进一步提高。考核组对每乡镇抽取20名调查对象，电话核实健康体检、慢性病随访信息，现场抽查健康体检表和慢性病随访表信息录入情况，各单位真实性提高，信息填写齐全，录入及时。

3.孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作逐步规范。孕产妇和儿童保健管理逐步规范；重大公共卫生的各项制度齐全；三网监测的各项登记表格清楚；叶酸出入库、台账及发放登记清晰，保存合理。

4.家庭医生签约、履约服务工作不断完善。各单位均组建了家庭医生服务团队，明确了各成员职责分工，按照签约内容进行了履约并详实记录。全市共有家庭医生签约服务团队108队876人，常住居民签约59.34万余人，重点人群签约22万余人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

基本公共卫生服务项目实施以来，通过免费向居民提供基本公共卫生服务，项目覆盖人群不断提高，群众满意度和获得感不断提升，群众健康水平得到较大改善，项目可持续发展。

（二）项目过程情况

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、河北省卫生健康委、财政厅、中医药管理局《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》及唐山市有关文件要求，制定下发《遵化市基本公共卫生服务项目实施方案》等文件，明确各类项目服务标准及流程，完善领导小组、绩效考核等方案。召开基本公共卫生服务工作部署会议，健康体检及签约服务工作推进会议，安排部署基本公共卫生、重点人群的健康体检和家庭医生签约服务工作。组织乡村两级公共卫生人员开展《国家基本公共卫生服务规范》培训，并对培训规范掌握情况进行考核测试。为贯彻落实基本公共卫生服务绩效考核制度，指导和督促全市基层医疗卫生机构认真履行公共卫生服务职能，确保各项服务措施规范有效、落实，卫健局每年组织对各基层医疗机构进行两次绩效考核，将考核结果作为拨付乡、村两级基本公共卫生补助经费和绩效奖励的主要依据。

（三）项目产出情况

居民健康档案建档率达98%以上，为纳入管理的高血压、Ⅱ型糖尿病、严重精神障碍患者每季度进行至少一次健康随访指导，高血压患者规范管理率69.02%；2型糖尿病患者规范管理率66.63%；督导对严重精神障碍患者的病例报告，加强应急处置培训，规范管理率95.87%。

（四）项目效益情况

以人的健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，着眼于实现人人享有基本公共卫生服务的目标，着力于解决人民群众最关心、最直接、最现实的健康问题。不断提高人民群众的健康水平，提升居民对国家基本公共卫生服务的满意度和获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 援疆干部待遇补助

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 援疆干部待遇补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 各医疗机构 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.41 | 6.82 | | 6.82 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.82 | 6.82 | | 6.82 | |  | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：支援新疆边远地区医疗工作  目标2：保障援疆干部人才的各种相关待遇  …… | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  …… | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助个人（家庭）数量（人/户 | | | 1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补助金发放率(%) | | | ≥99% | ≥99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助发放时期 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算执行率 | | | ≥99% | ≥99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提高效率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补助人群生活改善情况 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：补助人群支援改善 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：支援新疆边远地区医疗工作 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

援疆干部待遇补助项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。根据唐山市《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》要求，我市选派一面干部到新疆支援。

（二）项目绩效目标

支援新疆边远地区医疗工作，保障援疆干部人才的各种相关待遇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我市选派1名干部支援新疆边远地区医疗工作，保障援疆干部人才的各种相关待遇。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则；坚持定量与定性相结合的原则；坚持全面管理与日常管理相结合的原则；坚持考核结果与项目经费发放挂钩的原则。

2.评价方法：考核组人员由卫健局、财政局从专家库中共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、入户面访、问卷调查、查看信息化平

台数据情况等形式开展。通过电话调查，开展健康管理服务真实性、服务居民知晓率、满意度调查。将项目工作进展数据上报的及时性、逻辑合理性等日常工作计入项目绩效考核。

（三）绩效评价工作过程

各单位及时调整组织领导机构，完善了农村定向生指导团队，细化各成员的职责分工，认真履行组织管理、制度建设、技术指导、业务培训、项目宣传、专项督导、绩效考核、统计报告等职能，确保各项目工作任务落实。二是管理档案不断规范。各单位认真研究制定项目工作方案或计划，明确年度工作目标、主要任务，推行精细化管理，档案按规范要求装订。

三、综合评价情况及评价结论

援疆干部待遇补助绩效考核满分100分，得分94分。其中产出指标满分40分，得分39分；效益指标满分40分，得分36分；服务对象满意度10分，得分9分；预算执行满分10分，得分10分。

四、绩效评价指标分析

根据唐山市《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》要求，我市选派一面干部到新疆支援。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

进一步加大经费投入力度，保障援疆工作持续健康开展。促进新疆快速发展。

七、其他需要说明的问题

无

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 疫情防控工作经费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8256.698337 | 8256.698337 | | 8256.698337 | | 10 | | | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8256.698337 | 8256.698337 | | 8256.698337 | | - | | | 100 | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：保障疫情防控工作正常开展。  目标2：减少疫情带来的经济损失,维持社会稳定。 | | | | | | 目标1完成情况：已完成。  目标2完成情况：已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测机构数量 | | | =4所 | 4所 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：核酸检测准确率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：核酸采样及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：核酸检测费用保障 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减少疫情带来的经济损失 | | | ≥50 | 65% | 10 | | 8 |  | | |
| 社会效益指标 | 指标1：维持社会稳定 | | | ≥80 | 92% | 10 | | 9 |  | | |
| 生态效益指标 | 指标1：医疗垃圾处理率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：疫情防控工作完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90 | 93% | 10 | | 10 |  | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 |  | | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

疫情防控工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我局积极采取有效措施，精研政策，强化调查研究，积极组织申报，争取资金，经过财政部门审核，我局2022年度争取资金8256.698337万元，用于疫情防控工作。该项目年初预算8256.698337万元，实际拨付8256.698337万元，实际支出8256.698337万元。

（二）项目绩效目标

建立科学可持续的投入保障长效机制，提高基本医疗卫生服务供给效率和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2022年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作资金项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出 | 数量指标 | 核酸检测机构数量 | 开展核酸检测机构数量 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 核酸检测准确率 | 核酸检测准确率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 核酸采样及时率 | 核酸采样及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 核酸检测费用保障 | 核酸检测费用保障 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 经济效益指标 | 减少疫情带来的经济损失 | 减少疫情带来的经济损失 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 8 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 9 |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处理率 | 医疗垃圾处理率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 疫情防控工作完成率 | 疫情防控工作完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | | | | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 | | | |  | 100 | 97 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效果方面占比40％，满意度指标占比10％，预算执行率占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对2022年度项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作资金项目用于疫情防控工作，减少疫情带来的经济损失,维持社会稳定。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）卫生健康管理事务项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

核酸检测机构数量，开展核酸检测机构数量4所，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

核酸检测准确率，核酸检测准确率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

核酸采样及时率，核酸采样及时率，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

核酸检测费用保障，核酸检测费用保障，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（二）卫生健康管理事务项目效果指标评价分析情况

（1）可持续影响指标社会效益指标

疫情防控工作完成率，疫情防控工作完成率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（2）经济效益指标

减少疫情带来的经济损失，减少疫情带来的经济损失，达到优良水平。

所以该项目得8分。

（3）社会效益指标

维持社会稳定，维持社会稳定，达到优良水平。

所以该项目得9分。

（4）生态效益指标

医疗垃圾处理率，医疗垃圾处理率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 购置负压救护车和移动核酸检测车资金

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置负压救护车和移动核酸检测车资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 123.5 | 123.5 | | 123.5 | | 10 | | | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.5 | 123.5 | | 123.5 | | - | | | 100 | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：保障疫情防控工作正常开展。  目标2：减少疫情带来的经济损失,维持社会稳定。 | | | | | | 目标1完成情况：已完成。  目标2完成情况：已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：负压救护车购置数量 | | | =27辆 | 27辆 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：负压救护车验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：负压救护车采购时效 | | | =100% | 100% | 10 | | 9 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：产品购置成本 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为疫情防控工作提供便利 | | | ≥80 | 85% | 10 | | 8 |  | | |
| 社会效益指标 | 指标1：疫情防控转运工做 | | | =100% | =100% | 10 | | 9 |  | | |
| 生态效益指标 | 指标1：符合国家环保节能要求 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备购置类项目持续使用时间（年） | | | 10年 | 10年 | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90 | 93% | 10 | | 10 |  | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 |  | | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

购置负压救护车和移动核酸检测车资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我局积极采取有效措施，精研政策，强化调查研究，积极组织申报，争取资金，经过财政部门审核，我局2022年度争取资金123.5万元，用于疫情防控购置负压救护车和移动核酸检测车工作。该项目年初预算123.5万元，实际拨付123.5万元，实际支出123.5万元。

（二）项目绩效目标

建立科学可持续的投入保障长效机制，提高基本医疗卫生服务供给效率和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2022年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作资金项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出 | 数量指标 | 负压救护车购置数量 | 负压救护车购置数量 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 负压救护车验收合格率 | 负压救护车验收合格率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 负压救护车采购时效 | 负压救护车采购时效 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 9 |
| 成本指标 | 产品购置成本 | 产品购置成本 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 经济效益指标 | 为疫情防控工作提供便利 | 为疫情防控工作提供便利 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 8 |
| 社会效益指标 | 疫情防控转运工做 | 疫情防控转运工做 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 9 |
| 生态效益指标 | 符合国家环保节能要求 | 符合国家环保节能要求 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | 设备购置类项目持续使用时间（年） | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 |  |  |  | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效果方面占比40％，满意度指标占比10％，预算执行率占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对2022年度项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作资金项目用于疫情防控工作，减少疫情带来的经济损失,维持社会稳定。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为96分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）卫生健康管理事务项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

负压救护车购置数量，负压救护车购置数量27辆，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

负压救护车验收合格率，负压救护车验收合格率100%，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

负压救护车采购时效，负压救护车采购时效100%，达到优良水平。

所以项目指标得分9分。

4、成本指标

产品购置成本，产品购置成本100%，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（二）卫生健康管理事务项目效果指标评价分析情况

（1）可持续影响指标社会效益指标

设备购置类项目持续使用时间（年），设备购置类项目持续使用时间10年，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（2）经济效益指标

为疫情防控工作提供便利，为疫情防控工作提供便利85%，达到良好水平。

所以该项目得8分。

（3）社会效益指标

疫情防控转运工作，疫情防控转运工作100%，达到优良水平。

所以该项目得9分。

（4）生态效益指标

符合国家环保节能要求，符合国家环保节能要求100%，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 方舱医院建设启动资金

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 方舱医院建设启动资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | | 200 | | 10 | | | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 200 | | - | | | 100 | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：保障疫情防控工作正常开展。  目标2：减少疫情带来的经济损失,维持社会稳定。 | | | | | | 目标1完成情况：已完成。  目标2完成情况：已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：方舱医院建设数量 | | | =1所 | 1所 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：核酸检测准确率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：核酸采样及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：核酸检测费用保障 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减少疫情带来的经济损失 | | | ≥50 | 65% | 10 | | 8 |  | | |
| 社会效益指标 | 指标1：维持社会稳定 | | | ≥80 | 92% | 10 | | 9 |  | | |
| 生态效益指标 | 指标1：医疗垃圾处理率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：疫情防控工作完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90 | 93% | 10 | | 10 |  | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 |  | | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

方舱医院建设启动资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我局积极采取有效措施，精研政策，强化调查研究，积极组织申报，争取资金，经过财政部门审核，我局2022年度争取资金200万元，用于疫情防控工作方舱医院建设启动资金。该项目年初预算200万元，实际拨付200万元，实际支出200万元。

（二）项目绩效目标

建立科学可持续的投入保障长效机制，提高基本医疗卫生服务供给效率和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2022年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作资金项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出 | 数量指标 | 方舱医院建设数量 | 方舱医院建设数量 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 核酸检测准确率 | 核酸检测准确率 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 核酸采样及时率 | 核酸采样及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 核酸检测费用保障 | 核酸检测费用保障 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 经济效益指标 | 减少疫情带来的经济损失 | 减少疫情带来的经济损失 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 8 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 9 |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处理率 | 医疗垃圾处理率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 疫情防控工作完成率 | 疫情防控工作完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 |  |  |  | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效果方面占比40％，满意度指标占比10％，预算执行率占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对2022年度项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作资金项目用于疫情防控工作，减少疫情带来的经济损失,维持社会稳定。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）卫生健康管理事务项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

方舱医院建设数量，方舱医院建设数量1所，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

核酸检测准确率，核酸检测准确率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

核酸采样及时率，核酸采样及时率，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

核酸检测费用保障，核酸检测费用保障，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（二）卫生健康管理事务项目效果指标评价分析情况

（1）可持续影响指标社会效益指标

疫情防控工作完成率，疫情防控工作完成率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（2）经济效益指标

减少疫情带来的经济损失，减少疫情带来的经济损失，达到优良水平。

所以该项目得8分。

（3）社会效益指标

维持社会稳定，维持社会稳定，达到优良水平。

所以该项目得9分。

（4）生态效益指标

医疗垃圾处理率，医疗垃圾处理率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】171号 中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】171号 中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 县级公立医院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 337 | 319.68 | | 319.68 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 337 | 319.68 | | 319.68 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标：破除以药补医，取消药品（不含中药饮片）加成和CT、核磁等大型医疗设备检查费降低10%的政策，县级立医院因此减少的合理收入原则上按照“6:3:1”分担机制进行补偿 | | | | | | 目标完成情况：坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制，全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：县级公立医院全面取消药品加成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：药品收入占医疗收入的比率（%） | | | ＜45% | 35% | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料费用（元） | | | ＜40元 | 29元 | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：医疗服务收入（不含药品、卫生材料、检查、化验收入）占业务收入的比例（%） | | | ＜45% | 31% | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：县级公立医院改革补助资金到位率（%） | | | 100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：县域就诊率 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：接受治疗的患者满意度（%） | | | ≥95% | 96% | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：医疗费用增幅（%） | | | ＜10% | 5% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | 93% | 10 | | 9 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市卫生健康局

冀财社【2021】171号 中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。主要依据《河北省人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见》（冀政办〔2014〕14号)、《唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见》（唐政办〔2014〕24号)、《遵化市人民政府办公室关于印发遵化市县级公立医院综合改革实施方案的通知》（遵政办〔2014〕39号)文件下达实施，项目资金主要用于提升我市医疗卫生服务能力。

2022年项目计划安排专项资金337万元，实际到位资金319.68万元，全部拨付至项目单位。

（二）项目绩效目标。医疗总费用、药占比等指标达到上级文件标准，医院资产、人均业务收入等持续增加，医院服务能力得到提升，患者满意度达到90%以上；卫生单位工作完成率、工作符合率、完成及时率达到年度目标，卫生单位服务能力得到提升，服务对象满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：通过对县级公立医院的绩效评价，推动我市县级公立医院综合改革工作，规范工作内容和服务流程，落实基本服务项目数量和质量的要求，“以考核促工作”，建立良好的工作运行和管理机制，从整体上提升我市县级公立医院服务水平。

2.评价对象及范围：全市县级公立医院。评价范围包括项目资金管理情况、项目组织管理情况、项目执行和项目效果等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：坚持科学、规范、有序的原则；坚持客观、公平、公正、公开的原则；坚持定量与定性相结合的原则；坚持全面管理与日常管理相结合的原则；坚持考核结果与项目经费发放挂钩的原则。

2.评价指标体系及标准见附件。

3.评价方法：考核组人员由卫健局、财政局从专家库中共同抽取组成。主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、等形式开展。

（三）绩效评价工作过程。根据国家、省、唐山市制定

的县级公立医院六项投入项目工作的相关政策文件，结合我市实际，制定考核方案，每年组织一次绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

全市所有公立医院实行药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解了“看病贵”问题，药价明显下降，群众得到了实惠。从根本上解决了医疗机构“以药养医”问题，杜绝了大处方、过度用药和过度治疗等现象，特别是抗生素滥用现象得到有效遏制，合理用药得到进一步规范，卫生行业作风建设取得实效，群众满意度不断提高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

县级公立医院综合改革工作实施以来，通过实施实行药品、医用耗材零差率销售、降低部分医疗设备检查价格（CT、DR等大型医疗设备检查费在物价部门规定收费标准的基础上降低10%），群众满意度和获得感不断提升，群众健康水平得到较大改善，项目可持续发展。

1. 项目过程情况。

根据《唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕24号》及有关文件要求，制定下发《遵化市县级公立医院综合改革实施方案》等文件，明确各类项目服务标准及流程，完善领导小组、绩效考核等方案。召开县级公立医院工作部署会议，组织开展绩效考核，将考核结果作为拨付投入资金的主要依据。

1. 项目产出情况。

医疗总费用、药占比等指标达到上级文件标准，医院资产、人均业务收入等持续增加，医院服务能力得到提升，患者满意度达到90%以上；卫生单位工作完成率、工作符合率、完成及时率达到年度目标，卫生单位服务能力得到提升，服务对象满意度达到90%以上。

（四）项目效益情况。

全市所有公立医院实行药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解了“看病贵”问题，药价明显下降，群众得到了实惠。从根本上解决了医疗机构“以药养医”问题，杜绝了大处方、过度用药和过度治疗等现象，特别是抗生素滥用现象得到有效遏制，合理用药得到进一步规范，卫生行业作风建设取得实效，群众满意度不断提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 争创慢病示范区

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 争创慢病示范区 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 遵化市疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11 | 2.71 | | 0.27 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.27 |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：绩效目标为巩固省级慢病综合防控示范区创建成果，争创国家级慢病综合防控示范区。  目标2：自助式健康检测点不少于40%。开展6次健康主题日大型宣传活动，开展6次“三减三健”专项活动。 | | | | | | 目标1完成情况：“万步有约”健走大赛外，其它均已完成。  目标2完成情况：已全部完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展健康主题日大型宣传活动次数 | | | 6次 | 6次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：开展三减三健专项活动 | | | ≥20% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：印刷发放宣传材料、购置健康支持工具 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算执行率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：居民重点慢性病核心知识知晓率，居民健康素养水平 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：经常参加体育锻炼人口比例 | | | ≥90% | 50% | 10 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：居民食盐、食用油摄入量 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：减少慢性病发病率 | | | ≥10% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

**遵化市卫生健康局**

**争创慢病示范区项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

为积极改善慢性病防控环境，有效控制慢性病危险因素，推进疾病治疗向健康管理转变，建立起政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病防控长效机制，我市积极开展慢性病综合防控示范区创建工作，2018年底顺利通过材料预审和现场技术评估，被河北省卫生健康委员会授予“河北省慢性病综合防控示范区”的称号。示范区建设是一项长期性工作，将慢性病防控融入所有政策，不断巩固提升示范区创建成果，是推进慢性病综合防控，促进全民健康的有效平台和抓手，也是顺利通过省级复审，争创国家级示范区的目标要求，以示范区建设引领带动我市慢性病防控整体水平不断提升，提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务，是我们的奋斗目标。

1. 项目绩效目标

总体目标：巩固省级慢病综合防控示范区创建成果，争创国家级慢病综合防控示范区。

阶段性目标：自助式健康检测点不少于40%。开展6次健康主题日大型宣传活动，开展6次“三减三健”专项活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展绩效评价目的是为了 逐步有序推进我市慢病防控工作，确保各项防控政策落到实处；评价对象主要包括慢病综合防控示范区创建成果巩固提升情况，健康主题日大型宣传活动开展情况，“三减三健”专项活动开展情况。具体评价范围为全市相关工作开展情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：[13028122P00330710001H]疾控中心慢病防控费 | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 项目编码 | 13028122P00330710001H | | | 项目名称 | 疾控中心慢病防控费 | | | |
| 项目绩效模板 | | | |  | | | | |
| 资金用途 | 巩固省级慢病综合防控示范区创建成果，争创国家级慢病综合防控示范区。自助式健康检测点不少于40%。开展6次健康主题日大型宣传活动，开展6次“三减三健”专项活动。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 1.绩效目标为巩固省级慢病综合防控示范区创建成果，争创国家级慢病综合防控示范区。 | | | | | | |
| 目标2 | 2.自助式健康检测点不少于40%。开展6次健康主题日大型宣传活动，开展6次“三减三健”专项活动 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展健康主题日大型宣传活动次数 | 开展健康主题日大型宣传活动次数 | 开展健康主题日大型宣传活动次数 | = | 6 | 次 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） |
| 质量指标 | 开展三减三健专项活动 | 减少食盐食用油摄入比例 | 减少食盐食用油摄入比例 | ≥ | 20 | 百分比 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） |
| 时效指标 | 印刷发放宣传材料、购置健康支持工具 | 每年为每户居民至少发放1种以上健康生活方式宣传材料或工具 | 每年为每户居民至少发放1种以上健康生活方式宣传材料或工具 | ≥ | 90 | 百分比 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥ | 90 | 百分比 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民重点慢性病核心知识知晓率，居民健康素养水平 | 监测评估居民重点慢病核心知识知晓率，居民健康素养水平 | 监测评估居民重点慢病核心知识知晓率，居民健康素养水平 | ≥ | 90 | 百分比 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） |
| 生态效益指标 | 居民食盐、食用油摄入量 | 慢性病及相关危险因素监测评估 | 慢性病及相关危险因素监测评估 | ≥ | 90 | 百分比 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） |
| 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼人口比例 | 体育部门评估经常参加体育锻炼人口比例 | 体育部门评估经常参加体育锻炼人口比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） |
| 可持续影响指标 | 减少慢性病发病率 | 减少慢性病发病率 | 减少慢性病发病率 | ≥ | 10.00 | 百分比 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受慢病防控宣传的服务人群的满意程度 | 接受慢病防控宣传的服务人群的满意程度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） |

1. 绩效评价工作过程：根据绩效评价指标体系、评价标准客观公正评价工作开展情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展健康主题日大型宣传活动次数 | 6次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：开展三减三健专项活动 | ≥20% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：印刷发放宣传材料、购置健康支持工具 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算执行率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：居民重点慢性病核心知识知晓率，居民健康素养水平 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：经常参加体育锻炼人口比例 | ≥90% | 50% | 10 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：居民食盐、食用油摄入量 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：减少慢性病发病率 | ≥10% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行率 | | | | | 10 | 10 |  |
|  | 总分 | | | | | 100 | 95 |  |

1. 综合评价情况及评价结论

慢病防控项目绩效考评满分100分，其中产出指标满分40分，自评得分30分，效益指标满分40分，自评得分35分，满意度指标10分，自评得分10分，项目总得分85分，预算执行率10分，共计95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为积极改善慢性病防控环境，有效控制慢性病危险因素，巩固提升慢病防示范区创建成果，市政府将慢性病综合防控工作纳入当地社会经济发展规划，将慢性病防控融入各部门政策规章制度，示范区建设领导小组建立工作督导制度，开展定期督导，市政府将慢性病防控经费纳入当地政府财政年度预算和决算管理，并保证每年持续稳定投入。

（二）项目过程、产出、效益情况。

1、常规监测报告工作

积极开展死因与慢性病监测工作，死因报告率与心脑血管事件报告率均达到示范区标准要求（死因粗死亡率≥600/10万，心脑血管事件≥200/10万）。肿瘤登记随访、慢阻肺监测、营养调查监测工作均按要求开展，并有规范的年度分析报告。

2、健康支持环境巩固提升工作

按照国家示范区创建指标体系标准（2020年）开展健康支持性环境建设，新增健康学校、健康社区、健康主题公园各1个、健康加油站2个。持续巩固提升健康学校、健康单位、健康食堂、健康酒店（餐厅）建设成果，每类数量均达到不少于5个的要求，各类健康支持环境作为健康引领阵地定期更新宣传内容，充分发挥典型示范作用；持续巩固提升健康主题公园、步道、小屋、健康一条街等健康支持性环境建设，健康步道、健康小屋等数量逐年均有增加，且每类建设数量已达标，为群众提供便捷的健身环境、自助检测环境与健康知识普及环境；持续打造健康社区，为群众提供方便、可及的自助式健康检测服务，健康社区（村、居委会）达到辖区社区总数的30%；社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置自助式健康检测点覆盖率达到100%，并有50%以上提供个性化指导服务。

3、慢病防控与健康素养知识宣传工作

利用传统媒体与新媒体相结合，利用各种宣传日广泛开展慢性病防控知识宣传与健康素养知识宣传，着力提高居民重点慢性病核心知识知晓率和居民健康素养水平，居民重点慢性病核心知识知晓率达到60%以上；居民健康素养水平达到30%以上。

受疫情影响，2022年我市未开展多部门组织的集体性健身活动，每年至少6次健康主题日大型宣传活动，以及“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）专项健康生活方式宣教活动，多以线上宣传为主，在疫情常态化防控期间尽量开展线下宣传活动，2022年利用爱牙日、健康生活方式宣传月等宣传节点联合学校、社区开展慢病防控、预防网络成瘾以及健康生活方式等4场现场宣传活动，利用遵化市疾控中心公众号发表慢性病防控、健康生活方式宣传稿150篇，利用电视栏目开展高危人群心血管病早期筛查与干预项目宣传讲座1次，健康遵化周报专门开辟疾病预防控制专栏结合广播台定期刊登、播放慢病防控与健康生活方式宣传知识，真正做到电视有影、广播有声、报纸、网络有文章的正向引导宣传作用。

居民重点慢性病核心知识知晓率、经常参加体育锻炼人口比例等指标在省级示范区创建基础上持续保持，疫情防控形势下未见滑坡，群众对辖区慢性病综合防控的参与度和满意度良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：坚持以人民为中心的发展思想，以示范区建设引领带动我市慢性病防控整体水平不断提升，提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务。

存在问题：受新冠疫情防控影响，为避免聚集，多部门组织的集体性健身活动“万步有约”健走大赛未能如期开展。

六、有关建议

进一步加大政策支持与经费投入力度，保障慢性病防控工作持续健康开展。

七、其他需要说明的问题

无。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 水质监测费

项目单位 遵化市卫生健康局

主管部门 遵化市卫生健康局

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水质监测费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 遵化市疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27 | 2.7 | | 2.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.7 |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 1.为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，系统地了解我市饮用水卫生基本状况和变化趋势。2.更新实验室仪器设备和试剂，加强对采样人员和检验技术人员的学习培训，提高了质量控制和检测能力，确保检测数据的准确有效。 | | | | | | 目标1完成情况：已完成  目标2完成情况：已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：城乡饮用水水质监测完成率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：城乡饮用水水质合格率 | | | ≥79% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：城乡饮用水水质监测及时率 | | | ≥100% | 60% | 10 | | 6 | | 受疫情影响监测滞后 | |
| 成本指标 | 指标1：预算执行率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：水质检测完成率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：水质检测信息公示率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：水质监测覆盖率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：水质监测工作持续率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

**遵化市卫生健康局**

**水质监测费项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

根据唐山市卫生健康委、唐山市财政局《关于做好2022年全市城乡饮用水水质监测工作的通知》（唐卫健疾控函【2022】56号）的要求，动态掌握我市饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强我市饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，开展水质监测工作。

在我市选取61个城乡饮用水监测点，按丰水期和枯水期进行水质监测。

对我市的市政供水按季度进行水质监测并将水质信息在政府网站公示。

受委托检测市自来水管理中心的水源水、出厂水、末梢水。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：开展城乡饮用水水质监测，了解我市饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理提供依据和技术支持。

2.阶段性目标：每年6月10日前完成枯未期水质监测数据的录入、审核和上报工作；11月10日前完成丰水期水质监测数据的录入、审核和上报工作；按季度完成市政供水水质监测并将水质信息在政府网站公示；确保水质检测经费专款专用，提高经费使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：通过对我市饮用水卫生监测点进行水质监测，动态掌握我市饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强我市饮用水安全管理工作打下坚实的基础。

2.评价对象及范围：我市城区内的市政供水监测点10个（其中自来水管理中心出厂水监测点1个，末梢水监测点4个; 凯发新泉（遵化）水务有限公司出厂水监测点1个，末梢水监测点4个）；城乡饮用水监测点61个。

（二）绩效评价原则、评价指标体系评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡饮用水水质监测完成率 | 城乡饮用水水质监测完成率 | 城乡饮用水水质监测完成率 | ≥ | 100 | 百分比 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 |
| 质量指标 | 城乡饮用水水质合格率 | 城乡饮用水水质合格率 | 城乡饮用水水质合格率 | ≥ | 79 | 百分比 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 |
| 时效指标 | 城乡饮用水水质监测信息录入率 | 城乡饮用水水质监测信息录入率 | 城乡饮用水水质监测信息录入率 | ≥ | 100 | 百分比 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 |
| 成本指标 | 水质检测率 | 水质检测率 | 水质检测率 | ≥ | 100 | 百分比 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水质检测完成率 | 水质检测完成率 | 水质检测完成率 | ≥ | 100 | 百分比 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 |
| 社会效益指标 | 水质检测信息公示率 | 水质检测信息公示率 | 水质检测信息公示率 | ≥ | 100 | 百分比 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 |
| 生态效益指标 | 水质监测覆盖率 | 水质监测覆盖率 | 水质监测覆盖率 | ≥ | 100 | 百分比 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 |
| 可持续影响指标 | 水质监测工作持续率 | 水质监测工作持续率 | 水质监测工作持续率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 |

1. 绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：城乡饮用水水质监测完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：城乡饮用水水质合格率 | ≥79% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：城乡饮用水水质监测及时率 | ≥100% | 60% | 10 | 6 | 受疫情影响监测滞后 |
| 成本指标 | 指标1：预算执行率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：水质检测完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：水质检测信息公示率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：水质监测覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：水质监测工作持续率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

三、综合评价情况及评价结论

1. 组织实施

1、实施单位：遵化市疾病预防控制中心。

2、工作分工：遵化市疾控中心公共卫生科负责人员培训、现场卫生学调查、样本采集，检测结果初步审核和上报；遵化市疾控中心理化、微生物实验室负责水质检测。

1. 结果分析和报告

1、将饮用水水质监测信息通过“全国饮用水水质卫生监测信息系统”上报至中国疾病预防控制中心。及时将监测结果通报相关部门，工作总结报告报送当地卫生健康部门，相关技术报告报上级疾病预防控制中心。枯水期和丰水期水质监测数据网络直报时限为6月10和11月10日，原始资料归档备查。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

城乡饮用水水质监测工作项目实施以来，系统了解我市饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮水安全管理工作提供依据和技术支持。

（二）项目过程情况。

按照唐山市卫生健康委、唐山市财政局《关于做好2022年全市城乡饮用水水质监测工作的通知》（唐卫健疾控函【2022】56号）的工作要求每年枯（丰）水期分别对我市61个城乡饮用水监测点采样进行水质常规指标和氨氮指标的检测，将检测结果进行汇总录入全国饮用水水质卫生监测信息系统，并将工作总结报告报送当地卫生健康部门，相关技术报告报上级疾病预防控制中心。对我市的市政供水按季度进行了水质监测并将水质信息在政府网站公示。对我市自来水管理中心的水源水、出厂水、末梢水每月都进行了水质监测。

（三）项目产出情况。

城乡饮用水61个监测点，丰（枯）水期共计监测水样122份；丰水期合格率为75.7%；枯水期合格率为80.8%； 监测市政供水40份合格率为100%；检测自来水管理中心的水源水20份、出厂水16份、末梢水64份，合格率100%；恋乡小镇沁芳园、栖霞园小区部分居民反映出现腹泻的症状，怀疑是饮用该小区的饮用水所致，应急检测水质30份。

（四）项目效益情况。

通过对我市城乡饮用水、市政供水、农村学校自备水源水、自来水管理中心的水源水、出厂水、末梢水开展水质卫生监测，动态掌握我市饮用水卫生基本状况和变化趋势，为人民群众的饮水安全提供了有力保障，为加强我市饮用水安全管理工作打下坚实的基础。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题：1.目前还有部分农村饮水安全工程设施没有安装饮水消毒设备，还有部分消毒设备已损坏，还有的消毒设备未使用。

（二）原因分析：1.由于资金短缺。2.缺乏专业人员的管理和对供水设施的维护。

六、有关建议

建议政府相关部门加大人力、财力、物力的投入，完善消毒设施，加强管理人员专业知识的培训，加强供水设施的日常管理和维护确保饮水的安全。

七、其他需要说明的问题

无