遵化市国土空间总体规划编制项目

支出绩效评价报告

项目名称：遵化市国土空间总体规划编制项目

实施单位：遵化市自然资源和规划局

目  录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要做法

六、有关建议

遵化市自然资源和规划局

遵化市国土空间总体规划编制项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据国家和河北省关于市县国土空间总体规划的相关文件要求，遵化市自然资源和规划局为遵化市国土空间总体规划项目主管部门和实施单位。此项工作旨在对遵化市域范围内国土空间开发保护做出的总体安排和综合部署，是指导城乡各类开发建设活动、开展国土空间资源保护利用与修复、制定空间发展政策和实施国土空间规划管理的空间蓝图，是编制相关专项规划和详细规划的依据；在国土空间总体规划范围内涉及国土空间和自然资源保护利用的各项政策、规划的制定，以及对各项规划建设活动的管理，均应符合本规划。经初步测算，遵化市国土空间总体规划项目费用约1400万元。

（二）项目绩效目标

1、总目标：按照中共遵化市委、遵化市人民政府关于印发《遵化市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案》的通知，到2020年6月底前，将遵化市国土空间总体规划（2019-2035年）编制征求意见稿送有关部门征求意见，召开专家论证会，修改完善形成送审稿，按照程序报上级部门审批。

2、阶段目标：聘请招标代理公司，在遵化市行政审批局公共资源交易中心，通过公开招标方式，以北京清华同衡规划设计研究院有限公司为牵头方的联合体被确定为中标人，中标价格壹仟叁佰柒拾万元整（1370万元），签订技术服务合同。按照我市《实施方案》要求，开展此项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范、审批、实施、及后期管护等，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益；根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善计划和目标并加强项目管理，提高项目管理水平。

2、绩效评价的对象：遵化市国土空间总体规划编制项目资金。

3、绩效评价的范围：遵化市国土空间总体规划编制项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、绩效评价原则：项目资金使用本着节约的原则，严格成本控制。本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，综合考察遵化市国土空间总体规划编制测项目的完成情况、取得的成绩和效益，发现问题并提出有针对性的建议。

2、绩效评价指标体系：根据《遵化市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效自评管理办法》(遵财字[2021]3号)要求，结合项目特点，制定了符合该单位实际、操作性较强的项目绩效自评指标。评价结果为:数量指标得分15分(分值15分)、质量指标得分15分(分值15分)、时效指标得分15分(分值15分)、社会效益得分15分(分值15分) 、生态效益得分15分(分值15分) 、可持续影响得分14分(分值15分) 、服务对象满意度得分10分(分值10分)，项目自评总分99分，自评等级为“优秀”。指标体系和评分标准参见附表1:《遵化市国土空间总体规划编制项目支出绩效自评表》。

3、绩效评价方法：根据项目的实际情况，采取召开遵化市国土空间总体规划研讨会，多次与上级主管部门进行对接，定期向市领导汇报此项工作。

（三）绩效评价工作过程

项目绩效评价实施步骤：（1)召开座谈会。组织相关单位听取该项目有关情况介绍。（2)收集核查资料。收集该项目建设相关文件和项目建设单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3)走访调查。对我市机关团体和企事业单位走访调查，通过走访调查掌握满意度。（4)得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目目标明确，专项用于遵化市国土空间总体规划编制项目工作经费，项目资金依据是国家、省、市文件要求，与唐山市周边县区进行询价，2020年度我局申请财政预算资金1370万元，实际发生1370万元，项目预算、资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%.项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。有效地监督管控遵化市国土空间总体规划编制项目的开展情况，保障项目顺利进行。

| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 解 释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目目 标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（2分） | 6 | 6 |
|  | 决策过 程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（2分） | 4 | 4 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
|  | 资金落 实 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（5分） | 5 | 5 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（5分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 5 | 5 |
| 过 程 | 资金管 理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
|  | 组织实 施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指 标 | 培训学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指 标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总量的比率 | 100%得20分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 20 | 19 |
|  |  | 档案检索时间节省率（%） | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 95%得20分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 20 | 20 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类发展保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导和约束作用，是党中央、国务院做出的重大部署。

（二）项目过程情况

认真贯彻落实中共遵化市委、遵化市人民政府关于印发《遵化市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案》的通知及工作要求，在充分调研的基础上，建立健全项目工作领导小组，明确了相关部门的职责分工；与各成员单位密切联动、紧密配合，协调解决重大问题，及时就规划编制中的问题与上级主管部门沟通对接，争取上级支持。

（三）项目产出情况

到2020年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；基本完成国土空间总体规划编制，初步形成国土空间开发保护“一张图”。到2025年，健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制；形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到2035年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

五、主要做法

为确保专款专用，提高项目实施效能，自然资源和规划局空间规划科，严格履行项目的合同、审批手续，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政专项资金使用效益，提高项目管理水平。

六、有关建议

建议加大国土空间规划编制的宣传力度，让广大市民真正的参与到此次规划的编制过程中。利用网络、报纸等传播媒介和科技下乡等方法加强宣传，多层次、多形式开展宣传，加强舆论宣传；同时加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的顺利完成。

附件：

1、《国土空间总体规划编制项目支出绩效自评表》

2、国土空间总体规划动员部署、现场踏勘、专题汇报等影像资料

3、国土空间总体规划主体内容分工协作表（最终内容根据国家省编制指南确定）

遵化市自然资源和规划局