遵化市自然资源和规划局陆生野生动物疫源疫病监测站项目支出绩效评估报告

项目名称：陆生野生动物疫源疫病监测站项目

实施单位：遵化市自然资源和规划局

目  录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益与满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

遵化市自然资源和规划局

遵化市自然资源和规划局陆生野生动物疫源疫病监测站项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步加强全市陆生野生动物疫源疫病防控体系建设，完善重大疫病预警机制，健全野生动物疫源疫病应急管理体系，依据国家林草局《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》(国家林业局令2013年第31号)、《关于组织开展野生动物疫源疫病监测防控标准站建设工作的通知》（国家护动函【2016】14号）等文件规定，根据唐山市2020年野生动物保护工作方案要求建立县级疫源疫病监测站，财政局批复拨付疫源疫病监测站项目资金23.4万元，用于购买监测与防护检疫设备。

（二）项目绩效目标

按照唐山市野生动物保护工作领导小组办公室指定的《唐山市2020年野生动物保护工作方案》及《关于加快推进野生动物疫源疫病监测站建设的函》（唐野保办字【2020】6号）要求，到2020年9月底，完成县级疫源疫病监测站建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：以习近平总书记关于野生动物保护一系列重要批示指示和全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》为指导，通过绩效评价全面分析该项目资金使用、项目实施情况，以更好地保护好我市野生动物资源。

2、绩效评价的对象：陆生野生动物疫源疫病监测站项目资金。

3、绩效评价的范围：陆生野生动物疫源疫病监测站项目的完成情况、资金投入的运行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2)公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3)绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2、绩效评价指标体系

| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 解 释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目目 标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
|  | 决策过 程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
|  | 资金落 实 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过 程 | 资金管 理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
|  | 组织实 施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指 标 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
|  |  | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指 标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总量的比率 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
|  |  | 档案检索时间节省率（%） | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 15 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

3、绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1)比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

(2)因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(3)项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

根据遵化市财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨。

2、评价实施阶段

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行考察，听取项目情况介绍，现场考察了项目的设施建设情况、项目管控情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和相关附件进行了核实，对明显不合理的自评分数，根据附件与自评报告进行调整，若附件不能提供依据的，进行现场核实再确认，进行绩效指标量化评分，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《遵化市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效自评管理办法》(遵财字[2021]3号)要求，遵化市自然资源和规划局结合项目特点，制定了符合该单位实际、操作性较强的项目绩效自评指标。自评指标体系包括三个一级指标(产出、效益与满意度)，二级指标七项以及三级指标七项。评价结果为:数量指标得分20分(分值20分)、质量指标得分10分(分值10分)、时效指标得分10分(分值10分)、成本指标得分10分(分值10分)、经济效益得分10分(分值10分) 、社会效益得分10分(分值10分) 、生态效益得分9分(分值10分) 、可持续影响得分10分(分值10分) 、服务对象满意度得分10分(分值10分)，项目自评总分99分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为维护我市生物多样和维持生态平衡，进一步保护好全市野生动物资源，保障人民生命健康安全，依据国家林草局《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》(国家林业局令2013年第31号)、《关于组织开展野生动物疫源疫病监测防控标准站建设工作的通知》（国家护动函【2016】14号）等文件规定要求，积极做好野生动物疫源疫病监测防控监测站建设，认真开展野生动物疫源疫病监测，确保我市不发生野生动物疫源疫病。

（二）项目过程情况

1、业务管理方面，已制定遵化市自然资源和规划局陆生野生动物疫源疫病监测站项目经费管理制度，且制度合法、合规、完整；同时制度也得到有效地执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目文本等资料齐全。

2、财务管理方面，财务管理制度健全、合规；我单位按照相关财务会计制度的规定，责任落实到位，监督管理力度到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，固定资产利用率100%。符合项目预算批复或合同规定得用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、会计信息管理方面，会计核算规范，我单位会计核算按实按规范入账，会计核算的相关资料完整。

（三）项目产出情况

产出指标的分值50分，评分结果如下：

1、产出数量得分20分(分值20分)。信息处理设备8个，野外监测设备23个，野外防护及救护设备124个，样品采集、处理及保存设备21个均达到绩效目标。

2、产出质量得分10分(分值10分)。购置设备质量达到项目要求率100%，达到绩效目标。

3、产出时效得分10分(分值10分)。遵化市自然资源和规划局陆生野生动物疫源疫病监测站项目当期任务完成率100%，达到绩效目标。

4、成本指标得分10分(分值10分)。遵化市自然资源和规划局陆生野生动物疫源疫病监测站项目成本指标达到绩效目标。

（四）项目效益情况与满意度情况

项目效益的分值39分，满意度分值10分，评分结果如下：

1、经济效益得10分（分值10分）。项目资金使用无重大违规违纪问题，达到绩效目标；

2、社会效益得分9分(分值10分)。项目的实施对推动野生动物保护发展，加强民众保护野生动物意识效果显著，达到绩效目标；

3、生态效益得分10分(分值10分)。项目的实施使林产品市场环境得到显著改善，达到绩效目标；

4、可持续影响得分10分(分值10分)。通过项目实施，保护生物多样性，维护生态平衡，达到绩效目标；

5、服务对象满意度得分10分(分值10分)。采取问卷调查方式，遵化市自然资源和规划局陆生野生动物疫源疫病监测站项目民众满意度达93%，项目实施后群众满意度高，干群关系和谐，达到绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为确保专款专用，提高项目实施效能，自然资源和规划局野保科制定了项目资金使用计划，严格履行项目的立项、审批手续，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政专项资金使用效益，提高项目管理水平。

六、有关建议

建议加大对野生动物保护宣传力度，提高市民群众的保护意识。利用网络、报纸等传播媒介和科技下乡等方法加强宣传，多层次、多形式开展《中华人民共和国野生动物保护法》、《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》宣传；同时加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的顺利完成。

附件：

1、《2020年陆生野生动物疫源疫病监测站项目支出绩效自评表》

2、项目资金依据《唐山市2020年野生动物保护工作方案》第四点第（五）条疫病防控行动、《关于加快推进野生动物疫源疫病监测站建设的函》（唐野保办字【2020】6号）。

3、监测站设备照片

2021年4月6日

附件1

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年陆生野生动物疫源疫病监测站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 遵化市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 遵化市自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 23.4 |  |  | 23.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.4 |  |  | 23.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《唐山市2020年野生动物保护工作方案》、《关于加快推进野生动物疫源疫病监测站建设的函》（唐野保办字【2020】6号）要求，到 2020 年 9月底，完成野生动物疫源疫病监测站建设任务，遵化市野生动物监测能力大幅提升，确保我市不发生野生动物疫源疫病。按照项目资金使用计划，专项用于购买信息处理设备、野外监测设备、野外防护及救护设备、样品采集、处理及保存设备。野生动物疫源疫病监测能力大幅提升，群众对野生动物保护满意度达到85%以上。 |  |  |  |  | 通过实施该项目，采购了信息处理设备8个，费用2.48万元（其中包括电脑、笔记本电脑、平板、数码摄像机、打印机、传真机、U盘、资料柜）；2、野外监测设备23个，费用5.53万元（其中包括双筒望远镜、GPS定位仪、红外监测仪、双筒夜视仪、强光手电、猎捕工具、小鸟粘网、猛禽粘网、扣网、围网）；3、野外防护及救护设备124个，费用2.18万元（其中包括执法记录仪、对讲机、野外帐篷、野外餐具包、野外监测服、野外监测鞋、野外监背包、防护服、N95口罩、医用乳胶手套、护目镜）；4、样品采集、处理及保存设备21个，费用13.2万元（其中包括高压灭菌锅、三目生物显微镜及成像系统、电子精密天平、监测采样箱、病样保温箱、消毒柜、急救箱、兽医出诊箱、兽用红外线体温计、红外测温仪、紫外线杀菌车、冷藏箱、大动物解剖器械箱、小动物解剖器械包、动物解剖台、测报工具箱、活体保存箱、超低温冰箱、液氮罐、超静工作台、离心机）。有效提升我市野生动物疫源疫病监测能力，保障全市不发生野生动物疫源疫病，群众对野生动物保护满意度达到93%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 信息处理设备8个，野外监测设备23个，野外防护及救护设备124个，样品采集、处理及保存设备21个。 |  | 信息处理设备8个，野外监测设备23个，野外防护及救护设备124个，样品采集、处理及保存设备21个。 | 信息处理设备8个，野外监测设备23个，野外防护及救护设备124个，样品采集、处理及保存设备21个。 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 购置设备质量达到项目要求率（%） |  | 100 | 100 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金到位率（%） |  | 100 | 100 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 信息处理设备2.48万元；野外监测设备5.53万元，；野外防护及救护设备2.18万元；样品采集、处理及保存设备13.22万元。 |  | 信息处理设备2.48万元；野外监测设备5.53万元，；野外防护及救护设备2.18万元；样品采集、处理及保存设备13.22万元。 | 信息处理设备2.48万元；野外监测设备5.53万元，；野外防护及救护设备2.18万元；样品采集、处理及保存设备13.22万元。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 项目资金使用重大违规违纪问题。 |  | 无 | 无 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 推动野生动物保护发展，加强民众保护野生动物意识。 |  | 效果 | 效果明显提升 |  | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 保护生物多样性，维护生态平衡等。 |  | 效果 | 效果明显提升 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 通过项目实施，有效加强野生动物疫源疫病监测，确保我市不发生野生动物疫源疫病。 |  | 效果 | 效果明显提升 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象调查问卷满意度（%） |  | ≥85% | 93 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

附件2

《唐山市2020年野生动物保护工作方案》

《关于加快推进野生动物疫源疫病监测站建设的函》

附件3

监测站设备照片