遵化市2020年省级林业有害生物防治项目支出绩效评价报告

项目名称：2020年省级林业有害生物防治项目

实施单位：遵化市自然资源和规划局

目     录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益与满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验总结

（二）存在问题

附件1：林业有害生物防治药品质量要求和技术标准

附件2：项目支出绩效自评表

附件3：相关照片

2020年省级林业有害生物防治项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

遵化市位于河北省东北部燕山南麓，毗邻京津承秦地区，境内地貌呈"三山两川"之势，平原、丘陵、山地各占三分之一，全市国土面积151736.37公顷，有林地面积87266.01公顷，林业有害生物发生种类主要有春尺蠖、木橑尺蠖、油松毛虫、杨扇舟蛾、美国白蛾、舞毒蛾、板栗红蜘蛛等，有害生物寄主包括杨、柳、榆、槐、椿、白蜡、油松、侧柏、板栗、核桃等，林业有害生物集中分布在平安城、东新庄、团瓢庄、刘备寨、新店子、石门、马兰峪、堡子店、遵化、东陵、西留村、兴旺寨、苏家洼、侯家寨等25个乡镇及2个街道办。

2020年我市以美国白蛾为主的林业有害生物持续高发频发，轻度发生，呈现出传播速度快、发生面积大、局部危害程度重的显著特征，林业有害生物防治工作面临严峻形势。为正常开展林业有害生物生态防控工作，根据《河北省财政厅关于提前下达2020年省级林业改革发展补助资金的通知》（冀财资环【2019】62号）文件精神，财政局批复拨付2020年省级林业有害生物防治项目资金20万元，用于购置林业有害生物防治药品，其中1.2%烟碱苦参碱乳油3吨，4.5%高效氯氰菊酯乳油2吨。具体类别及技术参数详见附表1。

林业植保站和局财务科在驻局纪检组的监督下，严格按照局规章制度要求，于2020年8月3日邀请北京泽瑞恒病虫防治技术有限公司、河南雷朋农业科技有限公司、河南林伞植物保护有限公司和赤峰巨合生物农药有限公司在遵化市自然资源和规划局西院防火会议室进行了投标，最终确定北京泽瑞恒病虫防治技术有限公司作为此次物资采购供货方，经过公示无异议后签订了采购合同，由该公司采购1.2%烟碱·苦参碱乳油3.034吨（单价44900元/吨，总价136200元），4.5%高效氯氰菊酯乳油2吨（单价31900元/吨，总价63800元）。2020年9月2日经财政采购专家库三位专家及局财务科、植保站相关人员在驻局纪检组的监督下，对采购的防治物资进行了验收，确认合格后收入植保站库房，作为2020年林业有害生物防治物资储备。

（二）项目绩效目标

坚持预防与除治并重，有效遏制林业有害生物发生蔓延的局面，保障遵化市森林资源与生态安全，巩固造林绿化成果，保障林业及相关产业健康，建设生态文明。

2020年省级林业有害生物防治项目绩效指标中林业有害生物防治年度指标值4.75万亩，实际完成5.11万亩；采购1.2%烟碱·苦参碱乳油3.034吨、4.5%高效氯氰菊酯乳油2吨；主要林业有害生物成灾率年度指标≤3.8‰，实际成灾率0.00‰；林业有害生物当期任务完成率年度指标100%，实际完成100%；带动防治专业化组织、个人参与防治作用明显提高；林业有害生物无公害防治率年度指标值≥87%，实际完成值100%；发挥森林生态功能明显提升；林业有害生物防治辖区民众满意度>70%，实际完成值90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、通过全面评价2020年遵化市自然资源和规划局实施的“林业有害生物防治项目”绩效目标的实现情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

2、通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对林业部门有害生物防治事业发展的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据；第三通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2)公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3)绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2、评价指标体系

| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 解 释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目 目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
|  | 决策 过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
|  | 资金 落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过程 | 资金 管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
|  | 组织 实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出 指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积（万亩） | 防治面积≥4.75（4分），≥3（2分），≥2（1分） | 4 | 4 |
|  |  |  | 1.2%烟碱·苦参碱乳油（吨） | 购置数量达到100%（3分），达到80%（2分），达到60%（1分） | 3 | 3 |
|  |  |  | 4.5%高效氯氰菊酯乳油（吨） | 购置数量达到100%（3分），达到80%（2分），达到60%（1分） | 3 | 3 |
|  |  | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 成灾率≤3.8‰(10分)，成灾率3.9‰(8分)，成灾率4.0‰(6分)，成灾率4.1‰(4分) | 10 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 林业有害生物当期任务完成率 | 当期任务完成率100%(10分)，95%以上(9分)，80%以上(8分)，80%以下(7分) | 10 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 带动防治专业化组织、个人参与防治，效果明显 | 防治效果明显（11分），比较明显（9分），不明显（7分） | 11 | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 无公害防治率≥87%（11分），≥70%（8分），≥50%（6分） | 11 | 11 |
|  |  | 可持续影响指标 | 发挥森林生态功能情况 | 明显提升（11分），提升（8分） | 11 | 11 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 | 林农满意度＞70%(7分)，＞50%（3分），＞30%（2分） | 7 | 7 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

3、评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1)比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

(2)因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(3)项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

根据遵化市财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2、评价实施阶段

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，现场考察了项目的设施建设情况、项目管控情况、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行了核实，对明显不合理的自评分数，根据附件与自评报告进行调整，若附件不能提供依据的，进行现场核实再确认，进行绩效指标量化评分，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《遵化市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效自评管理办法》(遵财字[2021]3号)要求，遵化市自然资源和规划局结合项目特点，制定了符合该单位实际、操作性较强的项目绩效自评指标。自评指标体系包括三个一级指标(产出、效益与满意度)，二级指标七项以及三级指标九项。评价结果为:数量指标得分15分(分值15分)、质量指标得分15分(分值15分)、时效指标得分15分(分值15分)、社会效益得分14分(分值15分) 、生态效益得分15分(分值15分) 、可持续影响得分15分(分值15分) 、服务对象满意度得分10分(分值10分)，项目自评总分为99分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

2020年度林业有害生物防治经费项目开展及时、绩效目标设置合理，绩效指标明确，全部用于林业有害生物防治药品采购，符合林业有害生物防治工作的相关要求，2020年度我局财政预算资金20万元，实际发生20万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，资金使用率100％。

(二)项目过程情况

1、业务管理方面，已制定林业有害生物防治经费管理制度，且制度合法、合规、完整；同时制度也得到有效地执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目文本等资料齐全。

2、财务管理方面，财务管理制度健全、合规；我单位按照相关财务会计制度的规定，责任落实到位，监督管理力度到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，固定资产利用率100%。符合项目预算批复或合同规定得用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、会计信息管理方面，会计核算规范，我单位会计核算按实按规范入账，会计核算的相关资料完整。

(三)项目产出情况

产出指标的分值45分，评分结果如下：

1、产出数量得分15分(分值15分)。遵化市自然资源和规划局本年度林业有害生物防治面积5.11万亩，购置1.2%烟碱·苦参碱乳油3.034吨、4.5%高效氯氰菊酯乳油2吨，均达到绩效目标。

2、产出质量得分15分(分值15分)。遵化市自然资源和规划局林业有害生物成灾率为零，达到绩效目标。

3、产出时效得分15分(分值15分)。遵化市自然资源和规划局林业有害生物当期任务完成率100%，达到绩效目标。

(四)项目效益与满意度情况

项目效益的分值45分，满意度分值10分，评分结果如下：

1、社会效益得分14分(分值15分)。项目带动了各乡镇专业队、合作社、家庭农场及种植大户参与防治，成效显著。项目社会效益林业有害生物防治作用比较明显达到绩效目标；

2、生态效益得分15分(分值15分)。大力推广物理防治和生物防治措施，美国白蛾等林业有害生物防治中使用绿色高效生物制剂烟碱·苦参碱乳油，林业有害生物无公害防治率达到100%，达到绩效目标；

3、可持续影响得分15分(分值15分)。在林业有害生物防治中，保护益鸟，以鸟治虫，保持生态平衡，实现森林可持续发展；农民和社会保护森林资源的意识明显提高，发挥森林生态功能情况明显提升达到绩效目标；

4、服务对象满意度得分10分(分值10分)。采取问卷调查方式，林业有害生物防治辖区民众满意度达90%，项目实施后群众满意度高，干群关系和谐，达到绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验总结

1、加强资金监管。

2、林业有害生物防治是动态过程，准确资金预算有难度。

（二）存在问题

1、绩效目标有待完善

由于林业有害生物发生有不可预见性，防治用药的品种计划不够详尽。绩效目标还需进一步细化、需根据项目自身实际情况制定明确、细化、量化的绩效目标以及加强项目执行及资金分配使用的指向性。

2、项目质量水平有待进一步提高

自然景观的好坏直接影响到我市的形象，其政治意义非常重要。由于我市林地面积大且森林覆盖率高，病虫危害存在随时侵袭的可能性，防控不力将导致传播、蔓延，将严重影响全市的林业生态安全。林业有害生物防治项目仍需要制定科学的后期维护方案，保障项目质量水平。

3、对林业有害生物防治的重要性认识不够

很多人对林业有害生物存在一定的认识误区，尚未意识到其危险性以及其对生态经济发展可能造成的毁灭性影响，因而并没有将有害生物防治工作提到战略高度。

4、防控宣传工作力度有待进一步提高。

2021年3月29日

附件1

林业有害生物防治药品质量要求和技术标准

| 类 别 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| 1.2%烟碱·苦参碱乳油 | 烟碱含量（%）≥0.7， 苦参碱含量（%）≥0.5， PH值：6—9， 水分含量（%）≤8， 乳液稳定性（稀释200倍）：合格 低温稳定性：合格 热贮稳定性：合格 |
| 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 高效氯氰菊酯含量，% ≥ 4.5， 水分含量，% ≤ 0.5， ph值：4.0～6.0 乳液稳定性（稀释200倍）： 合格 低温稳定性：合格 热贮稳定性：合格 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年省级林业有害生物防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 遵化市自然资源和规划局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 20 |  | 20 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20 |  | 20 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | —— |  | —— |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | —— |  | —— |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2020年主要林业有害生物成灾率控制在3.8‰以下，无公害防治率达到87%以上。 |  |  |  |  |  |  | 2020年主要林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积（万亩） |  | 4.75 |  |  | 5.11 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 1.2%烟碱·苦参碱乳油 |  | 3.034 |  |  | 3.034 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 |  | 2 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率控制 |  | ≤3.8‰ |  |  | 0.00% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 林业有害生物当期任务完成率 |  | 100% |  |  | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动防治专业化组织、个人参与防治 |  | 林业有害生物防治作用比较明显 |  |  | 防治作用明显提高 | 15 | 14 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率 |  | ≥87% |  |  | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发挥森林生态功能情况 |  | 提升 |  |  | 明显提升 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 |  | 70% |  |  | 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |

2020年林业有害生物防治项目邀标会

2020年林业有害生物防治项目开标现场

2020年林业有害生物防治项目开标现场

2020年林业有害生物防治项目开标

2020年林业有害生物防治项目中标结果公示

2020年林业有害生物防治项目中标结果公示

2020年林业有害生物防治项目物资验收

2020年林业有害生物防治项目物资验收

2020年林业有害生物防治项目物资验收

2020年林业有害生物防治项目物资验收专家签字

交通局道路两侧防治有害生物

城管局城区内防治白蜡蚧

东新庄镇防治春尺蠖

东新庄镇防治春尺蠖

美国白蛾防治