遵化市2020年财政预算内美国白蛾防治项目支出绩效评价报告

项目名称：2020年财政预算内美国白蛾防治项目

实施单位：遵化市自然资源和规划局

目     录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益与满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验总结

（二）存在问题

附件1：2020年预算内美国白蛾防治项目采购物资参数表

附件2：项目支出绩效自评表

附件3：相关照片

2020年美国白蛾防治项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

美国白蛾是一种世界性检疫害虫，具有食性杂、食量大、繁殖快、适应性强、传播途径广等特性，2020年遵化市白蛾持续高发频发，轻度发生，呈现出传播速度快、发生面积大，局部危害程度重的态势，防控形势严峻。

为切实做好美国白蛾防治工作，积极响应市委、市政府提出的生态环境深度治理建设目标，科学规范使用本级财政预算内美国白蛾防治专项资金，按照国务院办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强美国白蛾防治工作的通知》要求，遵化市自然资源和规划局实施了美国白蛾防治项目。全年美 国白蛾发生面积2.31万亩，完成防治作业面积2.34万亩。

根据遵化市财政局《关于林业有害生物防治经费请求的答复》（遵财答复【2020】1216号）文件精神，财政局拨付2020年财政预算内美国白蛾防治项目”专项资金25万元，用于购买植保器械、设备和药品，具体类别及技术参数详见附表1。

林业植保站和局财务科在驻局纪检组的监督下，严格按照局规章制度要求，于2020年9月17日邀请北京广泽润物生态技术有限公司、北京琳海植保科技股份有限公司、唐山市新润丰农业生产资料有限公司、遵化市洪水川村禾润园林机械农药植保店四家企业在遵化市自然资源和规划局西院防火会议室进行了投标，最终确定遵化市洪水川村禾润园林机械农药植保店为此项目物资采购供货方，经过公示7天无异议后于2020年9月27日签订了物资采购合同，由该公司采购植保无人机（大疆T20）1台，总价54000元，背负式汽油机喷雾器10台，总价8740元，电动喷雾器100台，总价40440元，2.5%阿维·氟铃脲0.894吨，总价50795元，松材线虫（BX）核酸检测系统1套，总价96025元。2020年10月26日，遵化市财政采购专家库三位专家及局财务科、植保站相关人员组成项目验收小组，在驻局纪检组的监督下，对采购的防治物资进行了验收，确认合格后收入植保站库房，作为2020年美国白蛾防治物资储备。

（二）项目绩效目标

坚持预防与除治并重，有效遏制美国白蛾及松材线虫病等世界检疫性林业有害生物的发生蔓延的局面，保障遵化市森林资源与生态安全，巩固造林绿化成果，保障林业及相关产业健康，建设生态文明。

2020年美国白蛾防治项目绩效指标中林业有害生物防治年度指标值2万亩，实际完成2.34万亩；主要林业有害生物成灾率年度指标≤3.8‰，实际成灾率0.00‰；林业有害生物当期任务完成率年度指标100%，实际完成100%；带动防治专业化组织、个人参与防治作用明显提高；林业有害生物无公害防治率年度指标值≥87%，实际完成值100%；发挥森林生态功能明显提升；林业有害生物防治辖区民众满意度>70%，实际完成值90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、通过全面评价2020年遵化市自然资源和规划局实施的“美国白蛾防治项目”绩效目标的实现情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

2、通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对林业部门有害生物防治事业发展的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据；第三通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2)公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3)绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2、评价指标体系

| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 解 释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目 目 标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
|  | 决策 过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
|  | 资金 落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过 程 | 资金 管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
|  | 组织 实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出 指标 | 数量指标 | 美国白蛾防治面积 | 年度指标2万亩，完成100%(15分)，95%以上(12分)，80%以上(10分)，80%以下(8分) | 15 | 15 |
|  |  | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 成灾率≤3.8‰(10分)，成灾率3.9‰(8分)，成灾率4.0‰(6分)，成灾率4.1‰(4分) | 10 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 林业有害生物当期任务完成率 | 当期任务完成率100%(10分)，95%以上(9分)，80%以上(8分)，80%以下(7分) | 10 | 10 |
| 效果 | 效果 指标 | 社会效益 指标 | 带动防治专业化组织、个人参与防治，效果明显 | 防治效果明显（10分），比较明显（9分），不明显（7分） | 10 | 9 |
|  |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 无公害防治率≥87%（10分），≥70%（8分），≥50%（6分） | 10 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 发挥森林生态功能情况 | 明显提升（10分），提升（8分） | 10 | 10 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 | 林农满意度＞70%(5分)，＞50%（3分），＞30%（2分） | 5 | 5 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

3、评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1)比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

(2)因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(3)项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

根据遵化市财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2、评价实施阶段

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，现场考察了项目的设施建设情况、项目管控情况、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行了核实，对明显不合理的自评分数，根据附件与自评报告进行调整，若附件不能提供依据的，进行现场核实再确认，进行绩效指标量化评分，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《遵化市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效自评管理办法》(遵财字[2021]3号)要求，遵化市自然资源和规划局结合项目特点，制定了符合该单位实际、操作性较强的项目绩效自评指标。自评指标体系包括三个一级指标(产出、效益与满意度)，二级指标七项以及三级指标七项。评价结果为:数量指标得分15分(分值15分)、质量指标得分15分(分值15分)、时效指标得分15分(分值15分)、社会效益得分14分(分值15分) 、生态效益得分15分(分值15分) 、可持续影响得分15分(分值15分) 、服务对象满意度得分10分(分值10分)，项目自评总分99分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

2020年美国白蛾防治经费项目开展及时、绩效目标设置合理，绩效指标明确，全部用于美国白蛾防治物资及松材线虫核酸检测设备的采购，符合美国白蛾防治工作的相关要求，2020年度我局财政预算资金25万元，实际发生25万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，资金使用率100％。

(二)项目过程情况

1、业务管理方面，已制定美国白蛾防治经费管理制度，且制度合法、合规、完整；同时制度也得到有效地执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目文本等资料齐全。

2、财务管理方面，财务管理制度健全、合规；我单位按照相关财务会计制度的规定，责任落实到位，监督管理力度到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，固定资产利用率100%。符合项目预算批复或合同规定得用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、会计信息管理方面，会计核算规范，我单位会计核算按实按规范入账，会计核算的相关资料完整。

(三)项目产出情况

产出指标的分值45分，评分结果如下：

1、产出数量得分15分(分值15分)。遵化市自然资源和规划局本年度美国白蛾防治面积2.34万亩，达到绩效目标。

2、产出质量得分15分(分值15分)。遵化市自然资源和规划局美国白蛾成灾率为零，达到绩效目标。

3、产出时效得分15分(分值15分)。遵化市自然资源和规划局美国白蛾防治当期任务完成率100%，达到绩效目标。

(四)项目效益与满意度情况

项目效益的分值45分，满意度分值10分，评分结果如下：

1、社会效益得分14分(分值15分)。通过美国白蛾防治项目的实施，降低了美国白蛾的危害，带动了各乡镇专业队、合作社、家庭农场及种植大户参与防治，成效显著。项目社会效益美国白蛾防治作用比较明显达到绩效目标。

2、生态效益得分15分(分值15分)。大力推广物理防治和生物防治措施，美国白蛾等林业有害生物防治中使用绿色高效生物制剂2.5%阿维·氟铃脲。项目实施后，叶片保存率达90%以上，有虫株率在2%以下，减少了树木受害率，保护了生态环境；林业有害生物无公害防治率达到100%，达到绩效目标。

3、可持续影响得分15分(分值15分)。在林业有害生物防治中，保护益鸟，以鸟治虫，保持生态平衡，实现森林可持续发展；农民和社会保护森林资源的意识明显提高，发挥森林生态功能情况明显提升达到绩效目标。

4、服务对象满意度得分10分(分值10分)。采取问卷调查方式，美国白蛾防治辖区民众满意度达90%，项目实施后群众满意度高，干群关系和谐，达到绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验总结

1、加强资金监管。

2、美国白蛾防治是动态过程，准确资金预算有难度。

（二）存在问题

1、绩效目标有待完善

由于美国白蛾的发生有不可预见性，防治用药的品种计划不够详尽。绩效目标还需进一步细化、需根据项目自身实际情况制定明确、细化、量化的绩效目标以及加强项目执行及资金分配使用的指向性。

2、项目质量水平有待进一步提高

自然景观的好坏直接影响到我市的形象，其政治意义非常重要。由于我市林地面积大且森林覆盖率高，美国白蛾存在随时侵袭的可能性，防控不力将导致传播、蔓延，将严重影响全市的林业生态安全。美国白蛾防治项目仍需要制定科学的后期维护方案，以保障项目质量水平。

3、防控宣传工作力度有待进一步提高。

2021年3月29日

附件1

2020年预算内美国白蛾防治项目采购物资参数表

| 序号 | 项 目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植保无人机 | 植保无人飞机1台。 4块电池型号：AB3-18000mAh-51.8V；放电倍率：9 C；容 量：18000 mAh；电 压：51.8 V；防护等级：IP541个电池。 充电器1个、智能遥控器1个和1个RTK高精度定位模块，1个20L作业箱、核心模块 IP67 级防护、全向数字雷达、实时图像监控系统、AI 智能农业引擎 |
| 2 | 背负式汽油机喷雾器 | 四冲，30L，射程≥10米，柱塞直径18mm，排量38cc，工作压力1-4MPA，功率1.5kw/7500r/min |
| 3 | 电动喷雾器 | 20L，16AH，锂电池，喷3米高杆长85cm，增压水泵，一体成型，一键启动+调压功能 |
| 4 | 阿维·氟铃脲 | 总有效成分含量：2.5%；有效成分及其含量：氟铃脲2.1%，阿维菌素0.4%；剂型：乳油 |
| 5 | 松材线虫（BX）核酸检测系统 | 1、电钻（取木屑用）：新款锂电池充电电钻，配25mm钻头1个；2、移液枪：1ml、20μl、200μl；3、离心机：14500转/min；4、干式恒温器：室温+5℃-100℃，模块50ml；5、恒温扩增仪：室温+5℃-100℃，模块0.2ml、1.5ml；6、松材线虫核酸检测试剂盒（试纸条法）：20测试/盒 |

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | 2020年财政预算内美国白蛾防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 省林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 遵化市自然资源和规划局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额： |  |  | 25 | 25 |  | 10 | 100% |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 25 | 25 |  | —— |  |  | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 城区，国、省、县级以上公路两侧绿化带及其它绿色通道和旅游景区等重点区域有虫株率控制在0.1%以下，经济林、用材等片林有虫株率控制在1%以下，农村四旁林有虫株率控制在5%以下。 |  |  |  |  | 城区，国、省、县级以上公路两侧绿化带及其它绿色通道和旅游景区等重点区域有虫株率控制在0.1%以下，经济林、用材等片林有虫株率控制在1%以下，农村四旁林有虫株率控制在5%以下。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指 标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 美国白蛾防治面积（万亩） |  | 2 |  | 2.34 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 |  | ≤3.8‰ |  | 0.00% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 林业有害生物当期任务完成率 |  | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动防治专业化组织、个人参与防治 |  | 林业有害生物防治作用比较明显 |  | 防治作用明显提高 | 15 | 14 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率 |  | ≥87% |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发挥森林生态功能情况 |  | 提升 |  | 明显提升 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 |  | 70% |  | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |

2020年林业有害生物防治项目邀标现场

2020年美国白蛾防治项目开标现场

2020年美国白蛾防治项目中标结果公示

2020年美国白蛾防治项目采购合同

2020年美国白蛾防治项目采购物资验收

2020年美国白蛾防治项目物资采购验收书

美国白蛾越冬蛹调查

美国白蛾防治

美国白蛾防治