遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称    食品检测经费

项目单位    遵化市市场监督管理局

主管部门    遵化市市场监督管理局

考评类型  事前考评□      事中考评□      事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑  财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□   部门（单位）考评组☑   财政考评组□

2019年11月7日

遵化市财政局（制）

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李俊富 |  | 联系电话 |  | 03158075124 |  |  |
| 地 址 |  | 遵化市文化北路 |  |  |  | 邮编 |  | 064200 |
| 项目起止时间 |  | 2019年1月1日-2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 50 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 50 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  | 50 |  | 市县财政 |  |  |  | 50 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 委托业务费 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 支出合计 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 三、项目考评情况 （一）项目基本情况 2019年遵化市计划本级抽验食品3474批次，全市全年食品安全抽检总批次计划达到4.5份/千人，实际完成3569批次（其中食用农产品348批次）。抽检发现不合格产品81批次，均按要求进行核查处置，充分发挥了技术支撑的作用，保障了遵化广大人民群众的饮食安全。 我局2019年，完成上述项目目标，共需预算资金50万元。 （二）综合考评意见 该项目符合三定方案及市委市政府相关文件精神,参照《遵化市市场监督管理局关于印发〈2019年遵化市食品安全抽检监测工作实施方案〉的通知》，该项目可进一步提高我市食品安全监管能力，落实三级网格化监管责任，构建覆盖农村（社区）的食品安全社会化监管体系，全面掌握全市食品安全形势和质量状况，及时发现食品安全隐患，预计能收到良好的社会效益。 - 绩效考评得分表 - 食品检测经费项目绩效考评得分表 一级指标1 得分; 一级指标2 得分; 一级指标3 得分; 一级指标4 得分; …; 项目 总得分. 15; 15; 50; 19.4; 99.4. 1、一级指标1考评情况分析 一级指标1总分15份，自评得分15分。得分情况：该项目工作目标明确，资金用途单一，符合《遵化市市场监督管理局关于印发〈2019年遵化市食品安全抽检监测工作实施方案〉的通知》文件要求，食品监督抽检计划制定符合我市实际，第三方抽检单位通过公开招标形式选择，程序规范，监督抽检过程按时间节点稳步推进。 2、一级指标2考评情况分析 一级指标1总分15份，自评得分15分。得分情况：该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。 （三）考评发现的问题： 根据往年经验，该项目在实施过程中，可能出现相关资金拨付、列支不及时的情况。监管及抽检范围覆盖面不够全面。 （四）相关意见与建议： 建议相关业务科室提前向财务科提交项目实施计划及所需资金，以便财务科严格按照项目实施进度，安排资金支付。年初制定详尽的监管及抽检计划，并在具体实施中不断根据具体情况改进项目实施方案。力求更好更快提升全市食品监管力度，形成良好的社会效益。 （五）其他需要说明的问题 无 （六）相关附件 1、关于追加2019年食品安全检验经费的请示（带市长批复） 2、关于追加2019年食品安全检验经费请示的答复（遵财答复【2019】1410号） 3、预算项目绩效信息表 |
| 四、考评人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
| 贾宁 | 局长 |  | 遵化市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |
| 徐宝鸿 | 副局长 |  | 遵化市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |
| 李慧 | 财务科长 |  | 遵化市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |
| 考评组组长（签字）： 年 月 日 自评单位负责人或考评机构负责人 （签字并盖单位章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、主管部门项目绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目基本情况

2019年遵化市计划本级抽验食品3474批次，全市全年食品安全抽检总批次计划达到4.5份/千人，实际完成3569批次（其中食用农产品348批次）。抽检发现不合格产品81批次，均按要求进行核查处置，充分发挥了技术支撑的作用，保障了遵化广大人民群众的饮食安全。

我局2019年，完成上述项目目标，共需预算资金50万元。

（二）资金来源及资金管理

项目所需资金由市本级拨付，并列入年初预算，报人大部门审核。同时市场监督管理局按照工作需要按进度拨付使用。财务科负责对资金列支渠道和支出范围进行把控审核。

（三）业务开展情况

资金到位后，按工作进度拨付列支。

二、项目绩效及考评结论

（一）管理绩效自评情况

该项目工作目标明确，资金用途单一，符合《遵化市市场监督管理局关于印发〈2019年遵化市食品安全抽检监测工作实施方案〉的通知》文件要求，食品监督抽检计划制定符合我市实际，第三方抽检单位通过公开招标形式选择，程序规范，监督抽检过程按时间节点稳步推进。该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。项目实施单位财务制度健全，会计核算规范

（二）结果绩效自评情况

本次市市场监管局2020年食品检测经费主要用于对遵化市范围内的涉及商家进行食品进行专项监管抽样检验支出。

（三）考评发现的问题

根据往年经验，该项目在实施过程中，可能出现相关资金拨付、列支不及时的情况。监管及抽检范围覆盖面不够全面。

（四）相关意见与建议

建议相关业务科室提前向财务科提交项目实施计划及所需资金，以便财务科严格按照项目实施进度，安排资金支付。年初制定详尽的监管及抽检计划，并在具体实施中不断根据具体情况改进项目实施方案。力求更好更快提升全市食品药品监管力度，形成良好的社会效益。

（五）附件

1、关于追加2019年食品安全检验经费的请示（带市长批复）

2、关于追加2019年食品安全检验经费请示的答复（遵财答复【2019】1410号）

3、预算项目绩效信息表