
**遵化市残疾人联合会**

**2020年项目支出绩效评价报告**

**实施单位：遵化市残疾人联合会**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人家庭无障碍改造经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 13.4 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 13.4 | | — | | 90% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。  目标2：接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度。 | | | | | | 目标1完成情况：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。  目标2完成情况：接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡残疾人家庭无障碍改造户数 | | | ≥38户 | 38户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 家庭无障碍改造验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 残疾人户出行便利程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人家庭了解社会的程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户数 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 100 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**建档立卡残疾人家庭无障碍设施改造项目**

**支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。）

项目背景：依据《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》主要内容：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。主要内容：建档立卡残疾人家庭无障碍改造标准为每户3500元。

主要内容及实施情况：2020年共投入资金13.4万元，完成38户建档立卡残疾人家庭无障碍设施改造项目，改造内容有坡道、护栏、卫生间、低位灶台、智能声光门铃、可视门铃、煤气泄露报警装备。 采取三方询价的方式确定施工单位，签订合同，按照时间要求完成施工，市残联不定期进行检查，档案资料做到一人一档，最后报财政审批，录入全国贫困残疾人家庭无障碍改造系统。“实现2020年建档立卡残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%，

资金投入和使用情况：此项目本年度投入13.4万元，每人改造资金3500元。

1. 项目绩效目标。（包括总体目标和阶段性目标。）总体目标：建档立卡残疾人家庭无障碍设施改造项目，改善残疾人居家环境。

阶段性目标：接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）(绩效评价目的、对象和范围。)绩效评价目的：为建档立卡残疾人家庭无障碍设施改造项目，改善残疾人居家环境。

评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0303-YXN-FVZW残疾人家庭无障碍改造经费 | | | | | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 |
| **项目编码** | 762-0303-YXN-FVZW | | | | | **项目名称** | | | | 残疾人家庭无障碍改造经费 | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 2020年对我市38户建档立卡残疾人家庭进行无障碍改造项目，项目执行时间为：2020年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | | | **10月底** | | **12月底** |
| 30 | | | 60 | | | | | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 残疾人对家庭无障碍改造满意率 | 通过调查、回访，了解接受无障碍改造残疾人家庭的满意程度 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 100.00 | %，通过调查、回访，了解接受无障碍改造残疾人家庭的满意程度 | | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 | |
| 质量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数 | | 按项目完成情况评分 | | 文字描述 |  | 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造150户 | | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 80.00 | %，残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率 | | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 | |
| 成本指标 | 接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度 | 接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度 | | 按项目完成情况评分 | | 文字描述 |  | 有所提高 | | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 残疾人家庭了解社会的程度 | 残疾人家庭了解社会的程度 | | 按项目完成情况评分 | | 文字描述 |  | 有所提高 | | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 | |
| 经济效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | 按项目完成情况评分 | | 文字描述 |  | 有所改善 | | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 | |
| 社会效益指标 | 受助对象满意度 | 接受无障碍改造的残疾人家庭满意度 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 80.00 | %，接受无障碍改造的残疾人家庭满意度 | | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 | |
| 生态效益指标 | 残疾人对家庭无障碍改造满意率 | 通过调查、回访，了解接受无障碍改造残疾人家庭的满意程度 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 100.00 | %，通过调查、回访，了解接受无障碍改造残疾人家庭的满意程度 | | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数 | | 按项目完成情况评分 | | 文字描述 |  | 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造150户 | | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 | |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人家庭无障碍改造经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 13.4 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 13.4 | | — | | 90% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。  目标2：接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度。 | | | | | | 目标1完成情况：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。  目标2完成情况：接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡残疾人家庭无障碍改造户数 | | | ≥38户 | 38户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 家庭无障碍改造验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 残疾人户出行便利程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人家庭了解社会的程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户数 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 100 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

1. **综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，改造人群单一，符合冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范文件要求执行本项目。

经过核实我市符合补助的人数为57户，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2020年度计划改造资金15万元，实际改造资金13.4万元，改造及时率100%。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，主要内容：建档立卡残疾人家庭无障碍改造标准为每户3500元。

（二）项目过程情况。

此项目为省民心工程、是贫困残疾人服务工程，初制定《实施方案》，确定任务目标，以残疾人需求为导向，按照以人为本、注重实效的工作思路，根据房屋结构以及残疾人实际需求，实行“量体裁衣”式个性化服务，改造标准为每户3500元，改造内容有坡道、护栏、卫生间、低位灶台、智能声光门铃、可视门铃、煤气泄露报警装备。 采取三方询价的方式确定施工单位，签订合同，按照时间要求完成施工，市残联不定期进行检查，档案资料做到一人一档，最后报财政审批，录入全国贫困残疾人家庭无障碍改造系统。“实现2020年建档立卡残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%。

（三）项目产出情况。

“实现2020年建档立卡残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%。

（四）项目效益情况。

改造对象满意度很高，减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春 节 慰 问 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.13 | 8.13 | | 8.13 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.13 | 8.13 | | 8.13 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对我市残疾人进行春节慰问  目标2：体现市委市政府对残疾人的亲切关怀。 | | | | | | 目标1完成情况：已完成162户慰问工作  目标2完成情况：体现了市委市政府对残疾人的亲切关怀。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | | --- | | 全市27个乡镇及街道办，每个6户，共162户 | | | | ≥162人 | 162人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人春节慰问金发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 救助资金发放的及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 春节慰问补贴500元/人 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 春节慰问残疾人，提升残疾人家庭收入 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 接受市委市政府安排春节慰问的残疾人覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人对扶残助残政策知晓率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 接受春节慰问残疾人对此项工作的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人春节慰问项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：按市委、市政府工作安排，春节即将来临，对我市残疾人户进行春节慰问，主要内容：使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

主要内容及实施情况：此项目市残联于10月份开始对残疾人进行调查摸底，并于12月份完成对我市残疾人户进行春节慰问，使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入8.13万元。完成了162户残疾人春节慰问。

1. 项目绩效目标。

总体目标：对我市残疾人户进行春节慰问。

阶段性目标：使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

1. **绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：对我市残疾人户进行春节慰问。

阶段性目标：使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

评价对象：为残联就业组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0808-YXN-KD57春节慰问 | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-0808-YXN-KD57 | | | **项目名称** | 春节慰问 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 全市慰问162户贫困残疾人家庭。其中：唐山市、遵化市领导慰问1户，每户800元，其余161户贫困残疾人家庭每户500元，共需资金8.13万元。此项目执行时间为2020年1月初开始，1月底结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 使每户贫困残疾人家庭渡过一个快乐、祥和的春节。 | | | | | | |
| 目标2 | 及时将春节慰问补贴发放到残疾人手中。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 残联领导慰问贫困残疾人家庭 | 残联领导慰问贫困残疾人家庭 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 162.00 | 人 | 市委市政府工作安排 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成率（%） | 慰问金发放完成率（%） | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 市委市政府工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 慰问贫困残疾人项目完成及时率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 市委市政府工作安排 |
| 成本指标 | 符合残疾人基本康复服务目录标准. | 符合残疾人基本康复服务目录标准. | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 市委市政府工作安排 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 实际人数 | 实际人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 162.00 | 人 | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 根据年初工作计划安排 |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春 节 慰 问 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8.13 | | 8.13 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.13 | 8.13 | | 8.13 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对我市残疾人进行春节慰问  目标2：体现市委市政府对残疾人的亲切关怀。 | | | | | | 目标1完成情况：已完成162户慰问工作  目标2完成情况：体现了市委市政府对残疾人的亲切关怀。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | | --- | | 全市27个乡镇及街道办，每个6户，共162户 | | | | ≥162人 | 162人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人春节慰问金发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 救助资金发放的及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 春节慰问补贴500元/人 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 春节慰问残疾人，提升残疾人家庭收入 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 接受市委市政府安排春节慰问的残疾人覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人对扶残助残政策知晓率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 接受春节慰问残疾人对此项工作的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

此项目市残联于10月份开始对残疾人进行调查摸底，并于12月份完成对我市残疾人户进行春节慰问，使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

按市委、市政府工作安排，春节即将来临，对我市残疾人户进行春节慰问，主要内容：使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

（二）项目过程情况。

此项目市残联于10月份开始对残疾人进行调查摸底，并于12月份完成对我市残疾人户进行春节慰问，使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

（三）项目产出情况。

对我市残疾人户进行春节慰问。

（四）项目效益情况。

对我市残疾人户进行春节慰问，使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村专职委员工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22 | 22 | | 22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22 | 22 | | 22 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项目，加强我市残疾人服务人员的管理。  目标2：方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题。 | | | | | | 目标1完成情况：加强了基层组织建设。  目标2完成情况：按时足额发放工作补贴，方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村专职委员工作补贴发放人数 | | | ≥434人 | 434人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 及时发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 残疾人专职委员岗位补贴标准 | | | =500 /人/年 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升符合条件的残疾人就业率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人对扶残助残政策知晓率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 10 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**村专职委员工作补贴项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：依据遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号，主要内容：进一步健全基层残疾人组织，加强我市残疾人的管理，方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题，主要内容：村专职委员工作补贴每年每人500元。

主要内容及实施情况：此项目每年3月底各乡镇（街道）上报村残疾人专职委员变更情况，4月份对村残疾人专职委员变更的相关手续进行审核，做好更换、审批、组卷等相关工作。村残疾人专职委员共计434名，每年11月份打申请，12月份直接打到残疾人专职委员卡里。落实相关政策，保障全市专职委员工作补贴经费的正常运转，加强基层组织建设。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入22万元，每人500元。及时足额发放至残疾人手中。

（二）项目绩效目标。

总体目标：村专职委员工资

阶段性目标：按时足额发放村专职委员工作补贴补助，保证基层组织建设正常运转。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：落实村专职委员工作补贴待遇。按时足额发放村专职委员工作补贴，保证基层组织建设正常开展。

评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-1313-YXN-QPV1村专职委员工资 | | | | | | | | 预算年度：2020 | | | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-1313-YXN-QPV1 | | | **项目名称** | | | | 村专职委员工资 | | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | | | | |
| **资金用途** | 我市共有434个行政村，设定在村各选聘一名村残疾人专职委员进行残疾人各项工作，每名残疾人专职委员每年工作补贴为500元，每年年底发放工作补贴，共需资金22万元。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | | | | 90 | | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 进一步健全基层残疾人组织，加强我市残疾人的管理，方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题。 | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 了解基层残疾人的生活，能更好的解决残疾人的生活问题。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 村残疾人专职委员为残疾人提供服务达到的服务率 | 村残疾人专职委员为残疾人提供服务达到的服务率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 90.00% | | 村残疾人专职委员为残疾人提供服务达到的服务率 | | | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 质量指标 | 残疾人专职委员岗位补贴及时发放率 | 残疾人专职委员岗位补贴及时发放率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 100.00% | | 残疾人专职委员岗位补贴及时发放率 | | | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 时效指标 | 残疾人专职委员岗位补贴 | 残疾人专职委员岗位补贴 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 残疾人专职委员岗位补贴标准500元/人 | | | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 成本指标 | 残疾人对残疾人专职委员提供服务的满意率 | 残疾人对残疾人专职委员提供服务的满意率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 90.00% | | 残疾人对残疾人专职委员提供服务的满意率 | | | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 农村残疾人办事便利程度 | 农村残疾人办事便利程度 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 有所提高 | | | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 经济效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 有所改善 | | | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 残疾人对村专职委员服务满意度 | | 按项目完成情况评分 | >= | 80.00% | | 残疾人对村专职委员服务满意度 | | | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 生态效益指标 | 村残疾人专职委员为残疾人提供服务达到的服务率 | 村残疾人专职委员为残疾人提供服务达到的服务率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 90.00% | | 村残疾人专职委员为残疾人提供服务达到的服务率 | | | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人专职委员岗位补贴及时发放率 | 残疾人专职委员岗位补贴及时发放率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 100.00% | | 残疾人专职委员岗位补贴及时发放率 | | | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |

（三）绩效评价工作过程。

**2020年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村专职委员工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22 | 22 | | 22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22 | 22 | | 22 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项目，加强我市残疾人服务人员的管理。  目标2：方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题。 | | | | | | 目标1完成情况：加强了基层组织建设。  目标2完成情况：按时足额发放工作补贴，方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村专职委员工作补贴发放人数 | | | ≥434人 | 434人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 及时发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 残疾人专职委员岗位补贴标准 | | | =500 /人/年 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升符合条件的残疾人就业率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人对扶残助残政策知晓率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 10 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均为村残疾人专职委员，符合遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号文件要求，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；文件要求执行本项目。

经过核实我市村残疾人专职委员补助的人数为434人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2020年度计划发放生活补助22万元，实际发放生活补助22万元，补助金发放率100%。2020年应享受政策补贴人员434人，实际补助金发放人数434人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100%。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号文件要求，主要内容：村专职委员工作补贴每人每年补助500元。

（二）项目过程情况。

此项目为遵化市残联分别于三月份增减，11月份发放工作补助，落实相关政策，保障全市基层组织建设残疾人专职委员工作的正常运转，加强基层组织建设。

（三）项目产出情况。

享受补助人群工作情况得到改善情况，因专职委员需要业务培训、走访、联系残疾人专职委员，并传达文件和会议精神，从而产生一些通讯、交通开支，工作补助保障这些工作的正常开展。

（四）项目效益情况。

各位村专职委员对发放的补助满意度很高，有效的规范了基层组织建设，方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7 | 7 | | 7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | 7 | | 7 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。  目标2：通过入户调查让残疾人更多的了解国家扶残助残政策。 | | | | | | 目标1完成情况：能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。  目标2完成情况：让残疾人更多的了解国家扶残助残政策。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人入户调查数 | | | ≥18203人 | 18203 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人入户调查率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 入户残疾人数占残疾人总数的比例 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 相关优惠政策知晓程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对此项工作满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 10 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：依据唐残联字【2020]33号《唐山市残疾人联合会关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》文件要求，我市于9至11月份开展了全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，主要内容：开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，主要内容：需下乡入户走访调查残疾人18203户，并录入相应的调查系统。

主要内容及实施情况：我市于9至11月份开展了全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，通过业务培训、入户调查、系统录入、督导检查、质量验收等方式共调查残疾人18203人，录入信息18203人。其中，死亡已注销258人；外出65人；已搬迁14人；查无此人1人；空挂户11人；电话采集129人，入户率99.28%，APP采集率100%，超额完成了市残联下达的目标。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入资金7万元用于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作所需的前期准备、印刷材料、动员培训、入户信息采集所需（交通、通信、移动终端流量、误餐费等）补贴等相关费用。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。

阶段性目标：通过入户调查让残疾人更多的了解国家扶残助残政策。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。

评价对象:为市残联组联组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-1313-YXN-LMKQ残疾人基本服务状况及信息数据动态更新工作 | | | | | | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-1313-YXN-LMKQ | | | | | **项目名称** | | | 残疾人基本服务状况及信息数据动态更新工作 | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | |
| **资金用途** | 对我市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作进行培训、填表、录入、汇总等工作，经核算共需资金7万元。此项目执行时间为2020年6月份底开始，9月底结束。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | | **10月底** | **12月底** | |
| 30 | | | 60 | | | | | 90 | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息。 | | | | | | | | | |
| 目标2 | 了解基层残疾人的生活，能更好的解决残疾人的生活问题。 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率 | 按照国家要求对市、县相关工作人员进行残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00 | 按照国家要求对市、县相关工作人员进行残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率 | | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 质量指标 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新入户率 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作调查入户率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作调查入户率 | | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作项目完成及时率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 80.00 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作项目完成及时率 | | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 成本指标 | 残疾人情况抽查核实准确率（%） | 对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00 | 对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例 | | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 通过入户调查了解残疾人对国家扶持照顾残疾人政策的知晓率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 80.00 | 通过入户调查了解残疾人对国家扶持照顾残疾人政策的知晓率 | | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 经济效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | 按项目完成情况评分 | | 文字描述 |  | 有所改善 | | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 残疾人对基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作的满意度 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 80.00 | 残疾人对基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作的满意度 | | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 生态效益指标 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率 | 按照国家要求对市、县相关工作人员进行残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00 | 按照国家要求对市、县相关工作人员进行残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率 | | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新入户率 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作调查入户率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作调查入户率 | | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |

（三）绩效评价工作过程。

**2020年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7 | 7 | | 7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | 7 | | 7 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。  目标2：通过入户调查让残疾人更多的了解国家扶残助残政策。 | | | | | | 目标1完成情况：能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。  2完成情况：让残疾人更多的了解国家扶残助残政策。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人入户调查数 | | | ≥18203人 | 18203 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人入户调查率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 入户残疾人数占残疾人总数的比例 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 相关优惠政策知晓程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对此项工作满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 10 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，符合唐残联字【2020]33号《唐山市残疾人联合会关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》文件要求，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市市残疾人联合会关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》，并严格按照通知要求执行本项目。

经过核实我市共调查残疾人18203人，录入信息18203人。其中，死亡已注销258人；外出65人；已搬迁14人；查无此人1人；空挂户11人；电话采集129人，入户率99.28%，APP采集率100%，超额完成了市残联下达的目标。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据唐残联字【2020]33号《唐山市残疾人联合会关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》文件要求，我市于9至11月份开展了全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，主要内容：主要内容：开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，主要内容：需下乡入户走访调查残疾人18203户，并录入相应的调查系统。

（二）项目过程情况。

此项目于9至11月份开展了全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，通过信息数据动态更新工作调查组的组建、动态更新工作培训、宣传发动、指导实施入户调查登记工作及表格、相关文件资料的印制、事后质量抽查和验收、数据录入、汇总上报和工作总结等工作。通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。通过入户调查让残疾人更多的了解国家扶残助残政策。

（三）项目产出情况。

能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。让残疾人更多的了解国家扶残助残政策。因需要走访、联系基层残联，并传达文件和会议精神，从而产生一些通讯、交通开支，工作补助保障这些工作的正常开展。

（四）项目效益情况。

通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。通过入户调查让残疾人更多的了解国家扶残助残政策。有效提高了残疾人生产生活保障。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人创业补贴费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.5 | 7.5 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.5 | 7.5 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对有创业意愿的残疾人进行资金补贴，使他们能够顺利创业并就业。  目标2：及时将就业补贴发放到残疾人手中。 | | | | | | 目标1完成情况：15名残疾人培训工作。  目标2完成情况：及时将就业补贴发放到残疾人手中。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为15名贫困残疾人发放残疾人创业补贴 | | | 15人 | 15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 促进残疾人能够顺利创业、就业率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 残疾人个体创业补贴标准 | | | 5000/人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人对国家扶残助残政策受益率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | |  | | --- | | 受助残疾人对国家助残扶残政策的知晓率 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人个体创业补贴项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：依据（遵政【2006】44号）、唐山市残疾人联合会、唐山市财政局下发的《关于开展“扶持百名残疾人个体创业”活动的通知》（唐残联字【2020】27号）文件要求,主要内容：为从事种植业、养殖业、服务业、小型加工业的残疾人进行个体创业补贴。

主要内容及实施情况：此项目的市残联于8月份开始对有自主创业愿望的残疾人进行调查摸底，并于12月份对15名自主就业和创业的残疾人给予资金扶持，每人补贴5000元，通过此项目鼓励更多残疾人实现自主创业，为残疾人就业创造条件，从而进一步提高全市残疾人就业水平。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入7.5万元。及时足额发放至15名残疾人手中。

（二）项目绩效目标。

总体目标：对有创业意愿的残疾人进行资金补贴，使他们能够顺利创业并就业。

阶段性目标：按时足额发放到残疾人手中。

**二、 绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：对有创业意愿的残疾人进行资金补贴，使他们能够顺利创业并就业，按时足额发放到位。

评价对象：为残联就业组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0707-YXN-4GNX   |  | | --- | |  | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：7.5万元 | |
| **项目编码** | 762-0707-YXN-4GNX | | | **项目名称** | 残疾人创业补贴费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 我市2020年符合自主创业条件的15名残疾人进行补贴，每人补贴0.5万元标准，共需补贴资金7.5万元。此项目执行时间：2020年8月初开始调查摸底，各乡镇上报人数，12月底发放结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 对残疾人辅助性就业机构和扶贫、就业及孵化基地进行补贴，培育社会组织，促进残疾人就业。 | | | | | | |
| 目标2 | 及时将就业补贴发放到残疾人手中。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 为就业创业残疾人发放补贴金（人） | 就业创业残疾人发放补贴金（人）） | 按项目完成情况评分 | ≥ | 15.00 | 人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 质量指标 | 创业补贴发放完成率（%） | 创业补贴发放完成率（%） | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 实际人数 | 实际人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 15.00 | 人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人创业补贴费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.5 | 7.5 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.5 | 7.5 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对有创业意愿的残疾人进行资金补贴，使他们能够顺利创业并就业。  目标2：及时将就业补贴发放到残疾人手中。 | | | | | | 目标1完成情况：15名残疾人培训工作。  目标2完成情况：及时将就业补贴发放到残疾人手中。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为15名贫困残疾人发放残疾人创业补贴 | | | 15人 | 15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 促进残疾人能够顺利创业、就业率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 残疾人个体创业补贴标准 | | | 5000/人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人对国家扶残助残政策受益率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | |  | | --- | | 受助残疾人对国家助残扶残政策的知晓率 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受资金补贴残疾人对个体创业工作的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

经过对有自主创业愿望的残疾人进行调查摸底，为15名自主就业和创业的残疾人给予资金扶持，每人补贴5000元，共投入资金7.5万元。通过此项目鼓励更多残疾人实现自主创业，为残疾人就业创造条件，从而进一步提高全市残疾人就业水平。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据唐山市残疾人联合会、唐山市财政局下发的《关于开展“扶持百名残疾人个体创业”活动的通知》（唐残联字【2020】27号）文件要求，主要内容：为从事种植业、养殖业、服务业、小型加工业的残疾人进行个体创业补贴。

（二）项目过程情况。

市残联于8月份开始对有自主创业愿望的残疾人进行调查摸底，并于12月份对15名自主就业和创业的残疾人给予资金扶持，每人补贴5000元，通过此项目鼓励更多残疾人实现自主创业，为残疾人就业创造条件，从而进一步提高全市残疾人就业水平。

（三）项目产出情况。

通过此项目鼓励更多残疾人实现自主创业，为残疾人就业创造条件，从而进一步提高全市残疾人就业水平。

（四）项目效益情况。

我单位积极对从事种植业、养殖业、服务业、小型加工业的残疾人进行个体创业补贴，使残疾人能顺利的自主创业，更好的融入社会。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾学生救助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.46 | 27.46 | | 27.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.46 | 27.46 | | 27.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对全市残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助  目标2：使残疾学生及低保户残疾人子女顺利完成学业 | | | | | | 目标1完成情况：已完成321名残疾学生救助资金发放  目标2完成情况：使残疾学生及低保户残疾人子女顺利完成学业 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为321名贫困残疾人发放救救助金 | | | ≥321人 | 321人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助资金发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 救助资金发放的及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 救助标准残疾学生及低保户残疾人子女最低标准为300元/人 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人教育救助资金发放覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 接受教育救助的残疾学生及低保户残疾人子女占符合条件的人数比例 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾学生及低保户残疾人子女教育救助项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：为贯彻落实好《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》（遵字【2010】26号）文件精神，主要内容：最大限度帮助残疾学生及低保户残疾人子女完成学业,更好的自立于社会。

主要内容及实施情况：此项目市残联于9月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成321名残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助，通过此项目最大限度帮助残疾学生及低保户残疾人子女完成学业,更好的自立于社会。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入27.46万元。完成了321名残疾学生及低保户残疾人子女的教育救助。

（二）项目绩效目标。

总体目标：对全市残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助。

阶段性目标：使残疾学生及低保户残疾人子女顺利完成学业。

**二、 绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：对全市残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助。

阶段性目标：最大限度帮助残疾学生及低保户残疾人子女完成学业,好的自立于社会。

评价对象：为残联就业组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 项目编码及名称：762-1010-YXN-58XO | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-1010-YXN-58XO | | | **项目名称** | 残疾学生救助费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 2020年度为我市残疾学生及低保户残疾人子女给予教育资金救助，共计27.46万元。此项目执行时间为2020年9月份开始调查摸底，各乡镇上报具体人数，11月底发放完毕。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 使残疾学生及低保户残疾人子女顺利完成学业 | | | | | | |
| 目标2 | 对全市残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 为我市残疾学生及低保户残疾人子女给予教育救助资金的发放（人） | 为我市残疾学生及低保户残疾人子女给予教育资金救助的发放（人） | 按项目完成情况评分 | ≥ | 321.00 | 人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 质量指标 | 救助金发放完成率（%） | 救助金发放完成率（%） | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 实际人数 | 实际人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 321.00 | 人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾学生救助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.46 | 27.46 | | 27.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.46 | 27.46 | | 27.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对全市残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助  目标2：使残疾学生及低保户残疾人子女顺利完成学业 | | | | | | 目标1完成情况：已完成321名残疾学生救助资金发放  目标2完成情况：使残疾学生及低保户残疾人子女顺利完成学业 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为321名贫困残疾人发放救助金 | | | ≥321人 | 321人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助资金发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 救助资金发放的及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 救助标准残疾学生及低保户残疾人子女最低标准为300元/人 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人教育救助资金发放覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 接受教育救助的残疾学生及低保户残疾人子女占符合条件的人数比例 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生或家属对教育救助工作的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

市残联于9月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成321名残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助，通过此项目最大限度帮助残疾学生及低保户残疾人子女完成学业,更好的自立于社会。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》（遵字【2010】26号）文件精神，主要内容：对在校残疾学生及考入中高等院校低保户残疾人子女进行教育救助。

（二）项目过程情况。

市残联于9月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成321名残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助，通过此项目最大限度帮助残疾学生及低保户残疾人子女完成学业,更好的自立于社会。

（三）项目产出情况。

对在校残疾学生及考入中高等院校低保户残疾人子女进行教育救助。

（四）项目效益情况。

对在校残疾学生及考入中高等院校低保户残疾人子女进行教育救助，帮助残疾学生及低保户残疾人子女完成学业,更好的自立于社会。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人医疗保险个人缴费补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 417 | 417 | | 312.3 | | 10 | | 75% | | 7.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 417 | 417 | | 312.3 | | — | | 75% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项目，减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。  目标2：按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。 | | | | | | 目标1完成情况：减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。  目标2完成情况：按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴残疾人数 | | | ≥16670人 | 12492人 | 10 | | 7.5 | | 低保、五保、建档立卡残疾人别的部门参合 | |
| 质量指标 | 按国家标准补贴残疾人医疗保险 | | | =100% | 100% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | =100% | 100% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 成本指标 | 城乡居民医疗保险个人缴纳标准 | | | =300元 | 100% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 残疾人医疗保险补贴覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为残疾人生活提供保障 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 残疾人得到医疗救治 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 7.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人医疗保险个人缴费补助项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：依据遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》主要内容：对所有持有《残疾人证》的农村残疾人和城镇重度残疾人参加医疗保障实施医疗救助。主要内容：村残疾人和城镇重度残疾人参加医疗保障实施医疗救助2020年每人250元。

主要内容及实施情况：积极协调市医保局反复核实比对相关人员信息，过了缴费期后还要反复进行系统比对，确保符合政策残疾人都能享受到医疗救助。一般每年11月初开始缴费，12月初结束，从去年开始医保要求所有残疾人参保人员都需要到残联核对，签字盖章，1月份系统关闭再反复比对是否有漏登人员，确保不漏一人。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入312.3万元，共解决了12492名残疾人人均每年250元的个人缴费部分。

（二）项目绩效目标。

总体目标：残疾人医疗保险个人缴费补助项目

阶段性目标：按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）(绩效评价目的、对象和范围。)绩效评价目的：通过此项目，减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。

评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0606-YXN-A4CH 残疾人医疗保险个人缴费补助 | | | | | | | | 预算年度：2020 | | | 金额单位：万元 |
| **项目编码** | 762-0606-YXN-A4CH | | | **项目名称** | | | | 残疾人医疗保险个人缴费补助 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | | | |
| **资金用途** | 对我市持有残疾证的农村残疾人和城镇一级、二级残疾人缴纳城乡居民医疗保险给予补贴，符合补贴条件残疾人16670人，标准为每人每年补贴250元，共需补贴资金417万元。10月初统计，11月底完成。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 30 | | 60 | | | | | 90 | | | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。 | | | | | | | | | |
| 目标2 | 按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人数量 | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人数量 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人数量16670人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 | |
| 质量指标 | 对持有残疾证的农村残疾人医疗保险个人部分进行补贴 | 对持有残疾证的农村残疾人医疗保险个人部分进行补贴 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 对持有残疾证的农村残疾人医疗保险个人部分进行补贴16510人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 | |
| 时效指标 | 对持有残疾证的城镇一级、二级残疾人医疗保险个人部分进行补贴 | 对持有残疾证的城镇一级、二级残疾人医疗保险个人部分进行补贴 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 对持有残疾证的城镇一级、二级残疾人医疗保险个人部分进行补贴160人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 | |
| 成本指标 | 对持有残疾证的农村残疾人医疗保险个人部分进行补贴覆盖率 | 对持有残疾证的农村残疾人医疗保险个人部分进行补贴覆盖率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 100.00 | | 100% | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 对持有残疾证的城镇一级、二级残疾人医疗保险个人部分进行补贴覆盖率 | 对持有残疾证的城镇一级、二级残疾人医疗保险个人部分进行补贴覆盖率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 100.00 | | 100% | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 | |
| 经济效益指标 | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人满意度 | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人满意度 | | 按项目完成情况评分 | >= | 95.00 | | 95% | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 | |
| 社会效益指标 | 受助对象满意度 | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人满意度 | | 按项目完成情况评分 | >= | 95.00 | | 95% | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 | |
| 生态效益指标 | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人数量 | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人数量 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人数量16670人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 对持有残疾证的农村残疾人医疗保险个人部分进行补贴 | 对持有残疾证的农村残疾人医疗保险个人部分进行补贴 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 对持有残疾证的农村残疾人医疗保险个人部分进行补贴16670人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 | |

（三）绩效评价工作过程。

**2020年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人医疗保险个人缴费补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 417 | 417 | | 312.3 | | 10 | | 75% | | 7.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 417 | 417 | | 312.3 | | — | | 75% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项目，减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。  目标2：按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。 | | | | | | 目标1完成情况：减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。  目标2完成情况：按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴残疾人数 | | | ≥16670人 | 12492人 | 10 | | 7.5 | | 低保、五保、建档立卡残疾人别的部门参合 | |
| 质量指标 | 按国家标准补贴残疾人医疗保险 | | | =100% | 100% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | =100% | 100% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 成本指标 | 城乡居民医疗保险个人缴纳标准 | | | =300元 | 100% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 残疾人医疗保险补贴覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为残疾人生活提供保障 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 残疾人得到医疗救治 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 7.5 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 7.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均为符合补贴条件的残疾人，符合遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》文件要求，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；文件要求执行本项目。

经过核实我市符合补助的人数为12492人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2020年度计划补助417万元，实际补助312.3万元，因有4178人为低保、五保、建档立卡残疾人故在别的单位享受此项资金，不能重复参合，所以享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100%。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》文件要求，主要内容：村残疾人和城镇重度残疾人参加医疗保障实施医疗救助2020年每人250元。

（二）项目过程情况。

此项目为遵化市残联分别于上一年度11月份开始缴费，12月初结束，医保要求所有残疾人参保人员都需要到残联核对，签字盖章，市残联提供乡镇（街道）所有持证残疾人名单，要求乡镇（街道）与社保员做好协调，系统反复比对确保不漏一人，减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

（三）项目产出情况。

享受补助人群工作情况得到改善情况，因残疾人机动轮椅车燃油补贴项目需要入户调查、联系残疾人专职委员，并传达文件和会议精神，从而产生一些通讯、交通开支，工作补助保障这些工作的正常开展。

（四）项目效益情况。

各位残疾人机动轮椅车燃油补贴对象满意度很高，减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 有线电视收视维护费补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | | 8 | 0.2145 | | 10 | | 2.7% | | 0.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | | 8 | 0.2145 | | — | | 2.7% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：按时足额发放有线电视补贴。  目标2：能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。 | | | | | | 目标1完成情况：按时足额发放有线电视补贴。  目标2完成情况：能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的残疾人数 | | ≥512人 | | 15人 | 10 | | 0.27 | | 实际调查听力、视力残疾人家庭为512户，实际用有线电视的家庭15户。 | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | | =100% | | 100% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | | 100% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 成本指标 | 有线电视基本收视维护费标准 | | =156元/人/年 | | 100% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 残疾人有线电视补贴发放率 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人融入社会程度 | | =100% | | 100% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 生态效益  指标 | 为残疾人生活提供保障 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 0.278 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 2.7 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分2.7分。

**有线电视收视维护费补助项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：依据遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号）主要内容：为我市一、二级重度视力、听力的低保户残疾人补贴有线电视基本收视维护费，主要内容：有线电视基本收视维护费补贴每月每人13元。

主要内容及实施情况：此项目每年4月份下发文件通知，对符合补贴条件的残疾人进行调查摸底，5月份审批，做好项目人员的调查、审批、组卷等相关工作。2020年有15名符合有线电视基本收视维护费补贴补助标准。按时足额发放补贴。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入2145元，每月每人13元。及时足额发放至残疾人手中。

（二）项目绩效目标。

总体目标：残疾人有线电视补助

阶段性目标：按时足额发放残疾人有线电视补助，保证资金正常运转。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：按时足额发放有线电视补贴。能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。

评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-1414-YXN-EVI8 | | | | | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 |
| **项目编码** | 762-1414-YXN-EVI8 | | | | | **项目名称** | | | | 残疾人有线电视补助 | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 为我市一、二级重度视力、听力的低保户残疾人补贴有线电视基本收视维护费，共需资金8万元。此项目执行时间：2020年1月份开始统计、收取票据，12月份底按票据统一补贴完成。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | | | **10月底** | | **12月底** |
| 30 | | | 60 | | | | | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。 | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 按时足额发放有线电视补贴。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 对符合重度视力补贴条件的残对家庭给予补贴 | 发放重度视力残疾人有线电视补贴率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00% | 发放重度视力残疾人有线电视补贴率 | | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） | |
| 质量指标 | 对符合重度听力补贴条件的残对家庭给予补贴发放率 | 发放重度听力残疾人有线电视补贴发放率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00% | 发放重度听力残疾人有线电视补贴率 | | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 残疾人有线电视补贴及时发放率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00% | 残疾人有线电视补贴及时发放率 | | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） | |
| 成本指标 | 残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意度 | 对群众性残疾人文体活动满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00% | 对群众性残疾人文体活动满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比率 | | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 发放残疾人有线电视补贴率 | 发放残疾人有线电视补贴率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 100.00% | 发放残疾人有线电视补贴率 | | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） | |
| 经济效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | 按项目完成情况评分 | | 文字描述 |  | 有所改善 | | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） | |
| 社会效益指标 | 受助对象满意度 | 接受有线电视补贴的残疾人家庭满意度 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 80.00% | 接受有线电视补贴的残疾人家庭满意度 | | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） | |
| 生态效益指标 | 对符合重度视力补贴条件的残对家庭给予补贴 | 发放重度视力残疾人有线电视补贴率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00% | 发放重度视力残疾人有线电视补贴率 | | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 对符合重度听力补贴条件的残对家庭给予补贴 | 发放重度听力残疾人有线电视补贴率 | | 按项目完成情况评分 | | >= | 95.00% | 发放重度听力残疾人有线电视补贴率 | | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） | |

（三）绩效评价工作过程。

**2020年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 有线电视收视维护费补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | | 8 | 0.2145 | | 10 | | 2.7% | | 0.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | | 8 | 0.2145 | | — | | 2.7% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：按时足额发放有线电视补贴。  目标2：能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。  …… | | | | | | 目标1完成情况：按时足额发放有线电视补贴。  目标2完成情况：能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的残疾人数 | | ≥512人 | | 15人 | 10 | | 0.27 | | 实际调查听力、视力残疾人家庭为512户，实际用有线电视的家庭15户。 | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | | =100% | | 100% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | | 100% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 成本指标 | 有线电视基本收视维护费标准 | | =156元/人/年 | | 100% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 残疾人有线电视补贴发放率 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人融入社会程度 | | =100% | | 100% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 生态效益  指标 | 为残疾人生活提供保障 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 0.27 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 0.278 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 2.7 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均为符合补贴条件的贫困重度视力、听力残疾人家庭，符合遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号）文件要求，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；文件要求执行本项目。

经过核实我市符合补助的人数为15人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2020年度计划发放生活补助8万元，实际发放生活补助0.2145万元，因实际调查听力、视力残疾人家庭为512户，实际用有线电视的家庭15户，补助金发放率100%。2020年应享受政策补贴人员15人，实际补助金发放人数15人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100%。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据主要内容：遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号）文件要求，有线电视基本收视维护费补贴每月每人13元。

（二）项目过程情况。

此项目每年4月份下发文件通知，对符合补贴条件的残疾人进行调查摸底，5月份审批，做好项目人员的调查、审批、组卷等相关工作。2020年有15名符合有线电视基本收视维护费补贴补助标准。按时足额发放补贴。减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

（三）项目产出情况。

享受补助人群工作情况得到改善情况，因我市一、二级重度视力、听力的低保户残疾人补贴有线电视基本收视维护费需要入户调查、联系残疾人专职委员，并传达文件和会议精神，从而产生一些通讯、交通开支，工作补助保障这些工作的正常开展。

（四）项目效益情况。

一、二级重度视力、听力的低保户残疾人满意度很高，减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残联综合业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7 | 7 | | 6.6 | | 10 | | 94.2% | | 9.42 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.6 | 6.6 | | 6.6 | | — | | 94.2% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：开展丰富多彩的助残日活动  目标2：按时完成办公楼房屋楼顶修缮、防水工程 | | | | | | 目标1完成情况：圆满开展了助残日活动  目标2完成情况：按标准质量完成办公楼顶修缮、防水等工程。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为54名贫困残疾人发放慰问金 | | | ≥54人 | 54人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 慰问金发放率、修缮工程符合标准率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | | =100% | 94.2% | 10 | | 9.42 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会对残疾人群体的认知接纳程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 助残日活动宣传扶残助残政策覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9.42 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.2 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残联综合业务经费项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：中国全国助残日是中国残疾人节日。1990年12月28日第七届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议审议通过的《中华人民共和国残疾人保障法》第14条规定:"每年五月第三个星期日，为全国助残日。《中华人民共和国残疾人保障法》从1991年5月15日开始实施，"全国助残日"活动即从1991年开始进行。全国每年都进行"助残日"活动。

主要内容及实施情况：2020年5月17日是全国第三十次“助残日”，我单位围绕“全国助残日”组织开展一系列扶残助残活动，申请资金2.5万元，用于救助贫困残疾人、印刷宣传材料等。营造了人人关爱残疾人、帮助残疾人的社会氛围，进一步推进了遵化市残疾人事业的发展。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入2.5万元，确保资金用到实处。

（二）项目绩效目标。

总体目标：开展丰富多彩的助残日活动

阶段性目标：确保资金用到实处，保证活动开展的丰富多彩。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：开展助残日活动，确保资金用到实处，保证活动开展的丰富多彩。

评价对象:为残联办公室，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-1414-YXN-M03R   |  | | --- | |  | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：7万元 | |
| **项目编码** | 762-1414-YXN-M03R | | | **项目名称** | 残联综合业务经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 我单位2020年将开展残联综合业务费项目，其中包括：助残日活动、第三代智能化残疾人证换发、单位办公用房修缮、唐山市第六届残疾人运动会、残疾人就业保障金年审5个项目,项目执行时间为2020年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 开展丰富多彩的助残日活动 | | | | | | |
| 目标2 | 按时完成办公楼房屋楼顶修缮、防水工程 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 为贫困残疾人发放慰问金（人） | 为贫困残疾人发放慰问金（人） | 按项目完成情况评分 | ≥ | 54.00 | 人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 慰问金发放完成率（%） | 慰问金发放完成率（%） | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 实际人数 | 实际人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 54.00 | 人 | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 根据年初工作计划安排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）绩效评价工作过程。

**2020年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残联综合业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7 | 7 | | 6.6 | | 10 | | 94.2% | | 9.42 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.6 | 6.6 | | 6.6 | | — | | 94.2% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：开展丰富多彩的助残日活动  目标2：按时完成办公楼房屋楼顶修缮、防水工程 | | | | | | 目标1完成情况：圆满开展了助残日活动  目标2完成情况：按标准质量完成办公楼顶修缮、防水等工程。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为54名贫困残疾人发放慰问金 | | | ≥54人 | 54人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 慰问金发放率、修缮工程符合标准率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | | =100% | 94.2% | 10 | | 9.42 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会对残疾人群体的认知接纳程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 助残日活动宣传扶残助残政策覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9.42 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.2 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，补助人群单一，补助对象均为低保、贫困残疾人家庭，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

经过核实我残联救助人数为54人，全部进行登记整理汇总上报，并审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

2020年5月17日是全国第三十次“助残日”，遵化市残联围绕这一主题组织开展了一系列扶残助残活动，营造人人关爱残疾人、帮助残疾人的社会氛围，进一步推进遵化市残疾人事业的发展。

（二）项目过程情况。

此项目包括：走访慰问残疾人，利用一个星期的时间入户为54名残疾人送去慰问金，每户200元。印刷残疾人优惠政策宣传册1万余本，积极发放给残疾人。让更多的残疾人及家属了解残联政策、办证流程等。

（三）项目产出情况。

通过“助残日”活动的开展，能减轻残疾人家庭经济负担，使更多的人掌握残联照顾救助优惠政策。为残疾人事业的开展提供了坚强的保障。

（四）项目效益情况。

我单位开展“全国助残日”活动。通过此活动的开展，能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人假肢安装费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为我市下肢缺失的残疾人进行假肢安装。  目标2：努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | | 目标1完成情况：我市下肢缺失的残疾人进行假肢安装。  目标2完成情况：努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人进行假肢安装 | | | ≥16人 | 16人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合质量标准 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾人功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人假肢安装项目支出绩效自评**

**报告**

1. **基本情况**
2. 项目概况。

项目背景：根据中共遵化市委、遵化市人民政府2010年印发《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》的通知精神，主要内容：为我市缺失下肢安装假肢，更好的使那些缺下肢残疾人站立起来，融入到社会生活中，实现自食其力的愿望。

主要内容及实施情况：此项目为遵化市残联于3月份对残疾人进行摸底，于10月份完成为16名残疾人进行假肢安装，更好的使那些缺下肢残疾人站立起来，融入到社会生活中，实现自食其力的愿望。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入8万元。为我市缺失下肢安装假肢。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为我市下肢缺失的残疾人进行假肢安装。

阶段性目标：努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：为我市缺失下肢安装假肢，更好的使那些缺下肢残疾人站立起来，融入到社会生活中，实现自食其力的愿望。

评价对象:为残联康复组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称762-0606-YXN-GBWN | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-0606-YXN-GBWN | | | **项目名称** | 残疾人假肢安装费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | | **残疾人康复服务项目** | | | | |
| **资金用途** | 对我市下肢缺失的残疾人进行假肢安装，标准为小腿每条0.4万元，大腿每条0.6万元，此项目执行时间2020年4月初，8月底结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 为我市下肢缺失的残疾人进行假肢安装。 | | | | | | |
| 目标2 | 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 残疾人进行假肢安装 | 残疾人进行假肢安装 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 16 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 符合质量标准 | 符合质量标准 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 成本控制管理 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 社会效益  指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 生态效益  指标 | 生态影响率 | 生态影响率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 实际救助人数 | 实际救助人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 16 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 80 | % | 依据年初工作计划安排 |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 假肢安装 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为我市下肢缺失的残疾人进行假肢安装。  目标2：努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | | 目标1完成情况：我市下肢缺失的残疾人进行假肢安装。  目标2完成情况：努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人进行假肢安装 | | | ≥16人 | 16人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合质量标准 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾人功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

|  |
| --- |
|  |
|  |

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目符合遵化市六部门下发的《遵化市残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知遵残联字【2018】7号的文件内容，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

遵化市残联于3月份对残疾人进行摸底，于10月份完成为16名残疾人进行假肢安装，更好的使那些缺下肢残疾人站立起来，融入到社会生活中，实现自食其力的愿望。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

根据中共遵化市委、遵化市人民政府2010年印发《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》的通知精神，主要内容：更好的使那些缺下肢残疾人站立起来，融入到社会生活中，实现自食其力的愿望。

（二）项目过程情况。

此项目遵化市残联于3月份对残疾人进行摸底，于10月份完成为16名残疾人进行假肢安装，更好的使那些缺下肢残疾人站立起来，融入到社会生活中，实现自食其力的愿望。

（三）项目产出情况。

残疾人假肢安装项目有效的保证了残疾人事业发展补助工作的正常、平稳开展，缓解了残疾人生活困难的问题。使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

（四）项目效益情况。

为残疾人进行假肢安装能更好的使那些缺下肢残疾人站立起来，融入到社会生活中，实现自食其力的愿望，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于其它残疾人事业支出）残疾人机动轮椅车燃油补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.24 | 6.24 | | 5.98 | | 10 | | 95.8% | | 9.58 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.24 | 6.24 | | 5.98 | | — | | 95.8% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。  目标2：按时足额发放燃油补贴。 | | | | | | 目标1完成情况：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。  目标2完成情况：按时足额发放燃油作补贴。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | | | ≥240人 | 230人 | 10 | | 9.58 | | 有10人死亡注销 | |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人出行便利程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 生态效益  指标 | 机动轮椅车燃油补贴发放覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9.58 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.8 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分95.8分。

**残疾人机动轮椅车燃油补贴项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：依据冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》主要内容：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。主要内容：残疾人机动轮椅车燃油补贴每年每人260元。

主要内容及实施情况：此项目每年3月份下发文件通知，对符合补贴条件的残疾人进行调查摸底，4月份审批，做好项目人员的调查、审批、组卷等相关工作。2020年有230符合残疾人机动轮椅车燃油补贴补助标准。按时足额发放燃油作补贴

资金投入和使用情况：此项目本年度投入5.98万元，每人260元。及时足额发放至残疾人手中。

（二）项目绩效目标。

总体目标：残疾人机动轮椅车燃油补贴

阶段性目标：按时足额发放残疾人机动轮椅车燃油补贴补助，保证资金正常运转。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。按时足额发放燃油补贴。

评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0303-YSN-38ZQ冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于其它残疾人事业支出） | | | | | | | | 预算年度：2020 | | | 金额单位：万元 |
| **项目编码** | 762-0303-YSN-38ZQ | | | **项目名称** | | | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于其它残疾人事业支出） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | | | |
| **资金用途** | 按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】96号要求，用于残疾人机动轮椅车燃油补贴6.24万元，4月份初各乡镇调查摸底，5月份结束。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 30 | | 60 | | | | | 90 | | | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 | | | | | | | | | |
| 目标2 | 按时足额发放燃油补贴。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴240人 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 质量指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准260元/人 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目完成及时率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 80.00 | | 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目完成及时率 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 成本指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 有所提高 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 有所改善 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 经济效益指标 | 受益残疾人满意度 | 接受机动轮椅车燃油补贴的残疾人满意度 | | 按项目完成情况评分 | >= | 80.00 | | 80% | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 社会效益指标 | 接受燃油补贴残疾人满意度 | 接受燃油补贴残疾人满意度 | | 按项目完成情况评分 | >= | 80.00 | | 接受燃油补贴残疾人满意度 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 生态效益指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴240人 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准260元/人 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于其它残疾人事业支出）残疾人机动轮椅车燃油补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.24 | 6.24 | | 5.98 | | 10 | | 95.8% | | 9.58 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.24 | 6.24 | | 5.98 | | — | | 95.8% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。  目标2：按时足额发放燃油补贴。 | | | | | | 目标1完成情况：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。  目标2完成情况：按时足额发放燃油作补贴 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | | | ≥240人 | 230人 | 10 | | 9.58 | | 有10人死亡注销 | |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人出行便利程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 生态效益  指标 | 机动轮椅车燃油补贴发放覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9.58 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9.58 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.8 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均为符合补贴条件的下肢残疾人，符合冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；文件要求执行本项目。

经过核实我市符合补助的人数为230人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2020年度计划发放生活补助6.24万元，实际发放生活补助5.98万元，因有10残疾人死亡注销故不能享受此项资金，补助金发放率100%。2020年应享受政策补贴人员230人，实际补助金发放人数230人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100%。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，主要内容：残疾人机动轮椅车燃油补贴每年每人260元。

（二）项目过程情况。

此项目为遵化市残联分别于上一年度三月份下发通知进行调查，6月份录入系统，11月份发放工作补助，落实相关政策，按时足额发放专职委员补贴，减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

（三）项目产出情况。

享受补助人群工作情况得到改善情况，因残疾人机动轮椅车燃油补贴项目需要入户调查、联系残疾人专职委员，并传达文件和会议精神，从而产生一些通讯、交通开支，工作补助保障这些工作的正常开展。

（四）项目效益情况。各位残疾人机动轮椅车燃油补贴对象满意度很高，减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于其它残疾人事业支出）无障碍改造项目和评定补贴项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.54 | 21.54 | | 21.54 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.54 | 21.54 | | 21.54 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。  目标2：接受评定补贴的残疾人改善生活程度。 | | | | | | 目标1完成情况：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。  目标2完成情况：接受评定补贴的残疾人改善生活程度。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困残疾人家庭进行无障碍改造户数和得到残疾评定补贴的残疾人人数 | | | ≥163户 | 163户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目改造和补助金完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时改造和及时发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人家庭了解社会的程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 残疾人户出行便利程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 100 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**建档立卡残疾人家庭无障碍设施改造项目**

**和评定补贴支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：依据冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》主要内容：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。主要内容：建档立卡残疾人家庭无障碍改造标准为每户3500元；为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴每年每人150元。

主要内容及实施情况：2020年共投入资金19.95万元，完成57户建档立卡残疾人家庭无障碍设施改造项目，改造内容有坡道、护栏、卫生间、低位灶台、智能声光门铃、可视门铃、煤气泄露报警装备。 采取三方询价的方式确定施工单位，签订合同，按照时间要求完成施工，市残联不定期进行检查，档案资料做到一人一档，最后报财政审批，录入全国贫困残疾人家庭无障碍改造系统。“实现2020年建档立卡残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%，此项目本年度投入19.95万元，每人改造资金3500元。

评定补贴项目年初下达项目资金，定点评定机构对符合条件的人员全部减免，年底将相关材料上报给市残联，市残联补贴给评定机构。2020年有106名符合贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴补助标准。资金投入和使用情况：此项目本年度投入1.59万元，每人150元。补贴给评定机构。

（二）项目绩效目标。

总体目标：建档立卡残疾人家庭无障碍设施改造项目，改善残疾人居家环境；贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴。

阶段性目标：接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度；为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：为建档立卡残疾人家庭无障碍设施改造项目，改善残疾人居家环境；为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。

评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组，具体负责该项目实施。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0303-YSN-GDDU冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于其它残疾人事业支出） | | | | | | | | 预算年度：2020 | | | 金额单位：万元 |
| **项目编码** | 762-0303-YSN-GDDU | | | **项目名称** | | | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于其它残疾人事业支出） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | | | |
| **资金用途** | 按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】86号文件要求，我单位对2020年度持有智力、精神和重度残疾人证的残疾人发放残疾评定补贴1.59万元，对我市贫困残疾人家庭进行无障碍改造项目19.95万元，项目执行时间为：2020年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 30 | | 60 | | | | | 90 | | | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 | | | | | | | | | |
| 目标2 | 接受评定补贴的残疾人改善生活程度。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 智力、精神和重度残疾人证的残疾人106人 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 质量指标 | 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数 | 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 贫困重度残疾人家庭57户 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 80.00 | | 评定补贴和无障碍改造项目完成及时率 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 成本指标 | 接受残疾评定补贴的残疾人覆盖率 | 接受残疾评定补贴的残疾人覆盖率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 95.00 | | 接受残疾评定补贴的残疾人覆盖率 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 接受家庭无障碍改造残疾人家庭覆盖率 | 接受家庭无障碍改造残疾人家庭覆盖率 | | 按项目完成情况评分 | >= | 100.00 | | 接受家庭无障碍改造残疾人家庭覆盖率 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 经济效益指标 | 接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度 | 接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 有所提高 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 社会效益指标 | 对家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | 对家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | | 按项目完成情况评分 | >= | 80.00 | | 对家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| 生态效益指标 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 智力、精神和重度残疾人证的残疾人106人 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数 | 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数 | | 按项目完成情况评分 | 文字描述 |  | | 贫困重度残疾人家庭57户 | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 | |

（三）绩效评价工作过程。

**2020年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于其它残疾人事业支出）无障碍改造项目和评定补贴项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.54 | 21.54 | | 21.54 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.54 | 21.54 | | 21.54 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。  目标2：接受评定补贴的残疾人改善生活程度。 | | | | | | 目标1完成情况：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。  目标2完成情况：接受评定补贴的残疾人改善生活程度。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困残疾人家庭进行无障碍改造户数和得到残疾评定补贴的残疾人人数 | | | ≥163户 | 163户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目改造和补助金完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时改造和及时发放率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人家庭了解社会的程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 残疾人户出行便利程度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 100 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，改造人群单一，符合冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；文件要求执行本项目。

经过核实我市符合补助的人数为57户，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2020年度计划改造资金19.95万元，实际改造资金19.95万元，改造及时率100%。

评定补贴目标明确，补助人群单一，补助目标均为符合补贴条件的贫困智力、精神和重度残疾人，符合冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；文件要求执行本项目。

经过核实我市符合补助的人数为106人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2020年度计划补助1.59万元，实际补助1.59万元，补助金发放率100%。2020年应享受政策补贴人员106人，实际补助金发放人数106人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100%。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，主要内容：建档立卡残疾人家庭无障碍改造标准为每户3500元。为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴补助标准为每年每人150元。

（二）项目过程情况。

此项目为省民心工程、是贫困残疾人服务工程，初制定《实施方案》，确定任务目标，以残疾人需求为导向，按照以人为本、注重实效的工作思路，根据房屋结构以及残疾人实际需求，实行“量体裁衣”式个性化服务，改造标准为每户3500元，改造内容有坡道、护栏、卫生间、低位灶台、智能声光门铃、可视门铃、煤气泄露报警装备。 采取三方询价的方式确定施工单位，签订合同，按照时间要求完成施工，市残联不定期进行检查，档案资料做到一人一档，最后报财政审批，录入全国贫困残疾人家庭无障碍改造系统。“实现2020年建档立卡残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%。

评定补贴年初下达项目资金，定点评定机构对符合条件的人员全部减免，年底将相关材料上报给市残联，市残联补贴给评定机构。2020年有106名符合贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴补助标准。，减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

（三）项目产出情况。

“实现2020年建档立卡残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%。

享受补助人群工作情况得到改善情况，因产生一些通讯、交通开支，工作补助保障这些工作的正常开展。

（四）项目效益情况。改造对象和享受评定补贴残疾人满意度很高，减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人就业及托养补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.05 | 15.05 | | 15.05 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.05 | 15.05 | | 15.05 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对农村贫困残疾人进行实用技术培训,帮助农村贫困残疾人提高农业生产增收技能。  目标2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | | 目标1完成情况：完成115名残疾人农村实用技术培训,帮助农村贫困残疾人提高农业生产增收技能。  目标2完成情况：完成62名残疾人托养服务，残疾人生活及康复有所改善。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为177名残疾人实行农村实用技术培训和托养服务 | | | ≥177人 | 177人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 接受残疾人托养服务和农村实用技能培训的质量合格率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人实用技术培训和托养服务项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 在预算资金范围内完成项目实施 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 接受托养服务的残疾人康复服务覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | | --- | | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务和实用技术培训的残疾人或其家属满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人就业及托养补助项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：根据《河北省残疾人联合会关于印发2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》要求，主要内容：进一步提高农村残疾人自我发展能力，提高我市残疾人劳动素质和创业技能，为残疾人提供托养服务。

主要内容及实施情况：市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成115名贫困残疾人进行了农村实用技术培训，为62名残疾人进行托养服务，每人补贴1500元，通过项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料，进一步提高农村残疾人自我发展能力，提高我市残疾人劳动素质和创业技能。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入15.05万元，确保资金用到实处。

（二）项目绩效目标。

总体目标：对农村贫困残疾人进行实用技术培训。

阶段性目标：减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

**二、绩效评价工作开展**

（一）绩效评价目的：对农村贫困残疾人进行实用技术培训。

阶段性目标：减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

评价对象：为残联就业组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-1111-YSN-ZGB7冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人就业及托养补助）   |  | | --- | |  | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：15.05万元 | |
| **项目编码** | 762-1111-YSN-ZGB7 | | | **项目名称** | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人就业及托养补助） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】96号文件要求，用于残疾人就业及托养补助项目15.05万元，执行时间为2020年1月份开始，11月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 | | | | | | |
| 目标2 | 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料； | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 残疾人实用技术培训和托养服务项目完成数量 | 残疾人实用技术培训和托养服务项目完成数量 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 177.00 | 人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 质量指标 | 发放完成率（%） | 发放完成率（%） | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 实际人数 | 实际人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 177 | 人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人就业及托养补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.05 | 15.05 | | 15.05 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.05 | 15.05 | | 15.05 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对农村贫困残疾人进行实用技术培训,帮助农村贫困残疾人提高农业生产增收技能。  目标2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | | 目标1完成情况：完成115名残疾人农村实用技术培训,帮助农村贫困残疾人提高农业生产增收技能。  目标2完成情况：完成62名残疾人托养服务，残疾人生活及康复有所改善。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为177名残疾人实行农村实用技术培训和托养服务 | | | ≥177人 | 177人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 接受残疾人托养服务和农村实用技能培训的质量合格率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人实用技术培训和托养服务项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 在预算资金范围内完成项目实施 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 接受托养服务的残疾人康复服务覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | | --- | | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务和实用技术培训的残疾人或其家属满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成115名贫困残疾人进行了农村实用技术培训和为62名残疾人实行托养服务。进一步提高农村残疾人自我发展能力，提高我市残疾人劳动素质和创业技能，减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

根据《河北省残疾人联合会关于印发2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》要求，主要内容：进一步提高农村残疾人自我发展能力，提高我市残疾人劳动素质和创业技能，减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

（二）项目过程情况。

市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成115名贫困残疾人进行了农村实用技术培训和为62名残疾人实行托养服务。进一步提高农村残疾人自我发展能力，提高我市残疾人劳动素质和创业技能，减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

（三）项目产出情况。

对贫困残疾人进行农村实用技术培训和为贫困残疾人实行托养服务。

（四）项目效益情况。

对贫困残疾人进行了农村实用技术培训。进一步提高农村残疾人自我发展能力，提高我市残疾人劳动素质和创业技能，减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人托养补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.3 | 9.3 | | 9.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.3 | 9.3 | | 9.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务.  目标2：减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。 | | | | | | 目标1完成情况：完成62名残疾人托养工作。  目标2完成情况：残疾人生活及康复有所改善。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受托养服务人数 | | | ≥62人 | 62人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 得到残疾人托养的服务率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人托养项目完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 在预算资金范围内完成项目实施 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平受托养服务人数 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 有需求的残疾人接受康复服务的水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 接受托养服务的残疾人康复服务覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对托养服务的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人托养补助项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：依据河北省残疾人联合会《关于印发2020年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理的指导意见的通知》要求,主要内容：为残疾人提供托养服务。

主要内容及实施情况：此项目的市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于6月底完成62名残疾人进行托养服务，每人补贴1500元，通过此项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入9.3万元。完成了62名残疾人托养服务。

（二）项目绩效目标。

总体目标：对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务。

阶段性目标：减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

阶段性目标：减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

评价对象：为残联就业组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0808-YSN-DOK7冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人教育及就业托养补助）   |  | | --- | |  | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：9.3万元 | |
| **项目编码** | 762-0808-YSN-DOK7 | | | **项目名称** | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人就业及托养补助） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 按照《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，用于贫困精神、智力和重度残疾人托养服务项目，此项目执行时间为2020年4月初开始，6月底结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务 | | | | | | |
| 目标2 | 减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 需要托养的残疾人数（人） | 需要托养的残疾人数（人） | 按项目完成情况评分 | ≥ | 62.00 | 人 | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 康复显效率（%） | 残疾人实施托养服务康复显效率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 残疾人托养项目完成及时率 | 残疾人托养项目完成及时率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 实际人数 | 实际人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 62.00 | 人 | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | = | 100.00 | % | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 98.00 | % | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人托养补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.3 | 9.3 | | 9.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.3 | 9.3 | | 9.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务.  目标2：减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。 | | | | | | 目标1完成情况：完成62名残疾人托养工作。  目标2完成情况：残疾人生活及康复有所改善。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受托养服务人数 | | | ≥62人 | 62人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 得到残疾人托养的服务率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人托养项目完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 在预算资金范围内完成项目实施 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平受托养服务人数 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 有需求的残疾人接受康复服务的水平 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 接受托养服务的残疾人康复服务覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对托养服务的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

此项目市残联对托养残疾人进行调查摸底，完成为62名残疾人进行托养服务，每人补贴1500元，通过减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据河北省残疾人联合会《关于印发2020年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理的指导意见的通知》要求，主要内容：为残疾人提供托养服务。

（二）项目过程情况。

市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于6月底完成62名残疾人进行托养服务，每人补贴1500元，通过此项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

（三）项目产出情况。

对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

（四）项目效益情况。

为智力、精神和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料，更好的融入社会。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社[2020]74号 《下达2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾儿童辅具适配服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾儿童辅助器具适配。  目标2：显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 | | | | | | 目标1完成情况：为100名残疾儿童进行辅助适配。  目标2完成情况：残疾儿童功能状况，自理和社会参与能力有所提高。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为100名残疾儿童购买辅助器具 | | | ≥100人 | 100人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾儿童需求。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾儿童康功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾儿童参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾儿童需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家长满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾儿童辅具适配项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

1. 项目概况。

项目背景：按照冀财社[2020]74号 下达2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(彩票公益金)文件要求，为我市残疾儿童辅助器具适配，主要内容：使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

主要内容及实施情况：此项目遵化市残联于4月份对辅具适配需求的残疾儿童进行摸底，于9月份为100名残疾儿童进行相应需求的辅助器具适配，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入1.2万元。及时将辅助器具发放置残疾儿童手中。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为残疾儿童辅助器具适配。

阶段性目标：显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：为我市残疾儿童辅助器具适配，使残疾儿童残疾儿童功能

状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

评价对象:为残联康复组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0606-YSN-130E | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-0606-YSN-130E | | | **项目名称** | 冀财社[2020]74号 《下达2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾儿童辅具适配服务 | | | |
| **项目绩效模板** | | | | **残疾人康复服务项目** | | | | |
| **资金用途** | 按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】74号文件要求，用于残疾儿童辅助器具适配资金1.2万元。以上项目执行时间为：2020年8月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 残疾儿童辅助器具适配。 | | | | | | |
| 目标2 | 及时将辅助器具发放置残疾人手中。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 为残疾儿童提供辅助器具人数。 | 为残疾儿童提供辅助器具人数。 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 成本控制管理 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100 | % | 依据年初工作计划安排 |
| 社会效益  指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 生态效益  指标 | 生态影响率 | 生态影响率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 实际救助人数 | 实际救助人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 80 | % | 依据年初工作计划安排 |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾儿童辅具适配服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾儿童辅助器具适配。  目标2：显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 | | | | | | 目标1完成情况：为100名残疾儿童进行辅助适配。  目标2完成情况：残疾儿童功能状况，自理和社会参与能力有所提高。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为100名残疾儿童购买辅助器具 | | | ≥100人 | 100人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾儿童需求 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾儿童康功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾儿童参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾儿童需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家长满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

|  |
| --- |
|  |
|  |

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目符合遵化市六部门下发的《遵化市残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知遵残联字【2018】7号的文件内容，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

经过调查摸底我残联投入1.2万元为100名残疾儿童提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾儿童手中，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据冀财社冀财社[2020]74号 下达2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(彩票公益金)精神，主要内容：为残疾儿童提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，主要内容：使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

（二）项目过程情况。

此项目为遵化市残联于4月份对辅具适配需求的残疾人进行摸底，于9月份为100名残疾儿童提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

（三）项目产出情况。

残疾儿童基本辅具适配项目有效的保证了残疾人事业发展补助工作的正常、平稳开展，缓解了残疾人生活困难的问题。使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

（四）项目效益情况。

为残疾儿童提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社[2020]74号 下达2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(残疾人康复) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34.8  8 | 34.8 | | 34.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.8 | 34.8 | | 34.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾儿童提供康复服务。  目标2：为残疾人提供辅助器具适配。 | | | | | | 目标1完成情况：为100残疾儿童提供康复。  目标2完成情况：为626名残疾人进行辅具适配。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾儿童提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数 | | | ≥726人 | 726人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾儿童康、残疾人功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人及残疾儿童参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人及残疾儿童需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾儿童家长满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人康复服务项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

1. 项目概况。

项目背景：依据冀财社[2020]74号 下达2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(彩票公益金)的文件精神，主要内容：减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人儿童提供康复服务，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，主要内容：使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

主要内容及实施情况：此项目为遵化市残联于4月份对辅具适配需求的残疾人进行摸底，于9月份为100残疾儿童提供康复服务，为626名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入34.8万元。及时将辅助器具发放置残疾人手中。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为有辅具需求的残疾人进行辅助器具适配。

阶段性目标：及时将辅助器具发放置残疾人手中。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：为有辅具需求的残疾人进行辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾人手中，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

评价对象:为残联康复组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0606-YSN-130E残疾人康复服务项目 | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-0606-YSN-130E | | | **项目名称** | 冀财社[2020]74号 下达2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(彩票公益金) | | | |
| **项目绩效模板** | | | | **残疾人康复服务项目** | | | | |
| **资金用途** | 按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】74号文件要求，用于各类残疾儿童康复训练，残疾人辅助器具适配服务项目资金34.8万元。以上项目执行时间为：2020年7月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 为我市有辅具需求的残疾人进行辅助器具适配。 | | | | | | |
| 目标2 | 为残疾人儿童提供康复训练。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 为残疾儿童提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数 | 为残疾儿童提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 726 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 成本控制管理 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 社会效益  指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 生态效益  指标 | 生态影响率 | 生态影响率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 实际救助人数 | 实际救助人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 726 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 80 | % | 依据年初工作计划安排 |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人康复服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34.8 | 34.8 | | 34.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.8 | 34.8 | | 34.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：残疾儿童提供康复服务。  目标2：为残疾人提供辅助器具适配。 | | | | | | 目标1完成情况：为100残疾儿童提供康复服务。  目标2完成情况：为626名残疾人进行辅具适配。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾儿童提供康复服务、残疾人购买辅助器具人数 | | | ≥726人 | 726人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾儿童康、残疾人功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人及残疾儿童参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人及残疾儿童需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾儿童家长满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

|  |
| --- |
|  |
|  |

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目符合遵化市六部门下发的《遵化市残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知遵残联字【2018】7号的文件内容，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。为减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾儿童提供康复服务，为贫困残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来，残疾人本人和家属十分满意。

经过调查摸底我残联投入34.8万元为100名残疾儿童提供康复服务，为626名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾人手中，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据冀财社冀财社[2020]74号 下达2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(彩票公益金)精神，主要内容：减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾儿童提供康复服务，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，主要内容：使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

（二）项目过程情况。

此项目为遵化市残联于4月份对辅具适配需求的残疾人进行摸底，于9月份为100残疾儿童提供康复服务，为626名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

（三）项目产出情况。

残疾人康复服务项目有效的保证了残疾人事业发展补助工作的正常、平稳开展，缓解了残疾人生活困难的问题。使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

（四）项目效益情况。

为残疾儿童提供康复服务，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使他们能更好的参与到社会生产生活中来，使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人基本康复补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供基本康复服务。  目标2：为残疾人提供辅助器具适配。 | | | | | | 目标1完成情况：为300残疾人提供康基本复服务。  目标2完成情况：为60名残疾人进行辅具适配。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数。 | | | ≥360人 | 360人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾人功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人基本康复补助项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】96号文件要求，主要内容：减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，主要内容：使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

主要内容及实施情况：此项目为遵化市残联于4月份对辅具适配需求的残疾人进行摸底，于9月份为300残疾人提供基本康复服务，为60名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入6.08万元。及时将辅助器具发放置残疾人手中。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为残疾人提供基本康复服务，为有辅具需求的残疾人进行辅助器具适配。

阶段性目标：及时完成残疾人基本康复服务，将辅助器具发放置残疾人手中。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：为残疾人提供基本康复服务，为有辅具需求的残疾人进行辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾人手中，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

评价对象:为残联康复组，具体负责该项目实施

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称762-0606-YSN-TCWK残疾人康复服务项目 | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-0606-YSN-TCWK | | | **项目名称** | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人基本康复补助） | | | |
| **项目绩效模板** | | | | **残疾人康复服务项目** | | | | |
| **资金用途** | 按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】96号文件要求，用于残疾人基本康复补助项目6.08万元，执行时间为2020年1月份开始，11月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 为残疾人提供基本康复服务。 | | | | | | |
| 目标2 | 为残疾人提供辅助器具适配。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 为残疾人提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数。 | 为残疾人提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数。 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 360 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 成本控制管理 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 社会效益  指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 生态效益  指标 | 生态影响率 | 生态影响率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 实际救助人数 | 实际救助人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 360 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 80 | % | 依据年初工作计划安排 |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人康复补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.08 | 6.08 | | 6.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供基本康复服务。  目标2：为残疾人提供辅助器具适配。 | | | | | | 目标1完成情况：为300残疾人提供康基本复服务。  目标2完成情况：为60名残疾人进行辅具适配。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数。 | | | ≥360人 | 360人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾人功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

|  |
| --- |
|  |
|  |

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目符合遵化市六部门下发的《遵化市残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知遵残联字【2018】7号的文件内容，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。为减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，为贫困残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来，残疾人本人和家属十分满意。

经过调查摸底我残联投入6.08万元为300名残疾人提供基本康复服务，为60名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾人手中，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

依据《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】96号文件要求，主要内容：减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，主要内容：使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

（二）项目过程情况。

此项目为遵化市残联于4月份对辅具适配需求的残疾人进行摸底，于9月份为300残疾人提供基本康复服务，为60名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

（三）项目产出情况。

残疾人康复服务项目有效的保证了残疾人事业发展补助工作的正常、平稳开展，缓解了残疾人生活困难的问题。使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

（四）项目效益情况。

为减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，为贫困残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来，残疾人本人和家属十分满意。使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】96号《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾儿童康复） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.56 | 75.56 | | 59.063 | | 10 | | 78% | | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.56 | 75.56 | | 59.063 | | 10 | | 78% | | 7.8 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：肢体（脑瘫）、言语、精神及智力残疾儿童康复训练、辅具适配。  目标2：显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 | | | | | | 目标1完成情况：为49名在定点康复机构的残疾儿童进行救助，为100名残疾儿童进行辅具适配。  目标2完成情况：残疾儿童功能状况，自理和社会参与能力有所提高。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复训练、辅具适配残疾儿童人数。 | | | ≥162 | 149人 | 10 | | 7.8 | | 残疾儿童未达到训练周期无法结算 | |
| 质量指标 | 残疾儿童康复效果有所提高。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 残疾儿童康复项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾儿童康功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾儿童参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾儿童需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家长满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 7.8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.6 | |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人康复服务项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

1. 项目概况。

项目背景：按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】96号文件要求，为我市残疾儿童康复训练进行补助，为残疾儿童进行辅具适配，主要内容：使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

主要内容及实施情况：此项目为遵化市残联于3月份对辅具适配需求的残疾儿童进行摸底，于12月份为49名残疾儿童康复训练进行补助，为100名残疾儿童进行辅具适配，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入75.56万元，残疾儿童享受康复训练，剩余16.497万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：肢体（脑瘫）、言语、精神及智力残疾儿童康复训练，为残疾儿童进行辅具适配。

阶段性目标：显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：为我市残疾儿童康复训练进行补助，为残疾儿童进行辅具适配使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

评价对象:为残联康复组，具体负责该项目实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称：762-0606-YSN-YIBF | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-0606-YSN-YIBF | | | **项目名称** | 残疾儿童进行抢救性康复经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | | **残疾人康复服务项目** | | | | |
| **资金用途** | 按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】96号文件要求，用于肢体（矫治手术）残疾儿童康复，残疾儿童辅助器具适配，肢体（脑瘫）、言语、精神及智力残疾儿童康复等残疾儿童康复救助项目资金75.56万元。以上项目执行时间为：2020年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 肢体（脑瘫）、言语、精神及智力残疾儿童康复训练、辅具适配。 | | | | | | |
| 目标2 | 显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 得到康复训练、辅具适配残疾儿童人数。 | 得到康复训练、辅具适配残疾儿童人数。 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 149 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复效果有所提高。 | 残疾儿童康复效果有所提高。 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 残疾儿童康复项目完成及时率 | 残疾儿童康复项目完成及时率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 成本控制管理 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100 | % | 依据年初工作计划安排 |
| 社会效益  指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 生态效益  指标 | 生态影响率 | 生态影响率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 实际救助人数 | 实际救助人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 149 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 80 | % | 依据年初工作计划安排 |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾儿童进行抢救性康复经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.56 | 75.56 | | 59.063 | | 10 | | 78% | | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.56 | 75.56 | | 59.063 | | 10 | | 78% | | 7.8 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：肢体（脑瘫）、言语、精神及智力残疾儿童康复训练、辅具适配。  目标2：显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 | | | | | | 目标1完成情况：为49名在定点康复机构的残疾儿童进行救助，为100名残疾儿童进行辅具适配。  目标2完成情况：残疾儿童功能状况，自理和社会参与能力有所提高。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复训练、辅具适配残疾儿童人数。 | | | ≥162 | 149人 | 10 | | 7.8 | | 剩余残疾儿童未达到训练周期无法结算 | |
| 质量指标 | 残疾儿童康复效果有所提高。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 残疾儿童康复项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾儿童康功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾儿童参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾儿童需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家长满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 7.8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.6 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

|  |
| --- |
|  |
|  |

**三、综合评价情况及评价结论**

该项目目标明确，项目符合遵化市人民政府关于印发《遵化市残疾儿童康复救助实施方案的通知》（遵政字【2019】35号）文件要求，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

残疾儿童在康复机构内进行康复训练满10个月，康复教学评估建档率100%；康复有效率达到90%；家长对康复服务的满意率达90%；对家长的培训率达到100%；康复期内无重大责任事故发生，全年的儿童康复服务工作圆满完成，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

按照《河北省财政厅关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】96号文件要求，为我市残疾儿童康复训练进行补助，为残疾儿童进行辅具适配，主要内容：使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

（二）项目过程情况。

此项目为遵化市残联于3月份对辅具适配需求的残疾儿童进行摸底，于12月份为49名残疾儿童康复训练进行补助，为100名残疾儿童进行辅具适配，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

（三）项目产出情况。

残疾儿童康复训练项目有效的保证了残疾人事业发展补助工作的正常、平稳开展，缓解了残疾人家庭生活困难的问题。使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

（四）项目效益情况。

为残疾儿童提供精准康复服务，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人康复补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.62 | 24.62 | | 24.62 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.62 | 24.62 | | 24.62 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供基本康复服务。  目标2：为残疾人提供辅助器具适配。 | | | | | | 目标1完成情况：为1030残疾人提供康基本复服务。  目标2完成情况：为626名残疾人进行辅具适配。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数。 | | | ≥1656人 | 1656人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾人功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**残疾人康复服务项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

项目背景：冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，主要内容：减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，主要内容：使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

主要内容及实施情况：此项目为遵化市残联于4月份对辅具适配需求的残疾人进行摸底，于9月份为1030残疾人提供基本康复服务，为626名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入24.62万元。及时将辅助器具发放置残疾人手中。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为残疾人提供基本康复服务，为有辅具需求的残疾人进行辅助器具适配。

阶段性目标：及时完成残疾人基本康复服务，将辅助器具发放置残疾人手中。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：为残疾人提供基本康复服务，为有辅具需求的残疾人进行辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾人手中，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

评价对象:为残联康复组，具体负责该项目实施

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称762-0606-YSN-Z343残疾人康复服务项目 | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| **项目编码** | 762-0606-YSN-Z343 | | | **项目名称** | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人康复补助） | | | |
| **项目绩效模板** | | | | **残疾人康复服务项目** | | | | |
| **资金用途** | 按照《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2019】110号文件要求，用于残疾人康复补助项目24.62万元，执行时间为2020年1月份开始，11月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 为残疾人提供基本康复服务。 | | | | | | |
| 目标2 | 为残疾人提供辅助器具适配。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 为残疾人提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数。 | 为残疾人提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数。 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 1656 | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 成本控制管理 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | 人 | 依据年初工作计划安排 |
| 社会效益  指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 生态效益  指标 | 生态影响率 | 生态影响率 | 按项目完成情况评分 | = | 100% | % | 依据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 实际救助人数 | 实际救助人数 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 1656人 | % | 依据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 按项目完成情况评分 | ≥ | 80 | % | 依据年初工作计划安排 |

（三）绩效评价工作过程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（用于残疾人康复补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.62 | 24.62 | | 24.62 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.62 | 24.62 | | 24.62 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供基本康复服务。  目标2：为残疾人提供辅助器具适配。 | | | | | | 目标1完成情况：为200残疾人提供康基本复服务。  目标2完成情况：为50名残疾人进行辅具适配。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人提供康复服务、为残疾人购买辅助器具人数。 | | | ≥1656人 | 1656人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾人需求。 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善残疾人功能状况 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 残疾人参与社会生活能力 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 残疾人需求覆盖率 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥90 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

|  |
| --- |
|  |
|  |

三、综合评价情况及评价结论

该项目目标明确，项目符合遵化市六部门下发的《遵化市残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知遵残联字【2018】7号的文件内容，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。为减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，为贫困残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来，残疾人本人和家属十分满意。

经过调查摸底我残联投入24.62万元为1030名残疾人提供基本康复服务，为626名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾人手中，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据冀财社【2019】110号《河北省财政厅关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，主要内容：减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，主要内容：使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

（二）项目过程情况。

此项目为遵化市残联于4月份对辅具适配需求的残疾人进行摸底，于9月份为1030残疾人提供基本康复服务，为626名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。

（三）项目产出情况。

残疾人康复服务项目有效的保证了残疾人事业发展补助工作的正常、平稳开展，缓解了残疾人生活困难的问题。使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

（四）项目效益情况。

为减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，为贫困残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来，残疾人本人和家属十分满意。使国家的优惠政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性，提高了残疾人满意度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**