## 附表1
附表1
遵化市自然资源和规划局2022年森林防火视频监控系统运转经费项目绩效评价得分情况表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分
决策 | 11.00 | 项目立项 | 4.00 | 立项依据充分性 | 2.50 | 2.5
|  | 项目立项 |  | 立项程序规范性 | 1.50 | 1.5
|  | 绩效目标 | 3.50 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2
|  | 绩效目标 |  | 绩效指标明确性 | 1.50 | 1.5
|  | 资金投入 | 3.50 | 预算编制科学性 | 2.00 | 2
|  | 资金投入 |  | 资金分配合理性 | 1.50 | 0
过程 | 29.00 | 资金管理 | 11.00 | 资金到位率 | 3.00 | 3
|  | 资金管理 |  | 预算执行率 | 3.00 | 3
|  | 资金管理 |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4
|  | 组织实施 | 18.00 | 管理制度健全性 | 4.00 | 4
|  | 组织实施 | 24 | 制度执行规范性 | 14.00 | 8
产出 | 36.00 | 产出数量 | 10.00 | 实际完成情况 | 6.00 | 9
|  | 产出质量 | 10.00 | 质量达标情况 | 9.00 | 9
|  | 产出时效 | 10.00 | 完成及时情况 | 15.00 | 9
|  | 产出成本 | 6.00 | 成本节约率 | 9.00 | 7
效益 | 24.00 | 项目效益 | 24.00 | 社会效益 | 8.00 | 10.5
|  |  |  | 可持续性 | 8.00 | 3.5
|  |  |  | 满意度 | 8.00 | 8
合计 |  |  |  |  | 100.00 | 87.5
评价等级 | [5 empty] | 良

## 附表2
附表2
遵化市自然资源和规划局2022年森林防火视频监控系统运转经费项目绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 权重 | 得分 | 得分 | 备注
决策 | 11.00分 | 项目立项 | 4.00分 | 立项依据 充分性 | 2.50分 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 1.50分 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.5 | 0.5 |  | 未见22年上半年事前相关手续
|  | 绩效目标 | 3.50分 | 绩效目标 合理性 | 2.00分 | 项目是否有绩效目标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1.50分 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 0.5 | 0.5
|  | 资金投入 | 3.50分 | 预算编制 科学性 | 2.00分 | 预算内容与项目内容是否匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 预算编制是否细化 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1.50分 | 预算资金分配依据是否充分 | 0.5 | 0 |  | 未见22年上半年支出部分测算依据
[6 empty] | 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 1 | 0 |  | 未见22年上半年支出部分测算依据
过程 | 29.00分 | 资金管理 | 11.00分 | 资金 到位率 | 3.00分 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的资金 资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 3
过程 | 40 |  |  | 预算 执行率 | 3.00分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除1%权重分，业绩值低于0.6不得分。 | 3 | 3
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 5.00分 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 1 | 1
[6 empty] | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 1 | 0 |  | 资金支付未见审批单，仅在发票上签字，未提供重点资金支出党组会相关资料
[6 empty] | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.5 | 1.5
|  | 组织实施 | 18.00分 | 管理制度 健全性 | 4.00分 | 是否已制定或具有相应的财务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 是否已制定或具有相应的业务管理制度 | 1 | 1
[6 empty] | 财务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 1
[6 empty] | 业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1 | 1
|  |  |  | 制度执行有效性 | 14.00分 | 是否遵守相关法律法规和规章管理制度； | 2 | 2
[6 empty] | 项目调整及支出调整手续是否完备； | 2 | 0 |  | 未见鉴定过程实施资料，上半年支出未执行采购手续
[6 empty] | 项目合同签订、验收、鉴定等过程实施是否规范，资料是否齐全并及时归档 | 8 | 4
[6 empty] | 项目实施条件、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2
产出 | 36.00分 | 产出数量 | 36.00分 | 实际 完成率 | 9.00分 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。 | 9 | 9
|  | 产出质量 |  | 质量 达标率 | 9.00分 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 9
|  | 产出时效 |  | 完成 及时情况 | 9.00分 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成时间以月计。每推迟一个月扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 9
|  | 产出成本 |  | 成本 节约情况 | 9.00分 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率≥0的，得满分；成本节约率〈0，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。 | 9 | 7 |  | 上半年支出未执行采购手续
效益 | 24.00分 | 项目效益 | 24.00分 | 社会/生态效益 | 12.00分 | 通过项目实施是否有效预防和减少了森林火灾的发生，保护了生态安全和人民群众财产安全。 | 4 | 3.5
[6 empty] | 通过项目实施是否节约利用了资源，保护了环境，推动了生态建设 | 4 | 3.5
[6 empty] | 通过项目实施维护了生态平衡和生物的多样性。 | 4 | 3.5
|  |  |  | 可持续 影响 | 4.00分 | 项目实施是否在一定时期内产生持续的影响力，有影响得满分，无影响不得分。 | 4 | 3.5
|  |  |  | 满意度 | 8.00分 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 满意度调查表发放30份，满意度达到100%以上的得满分，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。 | 8 | 8
合计 |  |  |  |  | 100.00分 | 87.5
评价等级 | [5 empty] | □优（100﹥S≥90） ■ 良（90﹥S≥80）□ 中（80﹥S≥60）□差（60﹥S）

## 附表3
附表3
遵化市自然资源和规划局2022年森林防火视频监控系统运转经费项目随机社会 调查问卷汇总表
序号 | 请问近年来发生火灾的次数是不是有所减少？ | 请问如果发生了森林火灾扑灭救火是不是及时？ | 您对森林防火视频监控系统运转服务项目的满意程度？
1 | 是 | 是 | 满意
2 | 是 | 是 | 满意
3 | 是 | 是 | 满意
4 | 是 | 是 | 满意
5 | 是 | 是 | 满意
6 | 是 | 是 | 满意
7 | 是 | 是 | 满意
8 | 是 | 是 | 满意
9 | 是 | 是 | 满意
10 | 是 | 是 | 满意
11 | 是 | 是 | 满意
12 | 是 | 是 | 满意
13 | 是 | 是 | 满意
14 | 是 | 是 | 满意
15 | 是 | 是 | 满意
16 | 是 | 是 | 满意
17 | 是 | 是 | 满意
18 | 是 | 是 | 满意
19 | 是 | 是 | 满意
20 | 是 | 是 | 满意

## 附表4
附表4
遵化市自然资源和规划局2022年森林防火视频监控系统运转经费项目随机社会 调查问卷统计表
随机 抽取20份 | 请问近年来发生火灾的次数是不是有所减少？ | 请问如果发生了森林火灾扑灭救火是不是及时？ | 您对森林防火视频监控系统运转服务项目的满意程度？
| “是” 20份 比例100% | “是” 20份 比例100% | “满意” 20份 比例100%